## QA-QC
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-PPL-PEDCO-320-IN-MR-0004 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-2248 |  |  | Transmital Date: 7/17/2023
Document Title: PMR For ON/OFF & Shutdown Valves |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0005-IN-TR-2248 |  |  | Transmital Date: 7/17/2023
[5 empty] | CRS No: NISOC-CRS-BK-PPL-PEDCO-320-IN-MR-0004_D00 |  |  | CRS Status:
| Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | تعاریف بخش Definitions تکمیل گردد ( به عنوان مثال عبارت Sub-Vendor تعریف گردد.) |  | 1402-2294-191172 | 1402/05/16 | با توجه به نظر کارفرمای محترم مدرک اصلاح گردید.
2 | بخش Abbreviations به مدرک اضافه گردد. |  | 1402-2294-191172 | 1402/05/16 | مدرک مشابه دیگر مدارک PMR پروژه تهیه شده است لذا این ایتم در نظر گرفته نشده است.
3 | در تمام مدرک کلمه Supplier به vendor تغییر یابد. |  | 1402-2294-191172 | 1402/05/16 | با توجه به نظر کارفرمای محترم مدرک اصلاح گردید.
4 | در خصوص تمامی مدارک مرجع ویرایش نهایی مدرک لحاظ گردد. |  | 1402-2294-191172 | 1402/05/16 | مدرک با توجه به آخرین نسخه مدارک پیوست تهیه گردید.
5 | هنگام ارسال این مدارک برای تایید نهایی می‌بایست شماره ویرایش نهایی مدارک مرجع درج گردد. |  | 1402-2294-191172 | 1402/05/16 | مدرک با توجه به آخرین نسخه مدارک پیوست تهیه گردید.
6 | در مدرک در قسمت DEVIATION عنوان شود که هر گونه انحراف باید به صورت شفاف به کارفرما اعلان شود و در صورت عدم وجود انحراف با مدارک پروژه و استاندارد، ذکر گردد که سازنده تمام خواسته های کارفرما را پذیرفته است . |  | 1402-2294-191172 | 1402/05/16 | با توجه به نظر کارفرمای محترم در مدرک اضافه گردید.
7 | در ضمیمه 2 در قسمت Q/TYPE در ردیف های 33، 37 و 60 مقدار 4N ذکر گردد. |  | 1402-2294-191172 | 1402/05/16 | با توجه به نظر کارفرمای محترم مدرک اصلاح گردید.
8 | در مدرک، بخشی با عنوان ORDER OF PRIORITY OF PURCHASER DOC. که در آن اولویت مدارک را جهت ارجاع بیان می نماید، ذکر گردد. |  | 1402-2294-191172 | 1402/05/16 | مدرک مشابه دیگر مدارک PMR پروژه تهیه شده است و در این مقطع امکان اضافه شدن این بخش به صورت مجزا مقدور نمی‌باشد لذا این مورد در زمان عقد قرارداد در نظر گرفته خواهد شد.
9
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: | Signature |  |  |  | Clarified By: M.Fakharian | Signature
| Date: |  |  |  |  | Date: