## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-GCS-PEDCO-120-IN-TB-0015 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-2770 |  |  | Transmital Date: 9/1/2024
Document Title: TBE For Level Gauge |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0005-IN-TR-2770 |  |  | Transmital Date: 9/1/2024
[5 empty] | CRS No: NISOC-CRS-BK-GCS-PEDCO-120-IN-TB-0015_D00 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | آخرین ویرایش مدرک دیتاشیت ملاک عمل قرار گیرد |  | 1403-2294-265735 | 1403/07/12 | تایید می گردد که ویرایش D05 مدرک دیتاشیت مربوطه در اختیار شرکت کنندگان در مناقصه قرار گرفته است.
2 | برای کلیه سازندگان Spare Part List ارائه گردد و شامل اقلام یدکی 2 ساله و زمان راه اندازی باشد. لازم است اقلام یدکی بر اساس پیوست 11 پروژه تهیه گردد. |  | 1403-2294-265735 | 1403/07/12 | به شرکت کنندگان در مناقصه تاکید شده که لازم است Spare Part راه اندازی و دوساله بر اساس پیوست مورد اشاره (که در قالب MR نیز در اختیار شرکت کنندگان در مناقصه قرار گرفته است) در نظر گرفته شود.
3 | جنس بدنه مطابق دیتاشیت اعمال گردد. جنس بدنه اعلامی شرکت راددار در Deviation List مورد پذیرش نمی باشد. |  | 1403-2294-265735 | 1403/07/12 | موارد مطروحه به اطلاع شرکت کنندگان در مناقصه رسیده و پاسخ، در قالب TCL های دریافتی، به استحضار می رسد.
4 | لازم است تمامی سازندگان از جمله Aramak، Deviation List مهر شده ارائه نمایند. |  | 1403-2294-265735 | 1403/07/12 | موارد مطروحه به اطلاع شرکت کنندگان در مناقصه رسیده و پاسخ، در قالب TCL های دریافتی، به استحضار می رسد. نسخه مهر شده Deviation List و TCL پیوست قرارداد برنده مناقصه خواهد بود.
5 | لازم است کلیه سازندگان از جمله شرکتهای Aramak و Raddar مدرک ITP نمونه ارائه نمایند. |  | 1403-2294-265735 | 1403/07/12 | موارد مطروحه به اطلاع شرکت کنندگان در مناقصه رسیده و پاسخ، در قالب TCL های دریافتی، به استحضار می رسد.
6 | لازم است کلیه مدارک خواسته شده در بخش پایانی جدول TBE از جمله تجربیات کاری مشابه ارائه گردد. |  | 1403-2294-265735 | 1403/07/12 | موارد مطروحه به اطلاع شرکت کنندگان در مناقصه رسیده و پاسخ، در قالب TCL های دریافتی، به استحضار می رسد.
7 | Sub-Vendor list برای تمامی سازندگان ارائه گردد. ضمنا سازندگان Sub-Vendor باید در لیست بلند وزارت نفت باشند. بعنوان نمونه شرکت Poolad Pichkar برای شرکت صنایع کنترلی حساس در AVL حضور ندارد. |  | 1403-2294-265735 | 1403/07/12 | موارد مطروحه به اطلاع شرکت کنندگان در مناقصه رسیده و پاسخ، در قالب TCL های دریافتی، به استحضار می رسد.
8 | در پیشنهاد دریافتی از شرکت Aramak گارانتی مطابق Spec پروژه در نظر گرفته شود. |  | 1403-2294-265735 | 1403/07/12 | موارد مطروحه به اطلاع شرکت کنندگان در مناقصه رسیده و پاسخ، در قالب TCL های دریافتی، به استحضار می رسد.
9 | لازم است کلیه موارد فنی مطابق دیتاشیت از جمله C-C و Visible Length ارائه گردند. |  | 1403-2294-265735 | 1403/07/12 | موارد مطروحه به اطلاع شرکت کنندگان در مناقصه رسیده و پاسخ، در قالب TCL های دریافتی، به استحضار می رسد.
10 | جنس Wetted Part حداقل SS316 در نظر گرفته شود. شرکتهای Aramak و Raddar این مهم را رعایت ننموده اند. |  | 1403-2294-265735 | 1403/07/12 | مطابق با بند 4 استاندارد IPS M-IN-140، استفاده از Carbon Steel به عنوان متریال مربوط به Centre Piece مجاز دانسته شده است. بر همین اساس، دیتاشیت مربوطه نیز تهیه و به تایید کارفرمای محترم رسیده است.
11 | Cock Valve مطابق دیتاشیت در نظر گرفته شود و تمامی جزئیات آن از جمله جنس و Seat مطابق دیتاشیت در نظر گرفته شود. این مهم در پیشنهاد Aramak رعایت نشده است. |  | 1403-2294-265735 | 1403/07/12 | موارد مطروحه به اطلاع شرکت کنندگان در مناقصه رسیده و پاسخ، در قالب TCL های دریافتی، به استحضار می رسد.
12 | لازم است موارد TCL که همچنان باز هستند بخصوص موارد Critical در ویرایش بعدی تعیین تکلیف شوند. |  | 1403-2294-265735 | 1403/07/12 | موارد مطروحه به اطلاع شرکت کنندگان در مناقصه رسیده و پاسخ، در قالب TCL های دریافتی، به استحضار می رسد.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: | Signature |  |  |  | Clarified By: M.Fakharian | Signature
| Date: |  |  |  |  | Date: