## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-GCS-PEDCO-120-IN-TB-0015 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-2770 |  |  | Transmital Date: 9/1/2024
Document Title: TBE For Level Gauge |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0005-IN-TR-2770 |  |  | Transmital Date: 9/1/2024
[5 empty] | CRS No: PEDCO-CRS-BK-GCS-PEDCO-120-IN-TB-0015_D00 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | مطابق بند 13 شرايط عمومي پيمان في مابين و با توجه به مسئوليتهاي كامل مالي/قراردادي پيمانكار, مسئوليت بروز هرگونه اشتباه و تناقض, كمبود اسناد و مدارك فني و اطلاعات تهيه شده توسط پيمانكار, اعم از اينكه از سوي كارفرما تاييد شده يا نشده باشد, به عهده پيمانكار فرعي (هيرگان) مي باشد. |  | BK-SUR-ENG-INS-03-09537 | 2024-09-15 | ملاحظه گردید
2 | مدارک پیش نیاز مانند MR نهایی نمی باشد. نسبت به نهایی سازی MR در اسرع وقت اقدامات لازم صورت پذیرد. |  | BK-SUR-ENG-INS-03-09537 | 2024-09-15 | ملاحظه گردید
3 | در خصوص مواردی که توسط سازندگان مشخص و یا تایید نشده است می بایست تایید آن ها اخذ گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-03-09537 | 2024-09-15 | لطفاً به پیشنهادات و TCLهای به روز رسانی شده مراجعه شود.
4 | شرکت آرامک: - جدول Deviation ارایه نشده است. - شرایط گارانتی با شرایط قرارداد مغایرت دارد. - Spare part List می بایست مطابق با اسناد پیمان ارایه گردد. - گرید کربن استیل برای متریال body در سطح سنج reflex مشخص شود. - Ingress Protection برای گیج سطحی نوع float مشخص شود. - Test and Inspection ارایه شود. - Reference List ارایه گردد. - تگ تجهیزات در پیشنهاد فنی اضافه گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-03-09537 | 2024-09-15 | موارد مطروحه به اطلاع شرکت کنندگان در مناقصه رسیده و پاسخ، در قالب TCL های دریافتی، به استحضار می رسد.
5 | شرکت تهران دلیک: - در دیتاشیت ارایه شده دو عدد LG نوع Reflex ارایه نشده است. - تگ تجهیزات در دیتاشیت اضافه گردد. - در کاتالوگ سازنده جدول sizexsections ارایه گردد. - Technical & Dimensional Drawing برای float ها ارایه گردد. - مطابق اسناد پیمان 5٪ و 20٪ هر نوع و رنجی برای تجهیزات گیج به ترتیب برای Pre-Comm and Comm و 2 years spare parts می بایست در نظر گرفته شود. - جدول Deviation ارایه نشده است. |  | BK-SUR-ENG-INS-03-09537 | 2024-09-15 | موارد مطروحه به اطلاع شرکت کنندگان در مناقصه رسیده و پاسخ، در قالب TCL های دریافتی، به استحضار می رسد.
6 | شرکت رادار: - Moder No برای تجهیزات ارایه گردد. - کاتالوگ برای Float LG ارایه شود. - Reference List ارایه نشده است. |  | BK-SUR-ENG-INS-03-09537 | 2024-09-15 | موارد مطروحه به اطلاع شرکت کنندگان در مناقصه رسیده و پاسخ، در قالب TCL های دریافتی، به استحضار می رسد.
7 | شرکت صنایع کنترلی حساس: - تعداد LG های نوع Reflex با دیتاشیت پروژه تناقض دارد. - Moder No برای تجهیزات ارایه گردد. - لیست قطعات یدکی دوسالانه و راه اندازی ارایه گردد. - ITP می بایست به تایید کارفرما برسد. |  | BK-SUR-ENG-INS-03-09537 | 2024-09-15 | موارد مطروحه به اطلاع شرکت کنندگان در مناقصه رسیده و پاسخ، در قالب TCL های دریافتی، به استحضار می رسد.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: | Signature |  |  |  | Clarified By: M.Fakharian | Signature
| Date: |  |  |  |  | Date: