## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-GCS-PEDCO-120-IN-TB-0003 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-2754 |  |  | Transmital Date: 8/18/2024
Document Title: TBE For F&G System |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0005-IN-TR-2754 |  |  | Transmital Date: 8/18/2024
[5 empty] | CRS No: PEDCO-CRS-BK-GCS-PEDCO-120-IN-TB-0003_D00 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | مطابق بند 13 شرايط عمومي پيمان في مابين و با توجه به مسئوليتهاي كامل مالي/قراردادي پيمانكار, مسئوليت بروز هرگونه اشتباه و تناقض, كمبود اسناد و مدارك فني و اطلاعات تهيه شده توسط پيمانكار, اعم از اينكه از سوي كارفرما تاييد شده يا نشده باشد, به عهده پيمانكار فرعي (هيرگان) مي باشد. |  | BK-SUR-ENG-INS-03-09498 | 2024-09-07 | ملاحظه شد.
2 | مدارک پیش نیاز مانند MR نهایی نمی باشد. نسبت به نهایی سازی MR در اسرع وقت اقدامات لازم صورت پذیرد. |  | BK-SUR-ENG-INS-03-09498 | 2024-09-07 | ملاحظه شد.
3 | در خصوص مواردی که توسط سازندگان مشخص و یا تایید نشده است می بایست تایید آن ها اخذ گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-03-09498 | 2024-09-07 | تمامی Document ها و محاسبات اخذ شده از وندور ها، به TBE پیوست شده است.
4 | نیازی نیست پرینترها بر روی 110 VAC UPS قرار گیرند. |  | BK-SUR-ENG-INS-03-09498 | 2024-09-07 | به وندورها اعلام شد. پاسخ وندورها در TCL تقدیم شد.
5 | مطابق MR،‌ بخش F&G Matrix Panel در جدول TBE اضافه شود و تامین کنندگان موظف هستند که اطلاعات فنی خود را ارایه دهند. |  | BK-SUR-ENG-INS-03-09498 | 2024-09-07 | در قسمت J از مدرک TBE، مشخصات F&G Matrix Panel آمده است.
6 | Loop Power suply برای تمامی تامین کنندگان می بایست مشخص شود. |  | BK-SUR-ENG-INS-03-09498 | 2024-09-07 | تمامی Document ها و محاسبات اخذ شده از وندور ها، به TBE پیوست شده است.
7 | ارتباط F&G با سایر سیستم ها مانند DCS و ESD می بایست در کانفیگ نشان داده شود. |  | BK-SUR-ENG-INS-03-09498 | 2024-09-07 | تاییدیه در TCL از وندور ها اخذ شده است. بدیهی است طراحی دقیق، قبل از PO با وندور برگزیده نهایی خواهد شد.
8 | ارتباط F&G با سایر سیستم ها مانندFACP و Matrix Panel می بایست در کانفیگ نشان داده شود. |  | BK-SUR-ENG-INS-03-09498 | 2024-09-07 | به وندورها اعلام شد. پاسخ وندورها در TCL تقدیم شد.
9 | تمهیدات و تجهیزات لازم برای ارتباط سیستم F&G با سایر سیستم ها مانند HVAC و Co2 نمایش داده شود. |  | BK-SUR-ENG-INS-03-09498 | 2024-09-07 | سیگنالهای لازم در مدرک I/O List دیده شده اند.
10 | بلاک دیاگرام می بایست برای تمامی تامین کنندگان مطابق شرح نیاز پروژه تکمیل گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-03-09498 | 2024-09-07 | تمامی Document ها و محاسبات اخذ شده از وندور ها، به TBE پیوست شده است.
11 | تمامی موارد مندرج در جدول بخش 4 مدرک MR می بایست در جدول TBE اضافه و تامین کنندگان می بایست پروپوزال فنی خود را ارایه دهند. |  | BK-SUR-ENG-INS-03-09498 | 2024-09-07 | تاییدیه در TCL از وندور ها اخذ شده است. بدیهی است طراحی دقیق، قبل از PO با وندور برگزیده نهایی خواهد شد.
12 | با توجه به تعدد مواردی که هنوز توسط تامین کنندگان مشخص نشده است، در نسخه آینده می بایست نهایی گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-03-09498 | 2024-09-07 | تمامی Document ها و محاسبات اخذ شده از وندور ها، به TBE پیوست شده است.
13 | گواهی AVL برای تمامی تامین کنندگان و subvendor ها مشخص گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-03-09498 | 2024-09-07 | تمامی Document ها و محاسبات اخذ شده از وندور ها، به TBE پیوست شده است.
14 | شرکت کنترل سازان پوینده: - ارتباط F&G با سایر سیستم ها مانند DCS و ESD می بایست در کانفیگ نشان داده شود. - ارتباط F&G با سایر سیستم ها مانندFACP و Matrix Panel می بایست در کانفیگ نشان داده شود. |  | BK-SUR-ENG-INS-03-09498 | 2024-09-07 | به وندور اعلام شد. پاسخ وندورها در TCL تقدیم شد.
15 | شرکت ایده گلوبال: - ارتباط با سیستم ESD در کانفیگ نمایش داده شود. |  | BK-SUR-ENG-INS-03-09498 | 2024-09-07 | به وندور اعلام شد. پاسخ وندورها در TCL تقدیم شد.
16 | شرکت تیما کالا تهران: - Reference List می بایست ارایه گردد. - بلاک دیاگرام به پروپوزال اضافه گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-03-09498 | 2024-09-07 | به وندور اعلام شد. پاسخ وندورها در TCL تقدیم شد.
17 | شرکت آذر لیوپاد: - Reference List می بایست ارایه گردد. - بخش Operator Interface می بایست مشخص شوند. - در خصوص AVL بودن برند Actonex استعلامات لازم ارایه گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-03-09498 | 2024-09-07 | به وندور اعلام شد. پاسخ وندورها در TCL تقدیم شد.
18 | شرکت ندا: - Reference List می بایست ارایه گردد. - بلاک دیاگرام به پروپوزال اضافه گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-03-09498 | 2024-09-07 | به وندور اعلام شد. پاسخ وندورها در TCL تقدیم شد.
19 | با توجه به تعدد کامنت ها و مواردی که بعنوان مثال در بالا ذکر شد،‌پیمانکار می بایست نسبت به تکمیل جدول TBE و شفاف سازی تمامی موارد اقدام نماید. |  | BK-SUR-ENG-INS-03-09498 | 2024-09-07 | تمامی Document ها و محاسبات اخذ شده از وندور ها، به TBE پیوست شده است.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: | Signature |  |  |  | Clarified By: M.Fakharian | Signature
| Date: |  |  |  |  | Date: