## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-GCS-PEDCO-120-ME-TB-0008 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-2731 |  |  | Transmital Date: 7/21/2024
Document Title: TBE For Chemical Injection Packages |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0005-ME-TR-2731 |  |  | Transmital Date: 7/21/2024
[5 empty] | CRS No: NISOC-CRS-BK-GCS-PEDCO-120-ME-TB-0008_D03 |  |  | CRS Status:
| Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | موارد کلی: ستون نیازمندیهای پروژه در جدول TBE تکمیل نشده است که می بایست اصلاح گردد. |  | 1403-2294-208581 | 1403/06/03 | با توجه به اتمام مراحل خریدو مشخص شدن شرکت سازنده، خواهشمند است جهت جلوگیری از تاخیردر مدارک مرتبط با خرید همکاری لازم جهت نهایی شدن مدرک انجام شود.(شرکت محترم کندر صنعت پارتیان به عنوان سازنده Chemical injection package انتخاب شده است)
2 | با توجه به محاسبات انجام شده در فاز مهندسی تفضیلی، میبایست میزان تزریق مواد شیمیایی Pint 0.5 به ازای هر MSCF و با رقیق سازی 30 به 70 لحاظ گردد، این مهم میبایست ملاک عمل جهت طراحی توسط سازنده منتخب قرار گیرد. |  | 1403-2294-208581 | 1403/06/03
3 | با توجه به اینکه شرکت کاردانان شرق خط خورده و مردود شده است لذا میبایست اطلاعات این شرکت از TBE حذف گردد. در صمن دلایل فنی این موضوع بیان گردد. |  | 1403-2294-208581 | 1403/06/03
4 | توان الکتریکی موتور میکسر برای شرکتهای پیشنهاد دهنده اختلاف زیادی دارد که میبایست در انتخاب پیشنهاد برتر با در نظر گرفتن نیازمندی های پروژه مد نظر قرار گیرد. در ضمن این میزان در ستون نیازمندی پروژه درج گردد. |  | 1403-2294-208581 | 1403/06/03
5 | آخرین ویرایش مدرک Duty Specification For Chemical Injection Package-Rev D04 میبایست ملاک طراحی ساخت کالا توسط سازنده منتخب قرار گیرد. لازم به ذکر است به عنوان مثال جهت پمپ های High Pressure میزان Rated Capacity می بایست 1.11 لیتر بر ساعت و برای پمپ های Low Pressure برابر 1.56 لیتر بر ساعت ملاک طراحی قرار گیرد. |  | 1403-2294-208581 | 1403/06/03
6 | با توجه به اینکه دو نوع پمپ تزریق در پکیج موجود است لذا میبایست در جدول TBE مشخصات و پیشنهادات سازندگان به صورت مجزا درج گردد. |  | 1403-2294-208581 | 1403/06/03
7 | دبی پمپ DOSING برای شرکتهای پیشنهاد دهنده اختلاف زیادی دارد که میبایست در انتخاب پیشنهاد برتر با در نظر گرفتن نیازمندی های پروژه مد نظر قرار گیرد. در ضمن این میزان در ستون نیازمنئی پروژه درج گردد. |  | 1403-2294-208581 | 1403/06/03
8 | پس از تعیین سازنده منتخب و در مرحله مهندسی خرید کالا، در خصوص مدرک P&ID سازنده بررسی و اظهار نظر خواهد شد و در این مقطع بیان انحراف از سوی سازندگان مورد پذیرش این امور نمی باشد. بدیهی است این مدرک مطابق با مدرک تهیه شده در P&ID مهندسی تفضیلی خواهد بود. |  | 1403-2294-208581 | 1403/06/03
9 | پمپ های انتخاب شده می بایست بر اساس منیمم و ماکزیمم فلو بر اساس مقادیر (Turn Down Ratio And Over Design) مدرک Design Basis کارایی لازم را داشته باشند |  | 1403-2294-208581 | 1403/06/03
10 | مسیر سبز دلتا: • زمان ساخت در پیشنهاد فنی این شرکت نسبت به دیگر سازندگان بسیار طولانی در نظر گرفته شده است که با در نظر گرفتن عقب ماندگیهای پروژه همخوانی ندارد . • در TCL ارسال شده ستون نتیجه گیری برای این ویرایش درج نشده است • در خصوص سایز لوله کشی درون پکیج نتیجه گیری نهایی مشخص نشده است. • در خصوص نوع Sealing میکسر نتیجه گیری نهایی مشخص نشده است. |  | 1403-2294-208581 | 1403/06/03
11 | شرکت هیدرو پارس: • دور موتور میکسر به اشتباه درج شده است که میبایست اصلاح گردد. • در خصوص سایز لوله کشی درون پکیج نتیجه گیری نهایی مشخص نشده است. |  | 1403-2294-208581 | 1403/06/03
11 | شرکت کندر صنعت پارسیان: • سازنده Dosing Pump در پیشنهاد فنی این شرکت مشخص نشده است که میبایست درج گردد. |  | 1403-2294-208581 | 1403/06/03
| بر اساس توضیحات فوق الذکر تاکید میگردد صرفا در صورتیکه پس از سازنده منتخب، رعایت ملاحظات استانداردی و نیازمندیهای پروژه در مقطع طراحی و مهندسی اخذ تایید کارفرما در مقطع مذکور تضمین گردد، پیشبرد گام بعدی امکانپذیر خواهد بود |  | 1403-2294-208581 | 1403/06/03
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: | Signature |  |  |  | Clarified By: M.Fakharian | Signature
| Date: |  |  |  |  | Date: