## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-GCS-PEDCO-120-PR-PI-0005 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-2768 |  |  | Transmital Date: 8/31/2024
Document Title: P&ID - Gas Compression Inlet Knock Out Drum |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0005-PR-TR-2768 |  |  | Transmital Date: 8/31/2024
[5 empty] | CRS No: PEDCO-CRS-BK-GCS-PEDCO-120-PR-PI-0005_D09 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | با اعمال نظرات ذیل، مدرک مورد تایید می باشد. شایان ذکر است که مطابق شرایط عمومی پیمان فی ما بین و با توجه به مسئولیتهای مالی-قراردادی پیمانکار، مسئولیت بروز هرگونه اشتباه و تناقض، کمبود اسناد و مدارک فنی و اطلاعات تهیه شده از سوی پیمانکار اعم از اینکه از سوی کارفرما تایید شده و یا نشده باشد بر عهده پیمانکار است. |  | BK-SUR-ENG-PCS-03-09538 | 2024-09-15 | مورد تایید میباشد.
2 | سیگنالهای نیوماتیک در فایل PDF، نمایش داده نشده است. |  | BK-SUR-ENG-PCS-03-09538 | 2024-09-15 | مورد تایید میباشد.
3 | برای خطوط ورودی به PSV، یک عدد Removable Spool، نظیر مدارک طراحی پایه و موارد مندرج در بخش 8.3 از مدرک Isolation Philosophy طراحی تفصیلی نمایش داده شود. این مورد در کلیه نقشه های P&ID اصلاح گردد. |  | BK-SUR-ENG-PCS-03-09538 | 2024-09-15 | در این صفحه Removable Spool برای PSV در نظر گرفته شده است.
4 | نظر تکراری: کلیه شیرهای 2 اینچ و بزرگتر به صورت فلنجی و کوچکتر از آن به صورت Welded نمایش داده شود. به عنوان نمونه شیرهای 2 اینچ isolation مربوط به LT-2118 می بایست فلنجی بوده و شیر با اندازه 1/2 1 اینچ خروجی Boot ظرف، نباید فلنجی نمایش داده شود. همچنین شیر خروجی از نازل D، می بایست فلنجی باشد. |  | BK-SUR-ENG-PCS-03-09538 | 2024-09-15 | مورد تایید میباشد.
5 | شیر خروجی از نازل D، می بایست فلنجی باشد و Spectacle blind به قبل ازآن (سمت ظرف) جا به جا گردد. |  | BK-SUR-ENG-PCS-03-09538 | 2024-09-15 | مورد تایید میباشد.
6 | نظر تکراری: شیر 2 اینچ روی خط Utility connection (نزدیک به ظرف) به صورت فلنجی نمایش داده شود و Blind بسته قبل از آن قرار گیرد. به صورت کلی در تمامی ظروف، این Blind با نمایش بسته نشان داده شود. |  | BK-SUR-ENG-PCS-03-09538 | 2024-09-15 | مورد تایید میباشد.
7 | نظر تکراری: سایز تمام شیرها در زیر آن درج گردد. به عنوان نمونه شیر یکطرفه روی خط CDH-112-0018. |  | BK-SUR-ENG-PCS-03-09538 | 2024-09-15 | مورد تایید میباشد.
8 | نظر عمومی تکراری: با توجه به موارد مندرج در جدول انتخاب نوع شیرها در مدرک Design criteria و مدرک Isolation Philosophy، با توجه به میزان بالای H2S سیال، ضروری است تمامی Isolation Valve ها از نوع Ball باشد. این مورد در تمامی صفحات P&ID، اصلاح گردد. به عنوان نمونه در این نقشه شیر های Isolation مربوط به شیر LCV-2114 می بایست از نوع Ball انتخاب شوند. شایان ذکر است که این مورد در نقشه های طراحی پایه نیز از نوع Ball می باشد. |  | BK-SUR-ENG-PCS-03-09538 | 2024-09-15 | طبق توافق صورت گرفته نوع شیر تغییری نخواهد کرد.
9 | ضروريست نقطه نظرات ذينفع اصلي در خصوص اين مدرك اعمال گردد. |  | BK-SUR-ENG-PCS-03-09538 | 2024-09-15 | مورد تایید میباشد.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: | Signature |  |  |  | Clarified By: M.Fakharian | Signature
| Date: |  |  |  |  | Date: