## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-GCS-PEDCO-120-IN-TB-0004 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-2789 |  |  | Transmital Date: 25 Sep 2024
Document Title: TBE For On/off & Shutdown Valves |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: |  |  | Transmital Date:
[5 empty] | CRS No: NISOC-CRS-BK-GCS-PEDCO-120-IN-TB-0004_D01 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | در مورد تمامی سازندگان، لازم است لیست لوازم یدکی بر اساس پیوست 11 پروژه برای لوازم یدکی دوسالانه و راه اندازی مورد تایید قرار گیرد. در صورت معرفی سازنده منتخب و عدم پذیرش این امر، مسئولیت مالی و تاخیر زمانی در اجرای پروژه بر عهده پیمانکار می باشد. لوازم یدکی ارائه شده از طرف کلیه سازندگان با پیوست 11 مطابقت ندارد. |  | 291902 | 1403.07.29 | مطابق آنچه در TCL به اطلاع شرکت کنندگان در مناقصه رسیده و به تایید ایشان نیز رسیده است، فارغ از لیست اعلامی توسط سازندگان، لیست ارائه شده در پیوست 11 قرارداد (موجود در MR تمامی بسته های خرید)، مبنای قرارداد با سازندگان قرار خواهد گرفت.
2 | در مواردی که سازندگان در Deviation List انحرافی اعلام ننموده اند اینگونه تلقی می گردد که به جز موارد انحراف سایر موارد پذیرفته شده می باشد و پس از PO هیچگونه ادعایی برای تغییر و انحراف پذیرفته نیست و مسئولیت این امر با پیمانکار می باشد. |  | 291902 | 1403.07.29 | موضوع به اطلاع شرکت کنندگان در مناقصه رسید. پاسخ شرکتها در قالب TCL به استحضار می رسد.
3 | پترو سازه میهن: - لازم است سازنده ITP ارائه نماید. ریز موارد ITP پس از PO نهایی می گردد. - از آنجا که این شرکت No Deviation اعلام نموده اینگونه تلقی می گردد که تمامی موارد فنی و فرآیندی پروژه از طرف این سازنده پذیرفته شده است و پس از PO هیچگونه ادعای تغییری پذیرفته نیست و مسئولیت این امر با پیمانکار می باشد. |  | 291902 | 1403.07.29 | موارد به اطلاع شرکت مذکور رسید. پاسخها، در قالب TCL به استحضار می رسد.
4 | بادران: استفاده از شیرآلات نوع Side Entry به جای Top Entry مجاز نیست. |  | 291902 | 1403.07.29 | موارد به اطلاع شرکت مذکور رسید. پاسخها، در قالب TCL به استحضار می رسد.
5 | رستا: - مورد 20 از لیست انحرافات پذیرفته نمی باشد. - استفاده از شیرآلات نوع Side Entry به جای Top Entry مجاز نیست. - Limit Switch Rating مطابق دیتاشیت 110VDC و 24A در نظر گرفته شود. - تست هیدرواستاتیک می بایست مطابق با استاندارد API6D انجام شود. |  | 291902 | 1403.07.29 | این شرکت از ادامه مناقصه انصراف داده است.
6 | پیشرو صنعت آمال: شرح محصولات این سازنده در AVL شامل نیازهای PMR این مدرک نمی باشد. این سازنده مجاز به ساخت موارد مورد نیاز این PMR نمی باشد. |  | 291902 | 1403.07.29 | موارد به اطلاع شرکت مذکور رسید. پاسخها، در قالب TCL به استحضار می رسد.
7 | صدرا ماهان: Deviation List از جانب این سازنده ارائه نشده است. با توجه به این امر، قرارداد با این سازنده میسر نمی باشد. |  | 291902 | 1403.07.29 | موارد به اطلاع شرکت مذکور رسید. پاسخها، در قالب TCL به استحضار می رسد.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: S.Akbari | Signature |  |  |  | Clarified By: M.Fakharian | Signature
| Date: 9 Oct 2024 |  |  |  |  | Date: