## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-GCS-PEDCO-120-IN-TB-0004 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-2789 |  |  | Transmital Date: 25 Sep 2024
Document Title: TBE For On/off & Shutdown Valves |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: |  |  | Transmital Date:
[5 empty] | CRS No: PEDCO-CRS-BK-GCS-PEDCO-120-IN-TB-0004_D01 |  |  | CRS Status: | C2
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | مطابق بند 13 شرايط عمومي پيمان في مابين و با توجه به مسئوليتهاي كامل مالي/قراردادي پيمانكار, مسئوليت بروز هرگونه اشتباه و تناقض, كمبود اسناد و مدارك فني و اطلاعات تهيه شده توسط پيمانكار, اعم از اينكه از سوي كارفرما تاييد شده يا نشده باشد, به عهده پيمانكار فرعي (هيرگان) مي باشد. |  | BK-SUR-ENG-INS-02-08964 | 2024-01-23 | ملاحظه گردید.
2 | مدرک MR نهایی نمی باشد. |  | BK-SUR-ENG-INS-02-08964 | 2024-01-23 | نسخه نهایی و تایید شده، مبنای خرید خواهد بود. |  |  | باز است.
3 | 2 YEARS / COMMISSIONING SPARE PART برای تمامی سازندگان ارایه گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-02-08964 | 2024-01-23 | موضوع در قالب TCL و در بخشی تحت عنوان PEDCO Comments به اطلاع شرکت کنندگان در مناقصه رسید و پاسخ هر سازنده در TCL مربوطه ارائه شده است. |  |  | لیست لوازم یدکی 2 سالانه می بایست مطابق با پیوست 11 قرارداد باشد.
4 | در خصوص Partial Stroke Test Facility برای تمامی سازندگان شفاف سازی گردد |  | BK-SUR-ENG-INS-02-08964 | 2024-01-23 | موضوع در قالب TCL و در بخشی تحت عنوان PEDCO Comments به اطلاع شرکت کنندگان در مناقصه رسید و پاسخ هر سازنده در TCL مربوطه ارائه شده است. |  |  | بعضی از سازندگان هنوز ارایه نداده اند.
5 | Actuator Air Failure برای ESDV و BDV به تفکیک در سطر 28 جدول مشخص گردد.. |  | BK-SUR-ENG-INS-02-08964 | 2024-01-23 | وضعیت Air Failure بر مبنای نسخه نهایی و تایید شده Data Sheet خواهد بود.
6 | در خصوص پر کردن ستون های جدول می بایست یک رویه در پیش گرفته شود و در صورت بکار بردن عبارات متفاوت، می بایست معانی آنها ذکر گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-02-08964 | 2024-01-23 | اصلاحات لازم صورت پذیرفت.
7 | تمامی sub vendor ها می بایست در لیست بلند نفت AVL وجود داشته باشند. |  | BK-SUR-ENG-INS-02-08964 | 2024-01-23 | موضوع در قالب TCL و در بخشی تحت عنوان PEDCO Comments به اطلاع شرکت کنندگان در مناقصه رسید و پاسخ هر سازنده در TCL مربوطه ارائه شده است. |  |  | تمامی سازندگان می بایست لیست sub vendor ها را ارایه دهند.
8 | پتروسازه میهن: فرم TCL ضمیمه شده،‌توسط سازنده تکمیل نیست. - لیست استانداردهای ارایه شده می بایست بر اساس spec پروژه تکمیل گردد. - |  | BK-SUR-ENG-INS-02-08964 | 2024-01-23 | موضوع در قالب TCL و در بخشی تحت عنوان PEDCO Comments به اطلاع شرکت کنندگان در مناقصه رسید و پاسخ سازنده مورد اشاره، در TCL مربوطه ارائه شده است. |  |  | مورد تایید می باشد و سازنده تایید کرده است.
9 | صدرا ماهان پارسیان: فرم TCL ضمیمه شده،‌توسط سازنده تکمیل نیست. - Deviation List ارایه نشده است. - در قسمت sub Vendor List بخش Instrument devices شفاف سازی گردد. - در خصوص تامین کننده یا سازنده actuator شفاف سازی گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-02-08964 | 2024-01-23 | موضوع در قالب TCL و در بخشی تحت عنوان PEDCO Comments به اطلاع شرکت کنندگان در مناقصه رسید و پاسخ سازنده مورد اشاره، در TCL مربوطه ارائه شده است.
10 | رستا گروب: فرم TCL ضمیمه شده،‌توسط سازنده تکمیل نیست. - Deviation List ارایه نشده است. -لیست Deviation بر اساس جدول ارایه شده توسط سازنده در جدول TBE بروز رسانی گردد. - موارد Deviate شده ارایه شده توسط سازنده می بایست به تایید ذینفع اصلی رسانده شود. |  | BK-SUR-ENG-INS-02-08964 | 2024-01-23 | موضوع در قالب TCL و در بخشی تحت عنوان PEDCO Comments به اطلاع شرکت کنندگان در مناقصه رسید و پاسخ سازنده مورد اشاره، در TCL مربوطه ارائه شده است.
11 | بادران: فرم TCL ضمیمه شده،‌توسط سازنده تکمیل نیست. - Deviation List ارایه نشده است. - در خصوص تامین کننده یا سازنده شیر شفاف سازی گردد. - Deviation List ارایه نشده است. -- با توجه به عدم ارایه اطلاعات کامل درخواست شده توسط این سازنده/تامین کننده امکان اظهار نظر وجود ندارد و در صورت عدم تایید و تامین ادوات پروژه این وندور صلاحیت لازم را ندارد. |  | BK-SUR-ENG-INS-02-08964 | 2024-01-23 | موضوع در قالب TCL و در بخشی تحت عنوان PEDCO Comments به اطلاع شرکت کنندگان در مناقصه رسید و پاسخ سازنده مورد اشاره، در TCL مربوطه ارائه شده است.
12 | بادران: فرم TCL ضمیمه شده،‌توسط سازنده تکمیل نیست. - Deviation List ارایه نشده است. - تعداد شیرهای ارایه شده و تایید شده توسط این سازنده/ تامین کننده با دیتاشیت پروژه تناقض دارد. - با توجه به عدم ارایه اطلاعات کامل درخواست شده توسط این سازنده/تامین کننده امکان اظهار نظر وجود ندارد و در صورت عدم تایید و تامین ادوات پروژه این وندور صلاحیت لازم را ندارد. |  | BK-SUR-ENG-INS-02-08964 | 2024-01-23 | موضوع در قالب TCL و در بخشی تحت عنوان PEDCO Comments به اطلاع شرکت کنندگان در مناقصه رسید و پاسخ سازنده مورد اشاره، در TCL مربوطه ارائه شده است.
D01
1 | مدارک پیش نیاز مانند MR و دیتاشیت پروژه نهایی نمی باشد. |  |  | 2024-10-09 | ملاحظه گردید.
2 | با توجه به اينكه هنوز مدرك Data Sheets For ON/OFF & Shutdown Valves نهايي و تأييد نشده است نمي توان در خصوص TBE مربوطه اظهار نظر قطعي نمود. لازم است پيش نيازها توسط پيمانكار رعايت گردد. |  |  | 2024-10-09 | ملاحظه گردید.
3 | تمام مواردی که در جدول TBE ناقص و مشخص نشده است می بایست شفاف سازی گردد. |  |  | 2024-10-09 | موضوع به اطلاع شرکت کنندگان در مناقصه رسید. پاسخ شرکتها در قالب TCL به استحضار می رسد.
4 | شرکت پتروسازه میهن: - در تکنیکال آفر مربوط به این شرکت دیتاشیت شیرهای قطع اضطراری با تعداد شیرهای دیتاشیت تطابق ندارد. - لیست لوازم یدکی دوسالانه با پیوست 11 قرارداد از نظر تعداد و تجهیزات تناقض دارد. - کاتالوگ مربوط به سولینوید،‌ Limit switch و .... نیز ارایه گردد. |  |  | 2024-10-09 | موارد به اطلاع شرکت مذکور رسید. پاسخها، در قالب TCL به استحضار می رسد.
5 | شرکت بادران: - Partial Stroke Time با spec پروژه و دیتاشیت مربوطه تناقض دارد در حالی که در deviation list ارایه نشده است. - لیست لوازم یدکی دوسالانه با پیوست 11 قرارداد از نظر تعداد و تجهیزات تناقض دارد. برا ی مقال solenoid می بایست 20٪ از هر نوع ارایه گردد در حالی که در این پروپوزال 4 عدد ذکر شده است. - کاتالوگ مربوط به شیر ها، سولینوید،‌ Limit switch و .... نیز ارایه گردد. |  |  | 2024-10-09 | موارد به اطلاع شرکت مذکور رسید. پاسخها، در قالب TCL به استحضار می رسد.
6 | شرکت پیشرو صنعت آمال: - Partial Stroke Time در جدول دیتاشیت درج گردد. - مدل نامبر برای شیر و عملگر در جدول کاتالوگ درج گردد. - با توجه به نواقص ارایه شده در دیتاشیت،‌ شرکت تایید نماید که دیتاشیت پروژه را قبول می کند. - لیست لوازم یدکی دوسالانه با پیوست 11 قرارداد از نظر تعداد و تجهیزات تناقض دارد. - کاتالوگ مربوط به شیر ها نیز ارایه گردد. |  |  | 2024-10-09 | موارد به اطلاع شرکت مذکور رسید. پاسخها، در قالب TCL به استحضار می رسد.
7 | شرکت رستا: - Partial Stroke Time در جدول دیتاشیت درج گردد. - مدل نامبر برای شیر و عملگر و.... در جدول کاتالوگ درج گردد. - با توجه به نواقص ارایه شده در دیتاشیت،‌ شرکت تایید نماید که دیتاشیت پروژه را قبول می کند. - لیست لوازم یدکی دوسالانه با پیوست 11 قرارداد از نظر تعداد و تجهیزات تناقض دارد. |  |  | 2024-10-09 | این شرکت از ادامه مناقصه انصراف داده است.
8 | شرکت صدرا ماهان: - Partial Stroke Time در جدول دیتاشیت درج گردد. - مدل نامبر برای شیر و عملگر و.... در جدول کاتالوگ درج گردد. - با توجه به نواقص ارایه شده در دیتاشیت،‌ شرکت تایید نماید که دیتاشیت پروژه را قبول می کند. - لیست لوازم یدکی دوسالانه با پیوست 11 قرارداد از نظر تعداد و تجهیزات تناقض دارد. |  |  | 2024-10-09 | موارد به اطلاع شرکت مذکور رسید. پاسخها، در قالب TCL به استحضار می رسد.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: S.Akbari | Signature |  |  |  | Clarified By: M.Fakharian | Signature
| Date: 9 Oct 2024 |  |  |  |  | Date: