## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-GCS-PEDCO-120-PR-PI-0006 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-2746 |  |  | Transmital Date: 12/08/2024
Document Title: P&ID - 1st Stage Gas Compression Suction Drums |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-2746 |  |  | Transmital Date: 12/08/2024
[5 empty] | CRS No: CRS-BK-GCS-PEDCO-120-PR-PI-0006-D09 |  |  | CRS Status: C2
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | با اعمال نظرات ذیل، مدرک مورد تایید می باشد. شایان ذکر است که مطابق شرایط عمومی پیمان فی ما بین و با توجه به مسئولیتهای مالی-قراردادی پیمانکار، مسئولیت بروز هرگونه اشتباه و تناقض، کمبود اسناد و مدارک فنی و اطلاعات تهیه شده از سوی پیمانکار اعم از اینکه از سوی کارفرما تایید شده و یا نشده باشد بر عهده پیمانکار است. |  | BK-SUR-ENG-PCS-03-09478 | 2024-08-26 | مورد تایید می باشد.
2 | در صفحه سوم، XV در نظر گرفته شده برای خط Equalizing، فاقد Tag می باشد. |  | BK-SUR-ENG-PCS-03-09478 | 2024-08-26 | مطابق نامه شماره 312755-2291-03 حذف گردید.
3 | نظر عمومی: با توجه به موارد مندرج در جدول انتخاب نوع شیرها در مدرک Design criteria و مدرک Isolation Philosophy، با توجه به میزان بالای H2S سیال، ضروری است تمامی Isolation Valve ها از نوع Ball باشد. این مورد در تمامی صفحات P&ID، اصلاح گردد. به عنوان نمونه در این نقشه شیر های Isolation مربوط به شیر های XV-2122 A/B/Cمی بایست از نوع Ball انتخاب شوند. شایان ذکر است که این مورد در نقشه های طراحی پایه نیز از نوع Ball می باشد. |  | BK-SUR-ENG-PCS-03-09478 | 2024-08-26 | طبق توافق صورت گرفته نوع شیر تغییر نخواهد کرد.
4 | مدارک ابزار دقیق مرتبط نظیر I/O، Esd Level hierarchy، Index و... متناسب با تغییرات اعمال شده در این ویرایش از P&ID، به روز رسانی گردد. |  | BK-SUR-ENG-PCS-03-09478 | 2024-08-26 | مورد تایید می باشد.
5 | موارد Hold، مانند سایز شیر کنترلی و Reducer و Expander روی خط spillback، با توجه به اطلاعات سازنده کمپرسور تکمیل گردد. |  | BK-SUR-ENG-PCS-03-09478 | 2024-08-26 | پس از دریافت اطلاعات سازنده تکمیل می گردد.
6 | با توجه به تغییر کلاس های انجام شده، Trimline های تجهیزات در صورت نیاز، بازنگری گردد. |  | BK-SUR-ENG-PCS-03-09478 | 2024-08-26 | مورد تایید می باشد.
7 | سایز تمامی شیرها درج گردد. به عنوان نمونه شیرهای توپی روی خطوط 0024 A/B/C. |  | BK-SUR-ENG-PCS-03-09478 | 2024-08-26 | مورد تایید می باشد.
8 | با توجه به درج عبارت No Pocket بر روی خطوط خروجی از Suction Scrubber و ورودی کمپرسورها در نقشه های مهندسی پایه و ویرایش های اولیه مهندسی تفضیلی و حذف آن توسط پیمانکار، پیشنهاد می گردد نحوه اجرای این خطوط به گونه ای باشد که مایعات احتمالی تشکیل شده در این مسیر به سمت Suction scrubber هدایت گردد. این مورد توسط پیمانکار بررسی گردد. |  | BK-SUR-ENG-PCS-03-09478 | 2024-08-26 | با توجه به اضافه شدن electrical trace روی خط خروجِ، از تشکیل مایعات جلوگیری شده است و نیازی به اجرا شدن No Pocket وجود ندارد.
9 | کلیه تغییرات منتج از داده های سازندگان، در ویرایش نهایی مدرک اصلاح گردد. |  | BK-SUR-ENG-PCS-03-09478 | 2024-08-26 | مورد تایید می باشد.
10 | ضروريست نقطه نظرات ذينفع اصلي در خصوص اين مدرك اعمال گردد. |  | BK-SUR-ENG-PCS-03-09478 | 2024-08-26 | مورد تایید می باشد.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: P.MALEKI | Signature |  |  |  | Clarified By: | Signature
| Date: 26/08/2024 |  |  |  |  | Date: