## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-GCS-PEDCO-120-PR-PI-0004 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-2743 |  |  | Transmital Date: 12/08/2024
Document Title: P&ID - Slug Catcher System |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-2743 |  |  | Transmital Date: 12/08/2024
[5 empty] | CRS No: CRS-BK-GCS-PEDCO-120-PR-PI-0004-D09 |  |  | CRS Status: | C2
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | با اعمال نظرات ذیل، مدرک مورد تایید می باشد. شایان ذکر است که مطابق شرایط عمومی پیمان فی ما بین و با توجه به مسئولیتهای مالی-قراردادی پیمانکار، مسئولیت بروز هرگونه اشتباه و تناقض، کمبود اسناد و مدارک فنی و اطلاعات تهیه شده از سوی پیمانکار اعم از اینکه از سوی کارفرما تایید شده و یا نشده باشد بر عهده پیمانکار است. |  | BK-SUR-ENG-PCS-03-09477 | 2024-08-26 | مورد تایید می باشد.
2 | جهت Expander و Reducer قبل و بعد از TG--2112 A/B، اصلاح گردد. |  | BK-SUR-ENG-PCS-03-09477 | 2024-08-26 | مورد تایید می باشد.
3 | نظر عمومی: کلیه اطلاعاتی که با توجه به داده های سازندگان، احتمال تغییر در آن وجود دارد می بایست در ویرایشهای بعد اصلاح گردد. (نظیر سایز Reducer و Expander پمپها و شیرهای کنترلی) |  | BK-SUR-ENG-PCS-03-09477 | 2024-08-26 | مورد تایید می باشد. سایز Reducer و Expander پمپها و شیرهای کنترلی در مرحله as built پس از نهایی شدن مدارک سازندگان اصلاح و اعمال می گردد.
4 | فلنج های PSV های روی ظرف V-2104 نمایش داده نشده است. |  | BK-SUR-ENG-PCS-03-09477 | 2024-08-26 | مورد تایید می باشد.
5 | نظر عمومی: با توجه به موارد مندرج در جدول انتخاب نوع شیرها در مدرک Design criteria و مدرک Isolation Philosophy، با توجه به میزان بالای H2S سیال، ضروری است تمامی Isolation Valve ها از نوع Ball باشد. این مورد در تمامی صفحات P&ID، اصلاح گردد. به عنوان نمونه در این نقشه شیر های Isolation مربوط به شیر کنترلی FCV-2111 می بایست از نوع Ball انتخاب شوند. شایان ذکر است که این مورد در نقشه های طراحی پایه نیز از نوع Ball می باشد. |  | BK-SUR-ENG-PCS-03-09477 | 2024-08-26 | طبق توافق با کارفرما نیازی به تغییر نوع شیر ها نمی باشد.
6 | شیر 1 اینچ روی خط Bypass شیر اطمینان TSV-2281، فلنجی نمایش داده شده است. نمایش به صورت جوشی اصلاح گردد. |  | BK-SUR-ENG-PCS-03-09477 | 2024-08-26 | مورد تایید می باشد.
7 | برای شیر Isolation مخزن (نازل D2)، فلنج سمت مخزن نمایش داده شود. |  | BK-SUR-ENG-PCS-03-09477 | 2024-08-26 | مورد تایید می باشد.
8 | با توجه به اينكه شيرهاي زير 2 اينچ بصورت جوشي مي باشند يك جفت فلنج 3/4 اينچ بايستي به یک سمت Blind بین شیر توپی و شیر یطرفه بعد از FG-2111 اضافه شود |  | BK-SUR-ENG-PCS-03-09477 | 2024-08-26 | مورد تایید می باشد.
10 | نظرات ذینفع اصلی پروژه در مدرک اعمال گردد. |  | BK-SUR-ENG-PCS-03-09477 | 2024-08-26 | مورد تایید می باشد.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: P.MALEKI | Signature |  |  |  | Clarified By: | Signature
| Date: 26/08/2024 |  |  |  |  | Date: