## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-GCS-PEDCO-120-PR-PI-0007 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-2623 |  |  | Transmital Date: 03/06/2024
Document Title: P&ID - 1st Stage Gas Compression Compressors |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0005-PR-T-2623 |  |  | Transmital Date: 03/06/2024
[5 empty] | CRS No: PEDCO-CRS-BK-GCS-PEDCO-120-PR-PI-0007-D08 |  |  | CRS Status: C2
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | با اعمال نظرات ذیل، مدرک مورد تایید می باشد. شایان ذکر است که مطابق شرایط عمومی پیمان فی ما بین و با توجه به مسئولیتهای مالی-قراردادی پیمانکار، مسئولیت بروز هرگونه اشتباه و تناقض، کمبود اسناد و مدارک فنی و اطلاعات تهیه شده از سوی پیمانکار اعم از اینکه از سوی کارفرما تایید شده و یا نشده باشد بر عهده پیمانکار است. |  | BK-SUR-ENG-PCS-03-09179 | 2024-03-30 | مورد تایید می باشد.
2 | تمامی تغییرات منتج از صورتجلسه HAZOP بسته کمپرسور و صورتجلسه تنظیم شده با ذینفع اصلی پروژه، در ویرایش بعد اصلاح گردد. |  | BK-SUR-ENG-PCS-03-09179 | 2024-03-30 | مورد تایید می باشد.
3 | BDV-2122 A/B/C با توجه به نتایج جلسه HAZOP، حذف گردد. |  | BK-SUR-ENG-PCS-03-09179 | 2024-03-30 | مورد تایید می باشد.
4 | Note-10 اصلاح گردد. علاوه بر موارد ذکر شده، بین DCS و UCP هم Hardwire وجود دارد. |  | BK-SUR-ENG-PCS-03-09179 | 2024-03-30 | مورد تایید می باشد.
5 | Note-14 با توجه به نتایج SIL Study، به روزرسانی گردد. |  | BK-SUR-ENG-PCS-03-09179 | 2024-03-30 | مورد تایید می باشد.
6 | نظر عمومی: NOTE-19 به این صورت اصلاح گردد که تمامی Vent ها نیز به شبکه فلر متصل گردد. این مورد در تمامی صفحات اصلاح گردد. |  | BK-SUR-ENG-PCS-03-09179 | 2024-03-30 | مورد تایید می باشد.
7 | کلیه تغییرات منتج از داده های سازندگان، در ویرایش نهایی مدرک اصلاح گردد. |  | BK-SUR-ENG-PCS-03-09179 | 2024-03-30 | مورد تایید می باشد.
8 | خط تخلیه میعانات بسته کمپرسور (tie-in-2123) و همچنین کلاس و شماره نازلهای خروجی از بسته کمپرسور نمایش داده شوند. |  | BK-SUR-ENG-PCS-03-09179 | 2024-03-30 | مورد تایید می باشد.
9 | خط تخلیه به سمت شبکه Flare بسته کمپرسور به همراه کلاس و شماره نازلهای خروجی از بسته کمپرسور نمایش داده شوند. |  | BK-SUR-ENG-PCS-03-09179 | 2024-03-30 | مورد تایید می باشد.
10 | برای تغییر سايز خط لوله ورودي و خروجي كمپرسور مرحله اول میبایست یک Expander و Reducer لحاظ گردد که موقعیت آنها نشان داده نشده است. (شرکت هیرگان/ شرکت هوایار) |  | BK-SUR-ENG-PCS-03-09179 | 2024-03-30 | مورد تایید می باشد.
11 | سایز PSVهای کمپرسورهای مرحله اول بر اساس اطلاعات سازنده، 3J4 می باشد. سایز شیرآلات و اتصالات دیگر آن نیز با توجه به این مساله تصحیح گردد. |  | BK-SUR-ENG-PCS-03-09179 | 2024-03-30 | مورد تایید می باشد.
12 | ضروريست نقطه نظرات ذينفع اصلي در خصوص اين مدرك اعمال گردد. |  | BK-SUR-ENG-PCS-03-09179 | 2024-03-30 | مورد تایید می باشد.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: P.MALEKI | Signature |  |  |  | Clarified By: | Signature
| Date: 27/03/2024 |  |  |  |  | Date: