## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-GNRAL-PEDCO-000-IN-SP-0001 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-1221 |  |  | Transmital Date: 30-Jul-2022
Document Title: Specification For Instrumentation |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0105-TR-IN-1221 |  |  | Transmital Date: 30-Jul-2022
[5 empty] | CRS No: PEDCO-CRS-BK-GNRAL-PEDCO-000-IN-SP-0001_D04 |  |  | CRS Status: | C3
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | مطابق بند 13 شرايط عمومي پيمان في مابين و با توجه به مسئوليتهاي كامل مالي/قراردادي پيمانكار, مسئوليت بروز هرگونه اشتباه و تناقض, كمبود اسناد و مدارك فني و اطلاعات تهيه شده توسط پيمانكار, اعم از اينكه از سوي كارفرما تاييد شده يا نشده باشد, به عهده پيمانكار فرعي (هيرگان) مي باشد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-05438 | 2022-08-13 | ملاحظه گردید.
2 | با توجه به كامنت هاي كد C3 و همچنين مذاكرات بسيار زياد در خصوص اين مدرك، لازم به ذكر است كه توليد AFD مدرك مناسب نبوده و لازم است كه نقطه نظرات اين امور شفاف سازي صورت پذيرد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-05438 | 2022-08-13 | مدرک مطابق نظر ذینفع اصلی پروژه (NISOC) به صورت AFD ارسال گردیده است.
3 | جدول مربوط به بخش 6.1 اصلاح گردد براي مثال كانكشن مربوط به Pressure Instrument ها را Flange در نظر گرفته است. موارد مطابق با استانداردهاي IPS و NISOC اصلاح گردد. هم |  | BK-SUR-ENG-INS-01-05438 | 2022-08-13 | امکان بروز رسانی این مدرک در این مقطع نمی باشد زیرا آخرین نسخه از مدرک که به ضمیمه PMR های تجهیزات ابزاردقیقی به سازندگان مربوطه جهت خرید ارسال شده است Rev D04 ارسال شده به پدکو که به کارفرمای اصلی ارسال نشده است می باشد و امکان تغییر محتوای این مدرک در این مرحله نیست.. لازم به ذکر است جدول مربوط به CONNETION SIZE تجهیزات در مدرک INSTRUMENT & CONTROL DESIGN CRITERIA(FOR GCS) و دیتا شیت های مربوطه آورده شده است که مطابق خواست آن شرکت اصلاح و بروز رسانی شده است.
4 | جدول مربوط به بخش 6.1 اصلاح گردد براي مثال كانكشن مربوط به Rota meter و CC/CP، Pig Signaller و ... درج گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-05438 | 2022-08-13 | امکان بروز رسانی این مدرک در این مقطع نمی باشد زیرا آخرین نسخه از مدرک که به ضمیمه PMR های تجهیزات ابزاردقیقی به سازندگان مربوطه جهت خرید ارسال شده است Rev D04 ارسال شده به پدکو که به کارفرمای اصلی ارسال نشده است می باشد و امکان تغییر محتوای این مدرک در این مرحله نیست.
5 | بازگشت به كامنت شماره 18 در مدرك پيشين قابل قبول نمي باشد و موارد بيشتر مطابق با درخواست هاي كارفرما در اين مدرك درج گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-05438 | 2022-08-13 | امکان بروز رسانی این مدرک در این مقطع نمی باشد زیرا آخرین نسخه از مدرک که به ضمیمه PMR های تجهیزات ابزاردقیقی به سازندگان مربوطه جهت خرید ارسال شده است Rev D04 ارسال شده به پدکو که به کارفرمای اصلی ارسال نشده است می باشد و امکان تغییر محتوای این مدرک در این مرحله نیست.
6 | در خصوص نحوه نصب CC/CP، بصورت قطعي مشخص شود و عبارت location shall be finalized at site due to access and position of each item. قابل قبول نيست. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-05438 | 2022-08-13 | امکان بروز رسانی این مدرک در این مقطع نمی باشد زیرا آخرین نسخه از مدرک که به ضمیمه PMR های تجهیزات ابزاردقیقی به سازندگان مربوطه جهت خرید ارسال شده است Rev D04 ارسال شده به پدکو که به کارفرمای اصلی ارسال نشده است می باشد و امکان تغییر محتوای این مدرک در این مرحله نیست. اطلاعات لازم در مدرک دیتا شیت اورده شده است و در صورت نیاز قبل از قرارداد موارد با سازندگان نهایی خواهد شد.
7 | در خصوص نحوه نصب CC/CP، Mounting Position و Monitoring Position مشخص شود. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-05438 | 2022-08-13 | نحوه نصبCP/CC بصورت نصب در ساعت 6 یا 12 می باشد که در توضیحات مربوط به COROSSION COUPON AND PROBE ذکر شده است.
8 | در خصوص طول strip براي CC ها، شفاف سازي صورت پذيرد و با توجه به مذاكرات انجام شده تاييد كارفرما در اين خصوص گرفته شود. لازم به ذكر است كه موارد تاييد گرفته شده در مدارك HOOK-UP و ديتاشيت نيز بايد در نظر گرفته شود. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-05438 | 2022-08-13 | مدرک مطابق نظر ذینفع اصلی پروژه AFD گردیده است.امکان بروز رسانی این مدرک در این مقطع نمی باشد زیرا آخرین نسخه از مدرک که به ضمیمه PMR های تجهیزات ابزاردقیقی به سازندگان مربوطه جهت خرید ارسال شده است Rev D04 ارسال شده به پدکو که به کارفرمای اصلی ارسال نشده است می باشد و امکان تغییر محتوای این مدرک در این مرحله نیست.
9 | تايپ CP مشخص شود. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-05438 | 2022-08-13 | امکان بروز رسانی این مدرک در این مقطع نمی باشد زیرا آخرین نسخه از مدرک که به ضمیمه PMR های تجهیزات ابزاردقیقی به سازندگان مربوطه جهت خرید ارسال شده است REV 4 می باشد و امکان تغییر این مدرک در این مرحله نمی باشد.
10 | تاييد كارفرما در خصوص انتخاب نوع Plug گرفته شود. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-05438 | 2022-08-13 | مدرک مطابق نظر ذینفع اصلی پروژه AFD گردیده است. اطلاعات لازم در مدرک دیتا شیت اورده شده است و در صورت نیاز قبل از قرارداد موارد با سازندگان نهایی خواهد شد.
11 | در خصوص CP ها (در مواردي كه سيستم كنترل نداريم) به Logging Kit اشاره شود. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-05438 | 2022-08-13 | امکان بروز رسانی این مدرک در این مقطع نمی باشد زیرا آخرین نسخه از مدرک که به ضمیمه PMR های تجهیزات ابزاردقیقی به سازندگان مربوطه جهت خرید ارسال شده است Rev D04 ارسال شده به پدکو که به کارفرمای اصلی ارسال نشده است می باشد و امکان تغییر محتوای این مدرک در این مرحله نیست.
12 | بازگشت به كامنت شماره 19 در مدرك پيشين قابل قبول نمي باشد و با توجه به اينكه Pig Signaller ها (در صورت وجود) و Pig indicator ها در محدوده كار ابزار دقيق بوده و ديتاشيت ها توسط ديسيپلين ابزار دقيق ارائه مي گردد. در اين خصوص اطلاعات مورد نظر به مدرك اضافه گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-05438 | 2022-08-13 | امکان بروز رسانی این مدرک در این مقطع نمی باشد زیرا آخرین نسخه از مدرک که به ضمیمه PMR های تجهیزات ابزاردقیقی به سازندگان مربوطه جهت خرید ارسال شده است Rev D04 ارسال شده به پدکو که به کارفرمای اصلی ارسال نشده است می باشد و امکان تغییر محتوای این مدرک در این مرحله نیست. مدرک مطابق نظر ذینفع اصلی پروژه AFD گردیده است. اطلاعات لازم در مدرک دیتا شیت اورده شده است و در صورت نیاز قبل از قرارداد موارد با سازندگان نهایی خواهد شد.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: S.Akbari | Signature |  |  |  | Clarified By: | Signature
| Date: 13 Aug 2022 |  |  |  |  | Date: