## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-GCS-PEDCO-120-IN-MR-0010 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-2656 |  |  | Transmital Date: 9-Apr-2024
Document Title: PMR For Differential Pressure/Pressure Gauge |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0301-IN-TR-2656 |  |  | Transmital Date: 9-Apr-2024
[5 empty] | CRS No: PEDCO-CRS-BK-GCS-PEDCO-120-IN-MR-0010_D01 |  |  | CRS Status: | C1
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | مطابق بند 13 شرايط عمومي پيمان في مابين و با توجه به مسئوليتهاي كامل مالي/قراردادي پيمانكار, مسئوليت بروز هرگونه اشتباه و تناقض, كمبود اسناد و مدارك فني و اطلاعات تهيه شده توسط پيمانكار, اعم از اينكه از سوي كارفرما تاييد شده يا نشده باشد, به عهده پيمانكار فرعي مي باشد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-05623 | 2022-09-10 | ملاحظه گردید.
2 | Min Requirement ها براي ITP در مدرك آورده شود. (Monitoring/Review/witness) |  | BK-SUR-ENG-INS-01-05623 | 2022-09-10 | طبق توافقات صورت گرفته با کارفرمای محترم جدولITP از فروشنده منتخب برای خرید تجهیزات ،دریافت و به کارفرما برای بررسی و اعلام نظر ارسال می گردد لذا جدول ITP در این مدرک ارائه نمی گردد.
3 | Quality Control Plan (QCP) بر اساس مدارك پروژه مشخص شود. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-05623 | 2022-09-10 | در بند 6 آورده شده است.
4 | براي Trace راحت تر مدرك در يكي از ضمايم، مسئوليت هاي مربوط به Vendor و Purchaser مشخص شود. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-05623 | 2022-09-10 | اصلاح گردید.
5 | با توجه به اينكه spec، Data sheet و Index نهايي نيست، اين مدرك نهايي نبوده و در صورت هر گونه تغيير در مدارك پيش نياز در اين مدرك نيز اصلاح شود. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-05623 | 2022-09-10 | مدرک با توجه به آخرین نسخه از مدارک پیش نیاز تهیه گردید.
6 | اطلاعات كلاس پايپينگ اصلاح گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-05623 | 2022-09-10 | با توجه به توافقات صورت گرفته و مشابه دیگر مدارک MR، مدرک اصلاح گردید.
6 | با توجه به اينكه اطلاعات پايه در مدرك ديتاشيت بيان مي شود در خصوص لزوم ارائه توضيحات در مدرك (جدول بخش 4) شفاف سازي صورت پذيرد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-05623 | 2022-09-10 | با توجه به توافقات صورت گرفته و مشابه دیگر مدارک MR، مدرک اصلاح گردید.
7 | در بند 6: -دستورالعمل انتخاب سطح بازرسي كالا و تجهيزات به شماره مدرك ICE-EID-MI-SP02-REV-01 اضافه گردد. -دستورالعمل E&C-QC-INSP-1 حذف گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-05623 | 2022-09-10 | اصلاح گردید.
8 | در جدول Attachments 2 (Vendor Documents Minimum Requirements): 1. مدرك Inspection and Test Plan (ITP) اضافه گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-05623 | 2022-09-10 | در بند 29 آورده شده است.
D01
1 | در صورت تغییر در هر یک از مدارک پایه در این مدرک مشخص گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-03-09231 | 2024-04-21 | ملاحظه گردید.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: S.Akbari | Signature |  |  |  | Clarified By: M.Fakharian | Signature
| Date: 21 Apr 2024 |  |  |  |  | Date: