## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-GNRAL-PEDCO-000-IN-SP-0003 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-2516 |  |  | Transmital Date: 2 Dec 2023
Document Title: Specification For ESD System |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0209-IN-TR-2516 |  |  | Transmital Date: 2 Dec 2023
[5 empty] | CRS No: NISOC-CRS-BK-GNRAL-NISOC-000-IN-SP-0003_D05 |  |  | CRS Status: | CM
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | در خصوص E/OWS متن به گونه ای اصلاح گردد که کیبورد و موس صنعتی در نظر گرفته شوند. |  | 02-2294-432379 | 1402/10/23 | اصلاح شد.
2 | برای لپ تاپ نیازی به ذکر جزئیات نمی باشد. تنها قید گردد از آخرین تکنولوژی های روز و از نوع صنعتی باشد. |  | 02-2294-432379 | 1402/10/23 | ذکر حداقل های جزئیات لپ تاپ، پیرو کامنت های شرکت NISOC بر روی رویژن D01 این مدرک (Specification For ESD System) صورت پذیرفته است. لازم به ذکر است در رویژن بعدی این مدرک (D02) مجددا بر درج این جزئیات اصرار شده بود. (نامه شماره 00/2290/225567 مورخ 1400/07/15 آیتم 12 و نامه شماره 1400-2294-382426 مورخ 1400/11/06 آیتم 5) با توجه به اینکه بر این اساس، با وندور ها Clarification انجام شده است، Industrial بودن و up to date بودن - علاوه بر حداقل های مورد نیاز - به Spec اضافه شد. همچنین صنعتی بودن و ... کامپیوتر ها در مدرک TCL با وندور توافق شده است.
3 | برای E/OWS نیازی به ذکر جزئیات نیست. تنها قید گردد از آخرین تکنولوژی های روز و از نوع صنعتی باشد. |  | 02-2294-432379 | 1402/10/23 | ذکر حداقل های جزئیات ایستگاه های کاری، پیرو کامنت های شرکت NISOC بر روی رویژن D01 این مدرک (Specification For ESD System) صورت پذیرفته است. (نامه شماره 00/2290/225567 مورخ 1400/07/15 آیتم 21) با توجه به اینکه بر این اساس، با وندور ها Clarification انجام شده است، Industrial بودن و up to date بودن - علاوه بر حداقل های مورد نیاز - به Spec اضافه شد. همچنین صنعتی بودن و ... کامپیوتر ها در مدرک TCL با وندور توافق شده است.
* | بدیهی است که مسئولیت تطابق مدارک اصلاحی با نقطه نظرات کارفرما و همچنین صحت و کفایت محتوای کلیه مدارک ارسالی مطابق شرح خدمات و استانداردهای تصریح شده در اسناد مناقصه، استانداردهای IPS و دیگر مدارک پروژه بر عهده پیمانکار بوده و نقطه نظرات کارفرما رافع مسئولیت پیمانکار نمی باشد. |  | 02-2294-432379 | 1402/10/23 | ملاحظه شد.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: S.Akbari | Signature |  |  |  | Clarified By: | Signature
| Date: 16 Dec 2023 |  |  |  |  | Date: