## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-GNRAL-PEDCO-000-IN-SP-0002 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-1261 |  |  | Transmital Date: 9 Aug 2022
Document Title: Specification For Control System |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PECO-NISOC-0105-IN-TR-1261 |  |  | Transmital Date: 9 Aug 2022
[5 empty] | CRS No: PEDCO-CRS-BK-GNRAL-PEDCO-000-IN-SP-0002_D04 |  |  | CRS Status: | C2
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | مطابق بند 13 شرايط عمومي پيمان في مابين و با توجه به مسئوليتهاي كامل مالي/قراردادي پيمانكار, مسئوليت بروز هرگونه اشتباه و تناقض, كمبود اسناد و مدارك فني و اطلاعات تهيه شده توسط پيمانكار, اعم از اينكه از سوي كارفرما تاييد شده يا نشده باشد, به عهده پيمانكار فرعي (هيرگان) مي باشد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-05391 | 2022-08-09 | ملاحظه شد.
2 | رويه براي AFD كردن مدرك نياز به تاييد كارفرما بر روي نسخه پيشين يا كامنت كد C2 از پتروايران مي باشد. اين رويه براي مدارك آتي نيز در نظر گرفته شود. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-05391 | 2022-08-09 | ملاحظه شد.
3 | يك نوع پورت سريال براي ارتباط با سيستم هاي ديگر مشخص شود. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-05391 | 2022-08-09 | در قسمت Communication System این مدرک، کلیه نیاز های ارتباطات بین سیستم ها ذکر شده است و در بررسی پیشنهاد وندور ها در نظر گرفته شده است. اسم بردن از یک پورت خاص، باعث محدود کردن وندور در طراحی بهینه بر اساس برند پیشنهادی می شد. پورت سریال برای ارتباط با ESD و F&G، عطف به برند انتخابی، Industrial Ethernel و/یا TCP/IP درخواست شده است و برای پکیج ها ی نوع C ، که هر کدام سیستم کنترل و مانیتور مستقل دارند، شبکه MODBUS RTU در نظر گرفته شد.
4 | رنگ و مشخصات كابل داخل پنل مشخص شود. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-05391 | 2022-08-09 | در قسمت 6.3.11.4.1 Cabling اضافه شد. لازم به ذکر است رفرنس این جدول، مدرک Specification For Control Panels and System Cabinets طراحی Basic می باشد.
5 | بر اساس مدرك Control room Architecture نوع ارتباطات (HW/SW) براي پكيج ها، سيستم هاي ESD، F&G، MCC، MMSو تمام پكيج ها و .... در نظر گرفته شود. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-05391 | 2022-08-09 | در نظر گرفته شده است.
6 | مشخصات پنل ها بر اساس مدرك مرتبط ذكر گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-05391 | 2022-08-09 | در قسمت 7.0 PANEL CONSTRUCTION ذکر شده است. مشخصات پانل ها Standard size RITTAL type می باشد.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: S.Akbari | Signature |  |  |  | Clarified By: | Signature
| Date: 9 Aug 2022 |  |  |  |  | Date: