## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-GCS-PEDCO-120-IN-MR-0002 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-TR-2528 |  |  | Transmital Date: 02-Jan-2024
Document Title: PMR For ESD System |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK=PEDCO-NISOC-0210-TR-IN-2528 |  |  | Transmital Date: 02-Jan-2024
[5 empty] | CRS No: PEDCO-CRS-BK-GCS-PEDCO-120-IN-MR-0002_D03 |  |  | CRS Status: | C2
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | مطابق بند 13 شرايط عمومي پيمان في مابين و با توجه به مسئوليتهاي كامل مالي/قراردادي پيمانكار, مسئوليت بروز هرگونه اشتباه و تناقض, كمبود اسناد و مدارك فني و اطلاعات تهيه شده توسط پيمانكار, اعم از اينكه از سوي كارفرما تاييد شده يا نشده باشد, به عهده پيمانكار فرعي (هيرگان) مي باشد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-06659 | 2023-01-16 | ملاحظه شد.
2 | در بند 5.3، عبارت QA Organization به QA/QC Organization تغییر یابد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-06659 | 2023-01-16 | مطابق درخواست کارفرمای محترم انجام شد. |  |  | Closed
3 | در بند 7 عبارت زیر اضافه شود: "سازنده میبایست مدارک ITP، QCP و MPS را قبل از برگزاری جلسه PIM جهت بررسی ارائه دهد." |  | BK-SUR-ENG-INS-01-06659 | 2023-01-16 | این مدارک در قسمت 11.2 VENDOR DOCUMENTS MIN. REQUIREMENT در مرحله Bid از سازنده خواسته شده است. |  |  | Closed
D03
1 | در بند 5.4 : - شماره مدرك Project spare part supply procedure بصورت صحيحE&C-QC-SP-1 آورده شود. |  | BK-SUR-ENG-INS-02-08947 | 2024-01-16 | اصلاح شد.
2 | كلمات VENDOR و SUPPLIER در مدرك يكسان سازي شده و مطابق توضيحات بخش GENERAL DEFINITION از كلمه VENDOR استفاده گردد . |  | BK-SUR-ENG-INS-02-08947 | 2024-01-16 | اصلاح شد.
3 | در بند PRICE BREAKDOWN ، در ايتمهاي شماره 2و3 شماره مدرك Project spare part supply procedure ميبايست به E&C-QC-SP-1 تغيير يابد |  | BK-SUR-ENG-INS-02-08947 | 2024-01-16 | اصلاح شد.
4 | در جدول Attachment 1 رديف 53 : شماره مدرك "دستورالعمل تامین قطعات یدکی راه اندازي وراهبري دو سالانه" تصحيح گردد . |  | BK-SUR-ENG-INS-02-08947 | 2024-01-16 | اصلاح شد.
5 | عبارت "LIST OF DOCUMENTS WILL BE FINALIZED IN VDIS" بعد از جدول Attachment 2 آورده شود. |  | BK-SUR-ENG-INS-02-08947 | 2024-01-16 | در آیتم شماره 001 این جدول، به مدرک Vendor Document Index and Schedule اشاره شده است که برای تایید برای کارفرما ارسال خواهد شد.
6 | در خصوص کابل هایی که می بایست بین سیستم ESD و سایر سیستم ها مانند GC و Dehydration در نظر گرفته شود مشخص گردد که در شرح کار کدام قسمت قرار دارد. |  | BK-SUR-ENG-INS-02-08947 | 2024-01-16 | بین سیستم ESD و سایر سیستم های کنترلی (Sub-System) فقط سیگنالهای سخت افزاری وجود دارد که کلیه کابلهای لازم در مدرک Cable List آورده شده و در MR مدرک کابل، توسط شرکت هیرگان خریداری خواهد شد. کابل سریال بین سیستم های ESD و DCS در MR سیستم DCS دیده شده است.
7 | با توجه به اینکه مدارک پیش نیاز نهایی نمی باشد، در صورت تغییر در هر کدام از این مدارک در این مدرک نیز مشخص گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-02-08947 | 2024-01-16 | مطابق درخواست کارفرمای محترم انجام شد.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: | Signature |  |  |  | Clarified By: | Signature
| Date: 16-Jan-2024 |  |  |  |  | Date: