## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-GCS-PEDCO-120-IN-MR-0001 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-2528 |  |  | Transmital Date: 02-Jan-2024
Document Title: PMR For Control System/Console/Furniture |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0210-IN-TR-2528 |  |  | Transmital Date: 02-Jan-2024
[5 empty] | CRS No: PEDCO-CRS-BK-GCS-PEDCO-120-IN-MR-0001_D02 |  |  | CRS Status: | C2
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | مطابق بند 13 شرايط عمومي پيمان في مابين و با توجه به مسئوليتهاي كامل مالي/قراردادي پيمانكار, مسئوليت بروز هرگونه اشتباه و تناقض, كمبود اسناد و مدارك فني و اطلاعات تهيه شده توسط پيمانكار, اعم از اينكه از سوي كارفرما تاييد شده يا نشده باشد, به عهده پيمانكار فرعي (هيرگان) مي باشد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-06659 | 2023-01-16 | ملاحظه شد.
2 | در بند 5.3، عبارت QA Organization به QA/QC Organization تغییر یابد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-06659 | 2023-01-16 | مطابق درخواست کارفرمای محترم انجام شد. |  |  | Closed
3 | در بند 7 عبارت زیر اضافه شود: "سازنده میبایست مدارک ITP، QCP و MPS را قبل از برگزاری جلسه PIM جهت بررسی ارائه دهد." |  | BK-SUR-ENG-INS-01-06659 | 2023-01-16 | این مدارک در قسمت 11.2 VENDOR DOCUMENTS MIN. REQUIREMENT در مرحله Bid از سازنده خواسته شده است. |  |  | Closed
D02
1 | در بند 5.4 : - شماره مدرك Project spare part supply procedure بصورت صحيحE&C-QC-SP-1 آورده شود. |  | BK-SUR-ENG-INS-02-08947 | 2024-01-02 | اصلاح شد.
2 | كلمات VENDOR و SUPPLIER در مدرك يكسان سازي شده و مطابق توضيحات بخش GENERAL DEFINITION از كلمه VENDOR استفاده گردد . |  | BK-SUR-ENG-INS-02-08947 | 2024-01-02 | اصلاح شد.
3 | در بند PRICE BREAKDOWN ، در ايتمهاي شماره 2و3 شماره مدرك Project spare part supply procedure ميبايست به E&C-QC-SP-1 تغيير يابد |  | BK-SUR-ENG-INS-02-08947 | 2024-01-02 | اصلاح شد.
4 | مدرك ذيل به جدول Attachment 1 اضافه گردد: Specification for Painting |  | BK-SUR-ENG-INS-02-08947 | 2024-01-02 | در مورد رنگ که فقط برای بدنه تابلو کاربرد دارد، شرکت های تابلو ساز استانداردهای خود را دارند که به آن در Spec اشاره شده است. در قسمت 6.3.11.2 از مدرک Spec آورده شده است: Standard type with eyelets, painted according to IPS and CLIENT Approval Outside standard color RAL 7035. همچنین در مدرک Specification for Painting که به آن اشاره شده، جدول Table 2 - EXTERNAL SURFACES PAINTING SYSTEM آیتم 7 آورده شده است: 7. Instruments, Instrument Panels, Consoles and Cabinets: Acc. to manufacturers Standard but with Specified Color Coding
5 | در جدول Attachment 1 رديف 49 : شماره مدرك "دستورالعمل تامین قطعات یدکی راه اندازي وراهبري دو سالانه" تصحيح گردد . |  | BK-SUR-ENG-INS-02-08947 | 2024-01-02 | اصلاح شد.
6 | عبارت "LIST OF DOCUMENTS WILL BE FINALIZED IN VDIS" بعد از جدول Attachment 2 آورده شود. |  | BK-SUR-ENG-INS-02-08947 | 2024-01-02 | در آیتم شماره 001 این جدول، به مدرک Vendor Document Index and Schedule اشاره شده است که برای تایید برای کارفرما ارسال خواهد شد.
7 | در خصوص پرینتری که در قسمت Gas Compressor UCP وجود دارد مشخص گردد که آیا در شرح کار هوایار قرار دارد. |  | BK-SUR-ENG-INS-02-08947 | 2024-01-02 | طبق نیاز ها و طراحی، پکیج Gas Compressor پرینتر ندارد. در سطح Plant Bus چهار عدد پرینتر برای سیستمهای DCS ، ESD و F&G در نظر گرفته شده است که سه عدد در DCS MR و یک عدد در F&G MR دیده شده است.
8 | با توجه به اینکه مدارک پیش نیاز نهایی نمی باشند در صورت هر گونه تغییر می بایست در این مدرک نیز در نظر گرفته شود. |  | BK-SUR-ENG-INS-02-08947 | 2024-01-02 | مطابق درخواست کارفرمای محترم انجام شد.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: S.Akbari | Signature |  |  |  | Clarified By: | Signature
| Date:16-Jan-2024 |  |  |  |  | Date: