## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-GCS-PEDCO-120-EL-TB-0002 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-2817 |  |  | Transmittal Date: 03/Nov/2024
Document Title: TBE For LV Switchgear, MCC & LV Capacitor Bank |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0308-EL-TR-2817 |  |  | Transmittal Date: 03/Nov/2024
[5 empty] | CRS No: PEDCO-CRS-BK-GCS-PEDCO-120-EL-TB-0002_D00 |  |  | CRS Status: | C3
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | عمومی: ضروری است موضوعات مطرح شده در بخش عمومی جهت تولید سایر مدارک TBE مد نظر قرار گیرد و رعایت موضوع توسط تیم مهندسی کنترل گردد. اغلب نظرات ذیل در پیشنهاد فنی تابلوهای فشارقوی مطرح شده است. |  | 03/2290/393039 | 1403/10/02 | با توجه به دریافت نقطه نظرات آن کارفرمای محترم تمامی موارد به سازندگان انعکاس داده شده است.
2 | پیرو درخواست اداره تعمیرات برق ستاد و تاکید بهره بردار منطقه مقتضی است نسبت به تامین تابلوی RCP ادغام تابلوهای جدید و موجود فشار متوسط بصورت تغییر کار اقدام گردد. بر این اساس نسبت به تهیه فرم C.R و مستندات لازم براساس پیوست ۳ اسناد پیمان جهت طرح در کمیته تغییرات تسریع گردد. اتصال کابلهای موجود به تابلو RCP جدید، عملیات کابل برگردانی، جابجایی و سربندی کابلهای کنترل موجود در تابلوی RCP جدید توسط بهره بردار صورت خواهد پذیرفت. |  | 03/2290/393039 | 1403/10/02 | نیازمندیهای این واحد جهت ادغام تابلوهای RCP طی نامه ارسال خواهد شد.
3 | بدیهی است کلیه تبعات ناشی از هرگونه نقص/ تناقض بین بخش های مختلف اطلاعات ارسالی و همچنین اطلاعات مذکور با مدارک مهندسی تفصیلی و اسناد پیمان بعهده پیمانکار است و میبایست نسبت به تامین نیازمندی های پروژه در هر مقطع اقدام نماید. |  | 03/2290/393039 | 1403/10/02 | همانگونه که بارها و موکدا اعلام شده است مسئولیت تطابق کلیه امور با الزامات و استانداردهای مورد تایید آن کارفرما در حیطه کاری این پیمانکار قراردارد و مد نظرقرارخواهد گرفت.
4 | مطابق اظهار نظرات مکرر پیشین همچنان DEVIATION سازندگان بدون نتیجه گیری از جانب پیمانکار ارائه شده است. بر اساس تعهدات پیمانکار در خصوص بررسی پیشنهادات فنی سازندگان،عدم رعایت موضوع مبهم است. |  | 03/2290/393039 | 1403/10/02 | با توجه به این موضوع که پروژه به صورت EPC میباشد جهت جلوگیری از اتلاف وقت ،این پیمانکار جهت آگاهی آن کارفرمای محترم اقدام به ارسال مدارک نموده است ،لذا در ویرایش نهایی اقدامات مورد نیازجهت اصلاح پیشنهادات مد نظر قرارخواهد گرفت. .
5 | مطابق اظهار نظرات پیشین لازم است در این مقطع از ارسال انبوه مدارک سازندگان مختلف با جزییات زیاد و بعضا غیر کاربردی در پروژه خودداری شود لذا در این مقطع با پذیرش ملاحضات پیمان ، نیازمندی های مندرج در مدارک مهندسی تفصیلی و ارائه انحرافات نسبت به مجموعه نیازمندی های مندرج در مدارک مهندسی تفصیلی و ارائه انحرافات نسبت به مجموعه نیاز مندیهای پروژه کفایت مینماید. بدیهی است پس از انتخاب سازنده در خصوص جزئیات طراحی و تجهیزات مورد استفاده اظهار نظر خواهد شد. .۶ هربانک خازنی میبایست بصورت مجزا ) ارتباط کابلی با فیدر ورودی (MCC از سلولهای MCC در نظر گرفته شود |  | 03/2290/393039 | 1403/10/02 | لازم به توضیح است که این پیمانکاردرجهت انجام حسن نیت خود و اطلاع آن کارفرما تمامی مکاتبات و مدارک ارسالی از جانب وندورها را ارسال نموده است لذا همانگونه که قبلا نیز بیان گردیده مسئولیت جمع بندی وتطابق مدارک ارسالی سازندگان با استانداردهای مورد تایید پروژه در حیطه کاری این پیمانکار میباشد.
6 | هر بانک خازنی میبایست بصورت مجزا (ارتباط کابلی با فیدر ورودی MCC) از سلول های MCC در نظر گرفته شود. |  | 03/2290/393039 | 1403/10/02 | همانگونه که مطلع هستید جهت جلوگیری از هدررفتن فضای محدود اتاق سویچگیر این پیمانکار تابلوی بانک خازنی را در جنب تابلوی اصلی فشارضعیف در نظر گرفته است و همچنین لازم به ذکر است که الزام استانداردی وفنی جهت جداسازی بانک خازنی از تابلوی فشار ضعیف وجود ندارد و با توجه به شرایط پروژه این پیمانکار تصمیم به قراردادن کنار هم این تابلوها نموده است.
7 | بدلیل محدودیتهای فضای نصب ، OPENINGهای موجود سوئیچگیر فشار ضعیف ( ارتباط با گالری کابل ( مقتضی است اطلاعات ابعاد تابلوهای سازندگان براین اساس اصلاح و باجزئیات مکفی مستندات ارائه گردد ( نیاز به Dummy Panel و ...) |  | 03/2290/393039 | 1403/10/02 | در مکاتبات صورت پذیرفته با وندورها این مورد موکدا اعلام گردیده است و حتما توجه به محدودیت ها به صورت ویژه مد نظر این پیمانکار خواهد بود.
8 | همواره ویرایش AFC تائید شده کارفرما ملاک عمل قرار گیرد و هرگونه تغییرات در مدارک پیش نیاز در مدارک تابلوها متعاقبا مدنظر قرار گیرد. |  | 03/2290/393039 | 1403/10/02 | همانگونه که بارها و موکدا اعلام شده است مسئولیت تطابق کلیه امور با الزامات و استانداردهای مورد تایید آن کارفرما در حیطه کاری این پیمانکار قراردارد و مد نظرقرارخواهد گرفت..
9 | مطابق با استاندارد 100-IPS-E-EL حفاظتهای کلیدهای ACB کلیدها میبایست از طریق رله های حفاظتی مجزا تامین گردد . |  | 03/2290/393039 | 1403/10/02 | حفاظت کلیدهای ACB از طریق رله حفاظتی مجزا در نظر گرفته خواهد شد.
10 | جهت جلوگیری از وصل مکانیکی کلیدهای اصلی و ایجاد تداخل ، کلیدهای ACB مجهز به رله UNDR VOLTAGE RELEASE باشند |  | 03/2290/393039 | 1403/10/02 | مطابق مدارک تایید شده پروژه الزامی به استفاده از رله UNDER VOLGE برای کلیدهای ACB نمیباشد اما جهت رفع نگرانی آن کارفرمای محترم این مورد به سازندگان منعکس و در نظر گرفته خواهد شد.
11 | ظرفیت و مشخصات فنی تجهیزات درون تابلوها باید براساس شرایط حداکثر دمایی طراحی و تامین گردد. |  | 03/2290/393039 | 1403/10/02 | در مکاتبات صورت پذیرفته با وندورها این مورد موکدا اعلام گردیده است.
12 | در خصوص تابلوهای توزیع روشنایی اطلاعاتی یافت نگردید. |  | 03/2290/393039 | 1403/10/02 | همانگونه که مطلع هستید این MR مربوط به خرید تابلوهای MCC و بانک خازنی میباشد و تابلوهای روشنایی در یک بسته جدا خرید خواهد شد.
13 | تجهیزات درون تابلوها ، باید از سازندگان مجاز تهیه گردند با عنایت به کثرت تجهیزات مختلف درون تابلوها موضوع توسط پیمانکار بررسی و متعاقبا پس از انتخاب سازنده توسط کارفرما اظهار نظر خواهد گردید . |  | 03/2290/393039 | 1403/10/02 | همانگونه که در تعهدات این پیمانکار میباشد تمامی تجهیزات از AVL مورد تایید ارائه خواهد شد و در صورت هرگونه مغایرت این موضوع جهت تصمیم گیری نهایی به اطلاع آن کارفرمای محترم خواهد رسید.
14 | کلاس آمپرمتر ولتمترها براساس ملاحضات استاندارد IPS در نظر گرفته شود |  | 03/2290/393039 | 1403/10/02 | مطابق مدارک تایید شده پروژه در نظر گرفته خواهد شد.
15 | مطابق مدرک SLD و الزامات استاندارد 100-IPS-E-EL حفاظتهای فاز و ارت فالت جهت تابلو بانک خازنی مدنظر قرار گیرد. |  | 03/2290/393039 | 1403/10/02 | توافقات انجام گرفته در نقشه تک خطی و همچنین الزامات استانداری IPS ،قطعا در ساخت تابلو در نظر گرفته خواهد شد.
16 | ولتاژ نامی خازنها ۴۴۰ ولت مورد تاکید است. |  | 03/2290/393039 | 1403/10/02 | مطابق با استاندارد و دیتا شیت تایید شده بانک خازنی ولتاژ نامی خازن ها توسط سازندگان در نظرگرفته میشود.
17 | در خصوص تعداد فیدرهای یدکی و فضای خالی براساس اسناد پیمان در صورت نیاز متعاقبا پس از انتخاب سازنده اظهار نظر خواهد گردید. |  | 03/2290/393039 | 1403/10/02 | تعداد فیدرهای یدکی و فضای خالی مطابق اسناد پیمان در نظر گرفته خواهد شد.
18 | مدارک بارگذاری شده برخی سازندگان بصورت نامرتب و بعضا تکراری در پارتهای متفاوت در سامانه بارگزاری شده است ضروری است موضوع جهت مدارک آتی کنترل گردد . |  | 03/2290/393039 | 1403/10/02 | مدارک بارگذاری شده در فولدرهای مجزا جهت سهولت کنترل آن کارفرمای محترم ارائه گردیده است.
19 | . جهت درک ابعاد دقیق تابلوهای پیشنهاد شده لازم است که ابعاد تابلوهای MCC و بانک خازنی پروژه بصورت یک نقشه منسجم ترسیم و ارائه شود و آیتم TBE-1-11 خلاصه پیشنهاد دهندگان جهت کلیه سازندگان ابعاد تابلوها قید شود لذا عبارت Acc The Offer مورد پذیرش نیست . |  | 03/2290/393039 | 1403/10/02 | جانمایی تابلوها در حیطه کاری تابلوساز قرارداد ه شده است و یکی از دغدغه های اصلی این پیمانکار بوده و به طور ویژه کنترل میگردد.
20 | مطابق اظهار نظرات پیشین در کلیه مدارک TBE کالاهای ،پروژه تصویر صفحه مربوط به شرکت های پیشنهاد دهنده مندرج در لیست سازندگان مجاز AVL شامل اطلاعات کامل شرح محصول سازنده در لیست سازندگان (مجاز به مستندات ارسالی اضافه شود همواره شرح محصولات منطبق با کالای مربوطه توسط تیم بازرگانی مهندسی کنترل گردد و در صورت عدم تطابق کامل با شرح محصول از ارسال مدارک سازنده مذکور خودداری گردد در غیر اینصورت تبعات مربوطه بعهده پیمانکار است |  | 03/2290/393039 | 1403/10/02 | مدارک مثبته از جهت حضور سازندگان در لیست سازنگان مجاز حتما اخذ خواهد شد و در نسخه آتی ارسال خواهد گردید.
21 | در مقطع تامین کالای پروژه لازم است محاسبات سایزینگ تجهیزات توسط سازنده تابلو و براساس آخرین ویرایش مدرک لیست بارهای پروژه ، ملاحضات استاندادی و نیازمندیهای پروژه ، بازنگری و درصورت نیاز اصلاح گردد . |  | 03/2290/393039 | 1403/10/02 | این مورد پس از نهایی شدن قراداد در قالب مدارک VPIS از وندور اخذ خواهد شد و لازم به توضیح است در این مقطع از پروژه صرفا نسبت به تایید این موضوع توسط وندورها اکتفا گردیده و البته در صورت وجود هر گونه انحراف و کاستی حتما به اطلاع سازنده خواهد رسید.
22 | جدول نتیجه گیری: کلیه سازندگان تابلوها مورد تائید قرار گرفتهاند در صورتیکه که در بخش های مختلف مدارک سازندگان انحرافاتی با اسناد پیمان اشاره شده است مقتضی است در این خصوص شفاف سازی گردد . |  | 03/2290/393039 | 1403/10/02 | با توجه به اینکه انحرافات مطرح شده توسط سازندگان جزئی بوده است ،لذا این پیمانکار با قبول مسئولیت و جهت جلوگیری از اتلاف وقت اقدام به ارسال TBE نموده و همزمان در حال رایزنی با سازندگان جهت رفع انحرافات نیز میباشد.
23 | . مطابق اظهار نظرات پیشین مدارک MRباید در این مقطع کلیه مدارک مرتبط با موضوع از قبیل مبانی طراحی برق ، مدارک تک خطی و مشخصات فنی تابلوها و داده برگ تابلوها ، SUBVENDOR از لیست سازندگان مجاز ، پیوست ۱۱ تامین قطعات یدکی دوره راه اندازی و دوسالانه ، دستورالعمل بازرسی خرید و ساخت کالاو .... ممهور به مهرسازنده شود |  | 03/2290/393039 | 1403/10/02 | موارد مطرح شده جزو اصول اولیه قرارداد با سازندگان میباشد و قطعا در رویژن های بعدی کلیه مدارک بصورت ممهوراز سازندگان اخذ خواهد شد.
24 | بدیهی است سازندگان در صورت عدم امکان تحقق هر بخش از ملاحضات و نیازمندی های پروژه ( مدارک مندرج در MR ، موضوعات را در این مقطع بصورت DEVIATION ارائه نمایند . پرداختن به جزئیات فنی تا سطح تعداد کنتاکت مورد نیاز رله ، رنگ و ایرینگ تابلو و ... در این مقطع مورد نیاز نیست بدیهی است جزئیات فنی پس از انتخاب سازنده در مقطع مهندسی و طراحی تابلوها مورد بررسی قرار خواهد گرفت |  | 03/2290/393039 | 1403/10/02 | موارد اعلام شده جزو بدیهیات میباشد و قطعا در مراحل انتخاب وندور لحاظ خواهد گردید.
25 | ITP تابلوها براساس دستورالعمل جامع بازرسی خرید و ساخت کالا و ملاحضات IPS کالای مذکور میبایست توسط سازندگان مدنظر قرار گیرد لذا در این مقطع باید مدارک مذکور ملاک عمل و مورد پذیرش سازندگان قرارگیرد و جزئیات مربوطه پس از عقد قرارداد و با تائید کارفرما تعیین خواهد گردید |  | 03/2290/393039 | 1403/10/02 | همانطور که مستحضرید ITP پس از انعقاد قرارداد با سازنده منتخب و در جلسه PIM با حضور کلیه ارکان پروژه جهت نهایی سازی مورد بررسی و اظهار نظر قرار خواهد گرفت و ITP ارائه شده اولیه سازندگان داخلی بوده و تاییدی از جانب این امور را ندارد و قطعا دستورالعمل جامع بازرسی جزو مدارک پیوست MR بوده و مد نظرسازنده خواهد بود.
26 | مندرجات مدرک مشخصات فنی تابلوهای پروژه از قبیل Microprocessor type protective relays (shall be equipped with RS 485 to send signals serial link. (Add مد نظر سازندگان قرار گیرد. |  | 03/2290/393039 | 1403/10/02 | قطعا کلیه ملاحضات پروژه در حیطه کاری سازنده خواهد بود بجز مواردی که در لیست انحراف قید گردیده و به تایید این پیمانکار و کارفرمای محترم رسانده شده باشد.
27 | مطابق اظهار نظرات پیشین قطعات یدکی راه اندازی و راهبری دوسالانه براساس پیوست ۱۱ پیمان باید مورد صحه گذاری سازندگان قرار گیرد . لذادراین مقطع الزام به رعایت و ارائه قطعات یدکی پیشنهاد دهندگان براساس پیوست ۱۱ کفایت خواهد نمود . براین اساس ملاک پذیرش آیتم های مرتبط TBE به دستورالعمل تامین قطعات يدكي -1-E&C-QC-SP اشاره گردد |  | 03/2290/393039 | 1403/10/02 | همانگونه که قبلا اشاره گردیده است این پیمانکار مسئولیت مطابقت تجهیزات با اسناد پیمان را برعهده دارد و به طور کامل این موارد را به اطلاع وندور خواهد رساند.
28 | ایستا نوآوران: دمای طراحی در این پیشنهاد بر اساس ۴۰ درجه مغایر با نیازمندیهای پروژه و مورد تایید نیست لذا اصلاحات لازم انجام گردد . |  | 03/2290/393039 | 1403/10/02 | -در لیست شفاف سازی پروژه TCL این مورد به وندور اعلام گردیده است و وندور این مورد را تایید نموده است و در پیشنهاد نهایی لحاظ خواهد شد.
29 | بررسی گردد آیا تجهیزات درون تابلو از قبیل ZAFAR/AZMOON جهت ساخت PT در لیست سازندگان قرار دارد. |  | 03/2290/393039 | 1403/10/02 | تمامی تجهیزات ازAVL مورد تایید در نظر گرفته خواهد شد.(با توجه به TCL ارائه شده و تایید وندور در هر مقطع امکان مرجوع نمودن کالای مغایروجود دارد.)
30 | صرفا درصورت لحاظ استرایکرپین جهت پلههای بانک خازنی عدم استفاده از کنترل فاز جهت پله های بانک خازنی مورد تایید خواهد بود. |  | 03/2290/393039 | 1403/10/02 | در صورت عدم استفاده ازاستراکرپین جهت پله های خازنی از کنترل فاز استفاده خواهد شد.
31 | تست براساس الزامات 143-IPS-M-ELجهت تابلوها مدنظر قرار گیرد |  | 03/2290/393039 | 1403/10/02 | الزامات IPS در این خصوص مدنظر قرار خواهد گرفت.
32 | استفاده از کلیدهای MPCB به جای ترکیب Disconnector Switch و رله Over Load جهت کلیه فیدرهای موتوری در صورتیکه برای فیدرهای با توان ۳۰ کیلووات و بالاتر (در صورت وجود) ، MPR در نظر گرفته شود مورد پذیرش می باشد |  | 03/2290/393039 | 1403/10/02 | با توجه به تایید کارفرمای محترم پیشنهاد وندورها برای فیدرهای موتوری بر اساس MPCB مد نظر قرار خواهد گرفت. فیدرهای بالای 30 کیلو وات (در صورت وجود) دارای MPR خواهد بود.
33 | رله LOCK OUT RELAY & TRIP RELAY بصورت مجزا میبایست لحاظ گردد. |  | 03/2290/393039 | 1403/10/02 | مورد تایید است.
34 | مطابق الزامات استاندارد 143-IPS-M-EL برای هر سلول یک عدد thermostat/hygrostat جهت عملکرد گرم کننده های تابلوها ضروری است. |  | 03/2290/393039 | 1403/10/02 | مورد تایید است.
35 | رعایت نظرات مطرح شده در بخش عمومی و نظرات مطرح شده جهت سایر سازندگان الزامی است. |  | 03/2290/393039 | 1403/10/02 | مورد تایید است.
36 | تابان تابلو: درخصوص فیدرهای M5 مطابق استاندارد طراحی 100-IPS-E-EL ، در صورت عدم طراحی کلیدهای ۱۰ آمپر و و به بالا در طرفین کابل، لزومی به رله ارت لیکیج نخواهد بود و مطابق استاندارد مذکور لازم است فیدرهای موتوری ۱۸٫۵ کیلووات و بالاتر مجهز به رلههای 50G و 47/27 باشند لذا فیدرهای موتوری با ظرفیت کمتر فاقد حفاظتهای پیش گفته خواهند بود الزامات سازنده پکیج کمپرسور جهت فیدر M5علاوه بر ملاحضات استانداردی پروژه مد نظر قرار گیرد |  | 03/2290/393039 | 1403/10/02 | مورد تایید است.
37 | کلیه- اتصالات باس بارها باید silver plate گردد لذا Tin plated Main busbar, not only joint مورد پذیرش نیست. |  | 03/2290/393039 | 1403/10/02 | مورد تایید است.
38 | رعایت نظرات مطرح شده در بخش عمومی و نظرات مطرح شده جهت سایر سازندگان الزامی است. |  | 03/2290/393039 | 1403/10/02 | مورد تایید است.
39 | پارس تابلو: مطابق اظهار نظرات پیشین داده برگ تکمیل شده سازنده باید براساس تعهدات پیمانکار توسط پیمانکار بررسی شود و نتیجه ارزیابی پیمانکار جهت هر آیتم (اشاره شده بصورت Acc To Tech Offer ) براساس ملاحضات استاندارد و پیمان جهت نهایی سازی به کارفرما ارائه شود |  | 03/2290/393039 | 1403/10/02 | مورد تایید است.
40 | لیست انحرافات روئت نگردید مقتضی است بدلیل اهمیت موضوع در این مقطع ارائه شود . |  | 03/2290/393039 | 1403/10/02 | مورد تایید است.
41 | نقشه lay out یکپارچه تابلوها جهت صحه گذاری ابعاد تابلوها با فضای موجود توسط سازنده میبایست ارائه شود و در غیر اینصورت پیشنهاد فنی قابل بررسی نیست |  | 03/2290/393039 | 1403/10/02 | مورد تایید است.
42 | Inrush Reactor در فرم TBEبا اختصار C با مفهوم Clarification is Required مبهم است در این خصوص توضیح گردد . |  | 03/2290/393039 | 1403/10/02 | جهت شفاف سازی به صورت موازی برای وندور ارسال گردیده است.(جهت جلوگیری از اتلاف وقت)
43 | وجود Capacitor Manufacturer ساخت شرکت Hydra و ولتمتر ساخت سازندگان Voltmeter: BEW Selecte RS در شرح محصولات AVL وزارت نفت بررسی و مستندات ارائه گردد. |  | 03/2290/393039 | 1403/10/02 | مورد تایید است و اسناد مثبته از سازنده اخذ خواهد شد ,همانگونه که در تعهدات این پیمانکار میباشد تمامی تجهیزات از AVL مورد تایید ارائه خواهد شد و در صورت هرگونه مغایرت این موضوع جهت تصمیم گیری نهایی به اطلاع آن کارفرمای محترم خواهد رسید.
44 | رعایت نظرات مطرح شده در بخش عمومی و نظرات مطرح شده جهت سایر سازندگان الزامی است |  | 03/2290/393039 | 1403/10/02 | مورد تایید است.
45 | رانین صنعت: براساس نوع مصارف و ملاحضات استانداردی Inrush Reactor در صورت نیاز باید در نظر گرفته شود خصوص انحراف مطرح شده توسط سازنده مبنی بر عدم وجود کنتاکتهای fail safe جهت رلهای حفاظتی شفاف سازی گردد مشخص گردد که منظور سازنده مربوط کدام رله ها و جهت چه فانکشن هایی باشد. پس از شفاف سازی در این خصوص اظهار نظر خواهد شد. |  | 03/2290/393039 | 1403/10/02 | مورد تایید است.
45 | درخصوص انحراف مطرح شده توسط سازنده مبنی بر عدم وجود کنتاکتهای fail safe جهت رلهای حفاظتی شفاف سازی گردد مشخص گردد که منظور سازنده مربوط کدام رله ها و جهت چه فانکشن هایی باشد. پس از شفاف سازی در این خصوص اظهار نظر خواهد شد. |  | 03/2290/393039 | 1403/10/02 | این نکته به صورت موازی برای وندور ارسال شده و در ویرایش بعدی لحاظ میگردد.
46 | رله Anti-pumping جهت ایمنی و جلوگیری از تداخل و وصل مجدد کلیدها مدنظر قرار گیرد. |  | 03/2290/393039 | 1403/10/02 | مورد تایید است.
47 | علت مطرح نمودن انحرافات در خصوص MCCB/3P/LI was considered for capacitor Bank feeders و همچنین MCCB/3P/LI was considered for incoming circuit breaker in capacitor bank مشخص گردد، در هر صورت کلیدهای بانک خازنی می بایست مطابق با اسناد پیمان و الزامات استاندارد IPS در نظر گرفته شود. |  | 03/2290/393039 | 1403/10/02 | شفاف سازی با وندور انجام خواهد شد و در نسخه بعدی منعکس خواهد شد. در هر صورت مطابق با اسناد پیمان و الزامات استاندارد IPS در نظر گرفته میشود.
48 | سایز وایرینگ جهت کاربرد سیگنالینگ ۱٫۵ و سایز سیم سیستم کنترل و حفاظت ۲٫۵ ، سایز سیم خروجی CT چهار میلیمتر مربع لحاظ گردد. |  | 03/2290/393039 | 1403/10/02 | مورد تایید است.
49 | دمای طراحی در این پیشنهاد بر اساس ۴۰ درجه مغایر با نیازمندیهای پروژه و مورد تایید نیست لذا اصلاحات لازم انجام گردد. |  | 03/2290/393039 | 1403/10/02 | مورد تایید است.
50 | لامپ تست براساس الزامات 143-IPS-M-ELجهت تابلوها مدنظر قرار گیرد |  | 03/2290/393039 | 1403/10/02 | مورد تایید است.
51 | رعایت نظرات مطرح شده در بخش عمومی و نظرات مطرح شده جهت سایر سازندگان الزامی است. |  | 03/2290/393039 | 1403/10/02 | مورد تایید است.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorporated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: H.Mozaffari | Signature |  |  |  | Clarified By: | Signature
| Date: 11/13/2024 |  |  |  |  | Date: