## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-PPL-PEDCO-320-EL-DG-0003 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-2825 |  |  | Transmital Date: 09/Nov/2024
Document Title: Interconnection Wiring Diagrams For Cathodic Protection Systems for Siahmakan Gas Injection |  |  |  |  | NISOC Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0308-EL-TR-2825 |  |  | Transmital Date: 09/Nov/2024
[5 empty] | CRS No: PEDCO-CRS-BK-PPL-PEDCO-320-EL-DG-0003_D00 |  |  | CRS Status: | C3
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | موقعیت دقیق تجهیزات ترانس رکتیفایر و بستر اندی و مسیر کابلهای ارتباطی با اجزای مختلف و خطوط لوله حفاظت شونده میبایست طی برگزاری جلسه حضوری و با اخذ نظرات اداره بازرسی فنی و بهره بردار منطقه تعیین گردد . |  | 1403-2294-402583 | 09/10/1403 | طی بازدید بعمل آمده در تاریخ 30 بهمن ماه از محل سایت و مسیر خطوط لوله، بسترهای آندی با تعیین محل فیدر به مولد و موقعیت دقیق ترانس رکتی فایرها در حضور نمایندگان مجری محترم طرح نهایی گردید که در مدارک مرتبط مانند نقشه جانمایی سیستم حفاظت کاتدی تجهیزات این مهم اعمال گردید . در رابطه با کامنت های اداره بازرسی در این رابطه محل مناسب بستر های سطحی آند با تاکید بر فاصله مناسب از سازه های دفنی خط هدف و خطوط بیگانه با موقعیت مناسب جهت استحصال زمین و بدون معارض منظور شد. لذا این کامنت جنرال در مدارک مورد نظر ویرایش و با ذکر مشخصات و موقعیت جغرافیایی محلی اعمال و جهت تایید ارسال میگردد. مورد دوم : منظور میگردد.
2 | - مقادیر پارامترهای این مدرک و دیگر مدارک دارای وابستگی میباشند لذا لازم است هرگونه تغییر در هر مقطعی از پروژه در دیگر مدارک به نحو مقتضی در این مدرک و برعکس اعمال گردد مستقل .از تقدم و تاخر |  | 1403-2294-402583 | 09/10/1403 | منظور میگردد.
3 | لازم است مدرک با جزئیات بیشتر ارائه گردد به طور مثال P02 ،P01 مشخص گردد. |  | 1403-2294-402583 | 09/10/1403 | در ویرایش جدید موارد و جزییات بیشتر اضافه شده است و کامنت مربوط کاور گردید.
4 | پیشنهاد می گردد بدلیل ابهامات در مدرک ارسالی ,پس از نهایی شدن مدرک محاسبات حفاظت کاندی جهت تسریع در بررسی مدارک حفاظت ,کاندی جلسه حضوری برنامه ریزی گردد. |  | 1403-2294-402583 | 09/10/1403 | مقرر گردید پس از ارسال کلیه مدارک اصلاح شده مطابق بازدید میدانی مورخ 1403/10/30 جلسه ای در خصوص بررسی کلیه مدارک حفاظت کاندی برگذار گردد.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: H.Mozaffari | Signature |  |  |  | Clarified By: | Signature
| Date: 23/11/2024 |  |  |  |  | Date: