## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Mansour Abad Project | [5 empty] | P.E.D.C.O
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-GCS-PEDCO-120-TE-PY-0008 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0311-TE-TR-2933 |  |  | Transmital Date: 01-Feb-2025
Document Title: Telecommunication Equipment Layout For CGS Warehause |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-0311-TE-TR-2933 |  |  | Transmital Date: 01-Feb-2025
[5 empty] | CRS No: CRS-BK-GCS-PEDCO-120-TE-PY-0008_D01 |  |  | CRS Status: | C3
Item | Comments (NISOC) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | کاور صفحه اول حاوی نام و مشخصات مدرک به مدرک اضافه گردد |  | BK-SUR-ENG-TEL-03-10014 | 2025-02-03 | اضافه گردید
2 | کلیه شماتیک های استفاده شده بخش LEGEND میبایست متناسب با مدرک Telecom Systems Legend and Symbols به شماره BK-GNRAL-PEDCO-000-TE-DW-0001 اصلاح گردد |  | BK-SUR-ENG-TEL-03-10014 | 2025-02-03 | متناسب گردید ، کامنت بعد از ارسال تمامی مدارک مشابه قبلی ، جدید بوده و مطابق روال پروژه لطفا نظرات مشابه در یرایش اولیه ارسال گردد . لازم به توضیح است مدرک سیمبل در هر مرحله از پروژه میتواند به روز و در نسخه اخر تمامی مدارک فاینال گردد
3 | قطر سیم Outdoor میبایست 0.8 mm درنظر گرفته شود. (مطابق با استاندارد NISOC-M-TC-120 همچنین مدارک پیشتر ارائه شده من جمله MTO Telecom Equ که تایید گردیده) |  | BK-SUR-ENG-TEL-03-10014 | 2025-02-03 | قطر کابل مخابرات (و نه سیم) 0.8 گردید
4 | مدرک Telecom Systems Legend and Symbols به شماره BK-GNRAL-PEDCO-000-TE-DW-0001 اضافه گردد. مدرک Block Diagram For PABX به شماره BK-GCS-PEDCO-120-TE-BD-0004 اضافه گردد |  | BK-SUR-ENG-TEL-03-10014 | 2025-02-03 | مدارک مرجع اضافه گردید
5 | کلیه مدارک اعم از Block Diagram For PAGA Sys و همچنین Block Diagram For PABX و ... میبایست به روزرسانی گردد و المانهای مخابراتی برای بخش Warehouse درنظر گرفته شود |  | BK-SUR-ENG-TEL-03-10014 | 2025-02-03 | نظر مربوط به مدرک بلوک دیاگرام بوده و بر روی اصلاح آن مدارک مد نظر قرار خواهد گرفت
6 | قطر سیم Loudspeakers میبایست 2.5 درنظر گرفته شود. (مطابق با استاندارد NISOC-M-TC-120 همچنین مدارک پیشتر ارائه شده من جمله Block diagram for PAGA که تایید شده است) |  | BK-SUR-ENG-TEL-03-10014 | 2025-02-03 | قطر کابل بلندگو (و نه سیم) 2.5 گردید
7 | بر اساس استاندارد IEC 11801 و TIA-568 و TIA-569 اصول کلی برای طراحی و نصب JB در یک محیط اداری: 1- فاصله بین جانکشن باکس ها وسوکت های تلفن نباید بیشتر از 10 متر باشد 2- هر واحد اداری یک جانکشن باکس اصلی داشته باشد (به شرطی که مساحت 50 متر مربع داشته باشد) 3- برای هر اتاق یک جانکشن باکس، پیشنهاد میشود نتیجه: با توجه به مندرجات استاندارد فوق الاشاره و بصورت سهل گیرانه حداقل یک ترمینال توزیع فرعی (جانکشن باکس فرعی) دیگر در اتاق 102 یا 101 مورد نیاز خواهد بود |  | BK-SUR-ENG-TEL-03-10014 | 2025-02-03 | ساختمان صنعتی بوده و نظرات واحد اداری موضوعیت نخواهد داشت و لذا کامنت مربوطه در نظر گرفته نشده است . استاندارد مربوطه مربوط به جانمایی سوکتهای تلفن براساس میز کاربر و محیط اداری میباشد لازم به توضیح است در فضای صنعتی انبارو Workshop ، جعبه تقسیم تلفن ورودی به همراه تلفن صنعتی کاربرد خواهد داشت و حتی سوکت تلفن در فضای با کاربری صنعتی و دیوارهای harsh موضوعیت نخواهد داشت . تلفنها دارای گلند بوده و با توجه به توپولوژی طراحی شده نیازی به جعبه تقسیم نیزحتی نخواهد داشت
8 | سوکت تلفن برای اتاق شماره 100 درنظر گرفته شود |  | BK-SUR-ENG-TEL-03-10014 | 2025-02-03 | سوکت برای محیط انبار بدون حضور میز پرسنلی یک عدد کافیست . تلفن صنعتی دیواری در نظر گرفته شده است . مجدد تاکید میگردد در فضای صنعتی انبارو Workshop ، جعبه تقسیم تلفن ورودی به همراه تلفن صنعتی کاربرد خواهد داشت و حتی سوکت تلفن در فضای با کاربری صنعتی و دیوارهای harsh موضوعیت نخواهد داشت . اجرای سوکت تلفن برای محیط workshop منوط به تاییدیه اجرا و امکان تامین سوکت تلفن و شبکه با درجه حفاظت dust خواهد بود.نوت 3 اضافه گردید
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: | Signature |  |  |  | Clarified By: AP.Golrang | Signature
| Date: |  |  |  |  | Date: 03-Feb-2025