## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-GCS-PEDCO-120-IN-LI-0008 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-2838 |  |  | Transmital Date: 16 Nov 2024
Document Title: F&G Detector List |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0308-IN-TR-2838 |  |  | Transmital Date: 16 Nov 2024
[5 empty] | CRS No: PEDCO-CRS-BK-GCS-PEDCO-120-IN-LI-0008_D04 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | با توجه به مغايرت هاي زياد بين اين مدرك و مدرك F&G Location Layout for Process Area/Building كه برخي از آنها در زير آمده است، موارد مجددا بررسي و ارسال گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-05930 | 2022-10-19 | مدرک مطابق آخرین نسخه از مدرک F&G Location Layout for Process Area/Building اصلاح و بروز رسانی گردید.
2 | اين مدرك با مدرك F&G Location Layout تناقض دارد براي مثال ادوات موجود در ناحيه 7. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-05930 | 2022-10-19 | مدرک مطابق آخرین نسخه از مدرک F&G Location Layout for Process Area/Building اصلاح و بروز رسانی گردید.
3 | اين مدرك با مدرك F&G Location Layout تناقض دارد براي مثال LHD-7001/2 ديده نشده است. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-05930 | 2022-10-19 | مدرک مطابق آخرین نسخه از مدرک F&G Location Layout for Process Area/Building اصلاح و بروز رسانی گردید.
4 | اين مدرك با مدرك F&G Location Layout تناقض دارد براي مثال FD-7001 ديده نشده است. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-05930 | 2022-10-19 | مدرک مطابق آخرین نسخه از مدرک F&G Location Layout for Process Area/Building اصلاح و بروز رسانی گردید.
5 | اين مدرك با مدرك F&G Location Layout تناقض دارد براي مثال SD-1201/02 ديده نشده است. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-05930 | 2022-10-19 | مدرک مطابق آخرین نسخه از مدرک F&G Location Layout for Process Area/Building اصلاح و بروز رسانی گردید.
6 | اين مدرك با مدرك F&G Location Layout تناقض دارد براي مثال MAC-1302/03 ديده نشده است. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-05930 | 2022-10-19 | مدرک مطابق آخرین نسخه از مدرک F&G Location Layout for Process Area/Building اصلاح و بروز رسانی گردید.
D3
1 | با مدرک Detector List تناقض دارد برای مثال FD-7001. |  | BK-SUR-ENG-INS-02-09143 | 2024-03-16 | FD-7001 طبق مدرک F&G Location Layout For Process Area موجود نمی باشد و در مدرک F&G Detector Listنیز در نظر گرفته نشده است.
2 | I/O Type برای Heat Detector ها با لیست تناقض دارد. مجددا بررسی گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-02-09143 | 2024-03-16 | مدرک بروز رسانی و اصلاح گردید.
3 | برای LHD ها نوع دیتکتور با مدرک list تناقض دارد. |  | BK-SUR-ENG-INS-02-09143 | 2024-03-16 | مدرک بروز رسانی و اصلاح گردید.
D04
1 | نوع MAC ها با دیتا شیت مجددا چک و اصلاح گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-03-09761 | 2024-12-01 | مدرک بروز رسانی و اصلاح گردید.
4
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: S.Akbari | Signature |  |  |  | Clarified By: M.Fakharian | Signature
| Date: 1 Dec 2024 |  |  |  |  | Date: