## Sheet1
N.I.S.O.C |  |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-W046S-PEDCO-110-CV-PY-0002 | [5 empty] | EPC Contractor Tr. No. : BK-HD-PEDCO-T-1662 |  |  | Transmital Date: 12/6/2022
Document Title: Civil and Structural drawings -W046S | [5 empty] | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0005-CV-T-1662 |  |  | Transmital Date:12/6/2022
[6 empty] | CRS No: PEDCO-CRS-BK-W046S-PEDCO-110-CV-PY-0002_D03 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
بر اساس صورتجلسه مورخ 30-01-1402 وضعیت نقشه AFC میگردد
1 |  |  |  | 1401-2294-467168 | 1401/12/07 | اعمال شد.
2 |  |  |  | 1401-2294-467168 | 1401/12/07 | اعمال شد.
3 |  |  |  | 1401-2294-467168 | 1401/12/07 | تایید شده است و صورتجلسات مربوطه به پیوست ارسال می گردد.
4 |  |  |  | 1401-2294-467168 | 1401/12/07 | اعمال گردید
5 |  |  |  | 1401-2294-467168 | 1401/12/07 | اعمال گردید
6 |  |  |  | 1401-2294-467168 | 1401/12/07 | اعمال گردید
7 |  |  |  | 1401-2294-467168 | 1401/12/07 | نقشه گودال سوخت طبق اسناد پیمان پیوست 18 می باشد.
8 |  |  |  | 1401-2294-467168 | 1401/12/07 | محل گودال سوخت بر اساس صورتجلسه اصلاح شد.
9 |  |  |  | 1401-2294-467168 | 1401/12/07 | اصلاح شد (با توجه به کامنت 15)
10 |  |  |  | 1401-2294-467168 | 1401/12/07 | اعمال شد.
11 |  |  |  | 1401-2294-467168 | 1401/12/07 | اعمال گردید
12 |  |  |  | 1401-2294-467168 | 1401/12/07 | اعمال گردید.
13 |  |  |  | 1401-2294-467168 | 1401/12/07 | اعمال گردید
14 |  |  |  | 1401-2294-467168 | 1401/12/07 | اعمال گردید
15 |  |  |  | 1401-2294-467168 | 1401/12/07 | اعمال گردید
16 |  |  |  | 1401-2294-467168 | 1401/12/07 | اعمال گردید
17 |  |  |  | 1401-2294-467168 | 1401/12/07 | اعمال گردید
18 |  |  |  | 1401-2294-467168 | 1401/12/07 | مجددا کنترل گردید
19 |  |  |  | 1401-2294-467168 | 1401/12/07 | دفترچه محاسبات تهیه گردید و همراه نقشه ارسال می گردد.
20 |  |  |  | 1401-2294-467168 | 1401/12/07 | اصلاح گردید
21 |  |  |  | 1401-2294-467168 | 1401/12/07 | اعمال گردید
22 |  |  |  | 1401-2294-467168 | 1401/12/07 | شیت کانکس ها با توجه به نظر کارفرما حذف گردید
23 |  |  |  | 1401-2294-467168 | 1401/12/07 | اصلاح گردید
24 |  |  |  | 1401-2294-467168 | 1401/12/07 | اصلاح گردید
25 |  |  |  | 1401-2294-467168 | 1401/12/07 | اصلاح گردید
26 |  |  |  | 1401-2294-467168 | 1401/12/07 | اعمال گردید
27 |  |  |  | 1401-2294-467168 | 1401/12/07 | اعمال گردید
28 |  |  |  | 1401-2294-467168 | 1401/12/07 | اعمال گردید (نت 13 در برگه های 17 و 18)
29 |  |  |  | 1401-2294-467168 | 1401/12/07 | مرجع مربوطه اضافه گردید.
30 |  |  |  | 1401-2294-467168 | 1401/12/07 | کالورت کیلومتر 685+0 بدین منظور در نظر گرفته شد.
31 |  |  |  | 1401-2294-467168 | 1401/12/07 | بر اساس صورتجلسه 30/1/1402 اقدام مقتضی انجام شد.
32 |  |  |  | 1401-2294-467168 | 1401/12/07 | بدلیل تابش شدید نور خورشید در منطقه قیر سطحی در لایه Black Base تبخیر و با توجه به شرایط آب و هوایی منطقه استفاده از Sub Base مطابق با شرایط و مقتضیات پروژه می باشد.
33 |  |  |  | 1401-2294-467168 | 1401/12/07 | با توجه به وجود Oil Trap در انتهای کانال، افزایش شیب طولی مانع انجام عملیات تفکیک آب و روغن می گردد لذا بر این اساس و طی هماهنگی صورت گرفته با بخش حفاری و تاییدیه طرح پسماند شیب طولی حدود نیم درصد کافی می باشد. از طرف دیگر کانال آب و گل مرتبا تمیزکاری می گردد.
34 |  |  |  | 1401-2294-467168 | 1401/12/07 | اضافه شد
35 |  |  |  | 1401-2294-467168 | 1401/12/07 | بر اساس آیین نامه پیوست فاصله 200 متری منظور شده است.
36 |  |  |  | 1401-2294-467168 | 1401/12/07 | با توجه به برقی بودن چاه ، فنس جنرال در مدرک پلت پلن دیده شده است. مدرک مربوطه در رفرنس ها ارجاع داده شده است.
37 |  |  |  | 1401-2294-467168 | 1401/12/07 | بعد از نهایی شدن و دریافت اطلاعات مربوطه در PDMS نهایی اعمال می گردد
38 |  |  |  | 1401-2294-467168 | 1401/12/07 | مرجع اضافه گردید
39 |  |  |  | 1401-2294-467168 | 1401/12/07 | اعمال گردید
40 |  |  |  | 1401-2294-467168 | 1401/12/07 | اعمال گردید
41 |  |  |  | 1401-2294-467168 | 1401/12/07 | این موارد در حیطه دیسیپلین پایپینگ بوده و در مدارک مربوطه ارائه می گردند. جزئیات مربوط به ساپورت ها در مدرک BK-SSGRL-PEDCO-110-PL-DW-0001 ارائه شده اند.
42 |  |  |  | 1401-2294-467168 | 1401/12/07 | تغییراتی اندک و جزئی به دلیل انطباق حداکثری با توپوگرافی، تدقیق محل کالورتها و بهینه سازی احجام خاکی در محور و تراز راه اعمال شده است. از این بابت کلیه تبعات فنی و مالی مورد پذیرش پیمانکار بوده و هیچ ادعایی در این خصوص ندارد.
43 |  |  |  | 1401-2294-467168 | 1401/12/07 | اضافه شد
44 |  |  |  | 1401-2294-467168 | 1401/12/07 | در نت نقشه به نشریه 101 اشاره شده است.
45 |  |  |  | 1401-2294-467168 | 1401/12/07 | ویرایش جدید مدرک ژئوتکنیک ارسال گردیده است.
46 |  |  |  | 1401-2294-467168 | 1401/12/07 | مورد قبول می باشد.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) | [5 empty] | EPC Contractor
| Commented By: |  | Signature |  |  |  | Clarified By: | Signature
| Date: | [5 empty] | Date: