## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No:BK-GCS-PEDCO-120-AR-DW-0004 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-1823 |  |  | Transmital Date:1401/11/04
Document Title: Architectural Drawing For Chemical Inj. Packages/Chemical Storage Shelter |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0004-AR-T-1823 |  |  | Transmital Date: 1401/11/04
[5 empty] | CRS No: NISOC-CRS-BK-GCS-PEDCO-120-AR-DW-0004_D02 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | نقطه نظرات شماره 18 و5 موارد مطروحه در نامه قبلی کارفرما کماکان به قوت خود باقیست.مقتضی است ویرایش بعدی مدرک پس از نهایی شدن موارد مزبور ارائه گردد. |  | 1401-2294-471068 | 1401/12/09 | برای زهکشی شستشوی محوطه انبار مواد شیمیایی یک لوله در نظر گرفته شده است که پساب شستشو به دلیل احتمال شیمیایی بودن آن به داخل یک پیت هدایت می شود که در نقشه نشان داده شده است. این پیت پس از شستشو باید با تراک تخلیه شده و به فضای مناسبی منتقل شود. با توجه به نهایی شدن مدارک سیویل کدهای ارتفاعی دقیقا مطابق با آن نقشه ها در نظر گرفته شده است.
2 | پیمانکار در بند 1 آورده است که (مطابق مفاد قرارداد فیمابین انجام می گردد)، پاسخ آن پیمانکار مبهم است، روشنگری صورت گیرد. |  | 1401-2294-471068 | 1401/12/09 | مطابق قرارداد فیمابین هرگونه کسرکاری و یا اضافه کاری پس از اعلام آن کارفرمای محترم و برگزاری جلسات هماهنگی مورد پذیرش می باشد.
3 | در خصوص ردیف 2 ویرایش پیشین، پاسخ آن پیمانکار مورد پذیرش نبوده،ضروریست مکانیکال دیتا شیت تجهیزات به ترنسمیتال ضمیمیه گردد. |  | 1401-2294-471068 | 1401/12/09 | برای پکیج تزریق شیمیایی، دیتاشیت پروسسی تجهیز پیوست گردید.
4 | در خصوص ردیف 26،25،9،3 ویرایش پیشین، پاسخ آن پیمانکار مورد پذیرش نبوده، نوع جرثقیل مونوریل و شماتیک نشان داده شده برای جرثقیل سقفی در نقشه ارسالی بدرستی ترسیم نشده است، بازنگری و اصلاح صورت گیرد. |  | 1401-2294-471068 | 1401/12/09 | با توجه به تصمیم اتخاذ شده در جلسات هماهنگی، جرثقیل دستی به ظرفیت 2 تن مطابق با شرح قرارداد ولی به صورت متحرک دو حهته به نحوی که کلیه فضای زیر سایبان را پوشش دهد در نظر گرفته شده است و در نقشه های معماری به صورت کروکی راهنما ترسیم شده است. جزئیات طرح پس از طراحی نقشه های سازه، در آن نقشه ها به طور کامل نشان داده می شود.
5 | در خصوص ردیف 22 ویرایش پیشین، مقتضی است رمپ ضلع جنوبی حذف شده و به دو رمپ در شرق محور C و شمال محور B-C منتقل شود همچنین رمپ ضلع غربی محور A به اندازه کل دهانه بسط داده شود. این موضوع طی تماس تلفنی به اطلاع سرپرست محترم مهندسی سیویل پیمانکار نیز رسید. |  | 1401-2294-471068 | 1401/12/09 | بنا بر هماهنگی های انجام شده، رمپ دسترسی نفر رو از ضلع شمال به سمت ضلع شرق ادامه داده شده است. طول رمپ افزایش دارد و شیب آن کاهش داده شده است.
6 | مساحت این سایبان نسبت به اسناد پیمان تغییر نموده لذا مقتضی است پیمانکار نسبت به ارائه توضیحات شفاف در این خصوص اقدام نماید بدیهی است پذیرش هرگونه تغییر منوط به اخذ تاییدیه و مصوبه کمیته تغییرات است. |  | 1401-2294-471068 | 1401/12/09 | مطابق توضیحات مفاد بند دوم این پاسخنامه، این تصمیم پیشتر در جلسات مهندسی ارزش و مدل ریویو اتخاذ شده است و هر گونه تغییرکاری آن مورد قبول پیمانکار می باشد.
7 | جانمایی محل تجهیزات بنحوی صورت گیرد که فضای تعمیراتی لازم محقق شود. |  | 1401-2294-471068 | 1401/12/09 | با توجه به کوچک بودن ابعاد این پکیج (Dosing Package) لذا فضای 25 متر مربعی در نظر گرفته شده کافی می باشد.
8 | دیتایل مربوط به هندریل بازش،شامل اتصالات،لولا، قفل و... ترسیم گردد. |  | 1401-2294-471068 | 1401/12/09 | کلیه دیتیل های مورد نیاز هندریل ثابت و بازشو به نقشه ها اضافه گردیده است.
9 | با عنایت به ابعاد این سایبان و نیاز به پوشش این مساحت با جرثقیل جهت انجام کارهای مورد نیاز، دلیل استفاده از جرثقیل مونوریل- که توانایی خدمت رسانی به کلیه فضاهای این سایبان را ندارد-چیست؟ استفاده از جرثقیل مونوریل مورد تایید نیست. بازنگری و اصلاح گردد. |  | 1401-2294-471068 | 1401/12/09 | با توجه به تصمیم اتخاذ شده در جلسات هماهنگی، جرثقیل دستی به ظرفیت 2 تن مطابق با شرح قرارداد ولی به صورت متحرک دو حهته به نحوی که کلیه فضای زیر سایبان را پوشش دهد در نظر گرفته شده است و در نقشه های معماری به صورت کروکی راهنما ترسیم شده است. جزئیات طرح پس از طراحی نقشه های سازه، در آن نقشه ها به طور کامل نشان داده می شود.
10 | ارتفاع در نظر گرفته شده جهت سایبان با عنایت به براکتهای طرفین تکیه گاه جرثقیل نیز بازنگری گردد. |  | 1401-2294-471068 | 1401/12/09 | با توجه به تغییر تیپ جرثقیل و اضافه شدن براکت برای تیر جرثقیل، ارتفاع سایبان افزایش یافت.
11 | کفسازی سایبان از هر اکس حداقل تا یک متر پیرامون سایبان توسعه داده شود مقتضی است با لحاظ جدول کاری در پیرامون کفسازی سایبان، محل فصل مشترک کفسازی با محوطه پیرامون سایبان جداسازی گردد. |  | 1401-2294-471068 | 1401/12/09 | اعمال گردید.
12 | دیتایل کفسازی از حبث المانها -مقاومت بتن و ... مطابق نقشه های پیوست مصوب ارائه شود.اعلام مشخصه بتن بصورت عیاری مورد تایید نیست. |  | 1401-2294-471068 | 1401/12/09 | اعمال گردید.
13 | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
14
15 | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
16 | Commented By: | Signature |  |  |  | Clarified By: | Signature
17
18 | Date: |  |  |  |  | Date:
19
20
21
22
23
24
25
26
Legend
Signature