## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-W028-PEDCO-110-PR-PI-0001 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-1867 |  |  | Transmital Date: 2/14/2023
Document Title: P&ID - W028 |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0005-PR-TR-1867 |  |  | Transmital Date: 2/14/2023
[5 empty] | CRS No: PEDCO-CRS-BK-W028-PEDCO-110-PR-PI-0001_D05 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | نقطه نظر پيشين: در محل فصل مشترك با تاج چاه نشان دادن آداپتور فلنج 1/16 7 براي چاههاي با توليد طبيعي و 9/16 2 براي چاههاي داراي پمپ پيشنهاد مي گردد. شایان ذکر است که نقطه نظر ارائه شده مربوط به فصل مشترک بخش سطح الارض و تحت الارض بوده و پاسخ ارائه شده توسط پیمانکار و ارجاع به نقشه استاندارد ارتباطی با نقطه نظرمطرح شده ندارد. |  | BK-SUR-ENG-PCS-01-07012 | 2023-02-26 | در محل فصل مشترک با تاج چاه برای چاه های با تولید طبیعی آداپتور فلنج 1/16 7 نمایش داده شد. در خصوص چاه های دارای پمپ ،پس از دریافت کاتالوگ اطلاعات بروزرسانی خواهد شد.
2 | نقطه نظر پیشین: شماتيك SC مندرج در نقشه مطابق S5L9002_001A اصلاح گردد. علیرغم پذیرش پیمانکار، این مورد در نقشه ها اعمال نشده است. |  | BK-SUR-ENG-PCS-01-07012 | 2023-02-26 | پیرو توافقات صورت گرفته در صورتجلسه مورخ 1401.11.11 در خصوص بررسی و نهایی سازی مدارک مهندسی سطح الارض میدان بینک شماتيك SC مندرج در نقشه های PID مطابق S5L9002_0010 اصلاح گردید.
3 | نقطه نظر پيشين: با توجه به اينكه كلاس مورد نياز جهت اتصال به تفكيك گر سيار معادل #1500 مي باشد، تغيير كلاس پس از فلنج خط گودال سوزا با تاييد ذينفع اصلي انجام گردد. علیرغم پذیرش پیمانکار، این مورد در نقشه ها اعمال نشده است. |  | BK-SUR-ENG-PCS-01-07012 | 2023-02-26 | نقشه‌های P&ID فوق بر اساس نقشه‌ی طراحی پایه و شماتیک استاندارد به شماره‌ی S5L9002 و همچنین توافقات صورت گرفته با آن کارفرمای محترم (صورتجلسه مورخ 1400/10/19 در خصوص بررسی اطلاعات فرآیندی و مطالعات خوردگی و محاسبه ضخامت )تهیه گردیده‌اند. بر اساس صورتجلسه مذکور مقرر گردید کلاس فشار خط لوله گودال سوخت 150# (API 5L Gr.B PSL2 NACE MR0175/ISO15156) در نظر گرفته شده است. لازم به ذکر است در مدرک PIPING MATERIAL SPECIFICATION به شماره مدرک "BK-SSGRL-PEDCO-110-PI-SP-0001" کلاس خط ورودی به Burn Pit بابر با AN15 در نظر گرفته شده است که معادل API 5L Gr.B PSL2 NACE MR0175/ISO15156 می باشد که مدرک فوق مورد تایید آن کارفرمای محترم قرار گرفته شده است. همچنین بازگشت به بند 1 صورتجلسه مورخ 1401/11/11 در خصوص بروزرسانی مدارک مهندسی سطح الارض مدرک مطالعات خوردگی از جانب آن کارفرمای محترم بوده مورد تایید تلقی گردیده است.
4 | این P&ID می بایست با توجه به P&ID سازنده پمپهای IRP، نهایی گردد. ( محل Tie-in و قرار گیری PT ها روی خط مشخص گردد) |  | BK-SUR-ENG-PCS-01-07012 | 2023-02-26 | پس از دریافت اطلاعات سازنده IRP در ویرایش AS BUILT مدرک فوق اعمال خواهد شد.
5 | Note 16 نقشه هاي P&ID مربوط به چاههاي شامل WHCP و Note-7 چاههاي شامل IRP بايستي شماره نقشه استاندارد به S5L-9002 اصلاح گردد. |  | BK-SUR-ENG-PCS-01-07012 | 2023-02-26 | اصلاح گردید.
6 | بايستي مطابق نقشه استاندارد S5L-9002 در Stone Trap سوراخ هاي اشعاب 6X1 API6000 اينچ در محل فلنج ورودي و فلنج خروجي مسير پروداكشن بصورت Threadolet 1 on Top & 1 on Bottom در نظر گرفته شود و در انشعاباتي كه SC و PG بسته نمي شود Plug در نظر گرفته شود. |  | BK-SUR-ENG-PCS-01-07012 | 2023-02-26 | اطلاعات مورد نظر در مدرک داده برگ فنی تجهیز Stone Trap ارائه خواهد شد.
7 | ضروريست نقطه نظرات ذينفع اصلي در خصوص اين مدرك اعمال گردد. |  | BK-SUR-ENG-PCS-01-07012 | 2023-02-26 | اعمال گردید.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: | Signature |  |  |  | Clarified By: M.Fakharian | Signature
| Date: |  |  |  |  | Date: 24/08/2021