## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-GCS-PEDCO-120-PR-RT-0001 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-1999 |  |  | Transmital Date:4/8/2023
Document Title: Flare Network Study Report |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0005-PR-TR-T-1999 |  |  | Transmital Date: 4/8/2023
[5 empty] | CRS No:PEDCO-CRS-BK-GCS-PEDCO-120-PR-RT-0001_D04 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | نقطه نظر تکراری:در بخش Result اشاره شده که حدقل دما در سناریوی Spurious حاصل شده در حالیکه در سناریوی Cold Depressurizing صحیح می باشد. شایان ذکر است که پیمانکار این نقطه نظر را که در CRS ویرایش قبل ارائه شده بود در Replysheet ارسالی درج نکرده است. |  | BK-SUR-ENG-PCS-02-07453 | 2023-04-19 | در بخش Result هر سناریو در جداول مربوط به Source Data در ستون ignored مشخص شده است که در هر سناریو کدام Sourceها در شبکه فعال می باشند. همچنین در فایل Native ارسالی مشخص است که در سناریو Spurious دمای قبل K.O Rrume برابر با 38 درجه سانتیگراد و در سناریو Cold Depressurizing برابر با 11 درجه سانتیگراد محاسبه شده است. همچنین در جدول 1 دماهای سناریو Spurious و Cold Depressurizing ارائه شده است که نشان می دهد دمای سناریو Spurious بالاتر از سناریو Cold Depressurizing می باشد.
| پیرو توافقات پیشین، جریان گاز خروجی از پکیج نم زدا (با توجه به تغییرات صورت گرفته در جمع آوری این گاز) می بایست در فایل شبیه سازی شبکه فلر و در مدرک اضافه گردد. |  | BK-SUR-ENG-PCS-02-07453 | 2023-04-19 | پس از دریافت اطلاعات از سازنده پکیج فوق در مدرک اعمال خواهد شد.
2 | ضروريست نقطه نظرات ذينفع اصلي در خصوص اين مدرك اعمال گردد. |  | BK-SUR-ENG-PCS-02-07453 | 2023-04-19 | اعمال گردید |  |  |  | 295.5
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: | Signature |  |  |  | Clarified By: M.Fakharian | Signature
| Date: |  |  |  |  | Date: 24/08/2021