## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-GCS-PEDCO-120-IN-MR-0005_D00 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-1299 |  |  | Transmital Date: 22 Aug 2022
Document Title: PMR For Control Valves |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0005-IN-TR-1299 |  |  | Transmital Date: 22 Aug 2022
[5 empty] | CRS No: PEDCO-CRS-BK-GCS-PEDCO-120-IN-MR-0005_D00 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | مطابق بند 13 شرايط عمومي پيمان في مابين و با توجه به مسئوليتهاي كامل مالي/قراردادي پيمانكار, مسئوليت بروز هرگونه اشتباه و تناقض, كمبود اسناد و مدارك فني و اطلاعات تهيه شده توسط پيمانكار, اعم از اينكه از سوي كارفرما تاييد شده يا نشده باشد, به عهده پيمانكار فرعي مي باشد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-05602 | 2022-09-05 | ملاحظه گردید.
2 | Min Requirement ها براي ITP در مدرك آورده شود. (Monitoring/Review/witness) |  | BK-SUR-ENG-INS-01-05602 | 2022-09-05 | مدارک Control of Inspection Measuring and Test Equipment Procedure, ITP For I&C Installation مربوط به ITP می باشند که به پیوست مدرک ضمیمه و همراه با آن به فروشنده تجهیزات ارسال می گردند.
3 | Quality Control Plan (QCP) بر اساس مدارك پروژه مشخص شود. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-05602 | 2022-09-05 | مدرک Quality Control Plan (QCP) مربوط به پروژه به پیوست مدرک ضمیمه و همراه با آن به فروشنده تجهیزات ارسال می گردد.
4 | براي Trace راحت تر مدرك در يكي از ضمايم، مسئوليت هاي مربوط به Vendor و Purchaser مشخص شود. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-05602 | 2022-09-05 | این مدرک مطابق فرمت PMR توافق شده برای این پروژه تهیه شده است.
5 | در صورتي كه مدارك پيش نياز مانند ديتاشيت و .... تاييد و نهايي نيست و داراي كامنت اساسي مي باشد MR نهايي نمي باشد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-05602 | 2022-09-05 | مدارک پیوست مطابق آخرین نسخه از مدارک پروژه تهیه شده اند.
6 | موارد مربوط به Actuator و Accessories در مدرك اضافه گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-05602 | 2022-09-05 | کلیات این موارد در بند 5.1.1 آورده شده است و برای جزییات بیشتر این موارد، مدارک datasheet و spec. مربوطه ضمیمه شده و برای فروشنده ارسال می گردد.
7 | Attachment-2 بر اساس نياز Control Valve بروز رساني گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-05602 | 2022-09-05 | جدول 2 بر اسا نیاز های Control Valve تهیه گردیده شده است.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: S.Akbari | Signature |  |  |  | Clarified By: | Signature
| Date: 3 sep 2022 |  |  |  |  | Date: