## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-W035-PEDCO-110-IN-TB-0020_D00 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-1556 |  |  | Transmital Date: 26 Oct 2022
Document Title: TBE/TBA FOR FIELD INSTRUMENTS - W035 |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: |  |  | Transmital Date: 26 Oct 2022
[5 empty] | CRS No: PEDCO-CRS-BK-W035-PEDCO-110-IN-TB-0020_D00 |  |  | CRS Status: | C3
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | مطابق بند 13 شرايط عمومي پيمان في مابين و با توجه به مسئوليتهاي كامل مالي/قراردادي پيمانكار, مسئوليت بروز هرگونه اشتباه و تناقض, كمبود اسناد و مدارك فني و اطلاعات تهيه شده توسط پيمانكار, اعم از اينكه از سوي كارفرما تاييد شده يا نشده باشد, به عهده پيمانكار فرعي (هيرگان) مي باشد. |  |  | 2022-11-09 | ملاحظه شد.
2 | جدول Deviation list براي تمام وندورها و تجهيزات ارائه گردد. در صورت عدم ارائه مسنوليت كليه موارد برعهده وندور و پيمانكار مي باشد و لازم به ذكر است كه در صورت عدم ارائه كليه ملزمات پروژه كه در مدارك مرتبط آمده است مورد تاييد سازنده بوده و بر اين اساس تجهيزات مربوطه ارائه مي گردد. |  |  | 2022-11-09 | تاییدیه این مورد ازسازنده اخذ شده است.
3 | براي تمامي وندورها و تجهيزات در قسمت نتيجه گيري وضعيت بسته و نهايي گردد. |  |  | 2022-11-09 | اعمال شد.
4 | در خصوص Connection rating براي TG ها بر اساس مدارك پروژه در نظر گرفته شود. در خصوص movement material هم بر اساس مدارك پروژه اعلام شود. |  |  | 2022-11-09 | نسخه جدیدپیشنهادات سازندگان به پیوست ارسال شد.
5 | Insertion Length (U) mm براي تجهيزات TG توسط وندور نهايي گردد. |  |  | 2022-11-09 | نسخه جدیدپیشنهادات سازندگان به پیوست ارسال شد.
6 | با توجه به اينكه مدرك Datasheet و spec نهايي نمي باشد موارد در صورت تغيير به وندور اطلاع رساني گردد. |  |  | 2022-11-09 | نسخه جدیدپیشنهادات سازندگان به پیوست ارسال شد.
7 | در خصوص هر گونه Deviation، در صورت تاييد كارفرما، موارد قابل بررسي و تاييد مي باشد. |  |  | 2022-11-09 | ملاحظه شد.
با توجه به نامه نهایی سازی سازندگان ( نامه کارفرمای محترم به شماره 01/2294/378045 مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۱۰) ، ، مدرک به صورت FI ارسال شد.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: S.Akbari | Signature |  |  |  | Clarified By: | Signature
| Date: 9 Nov 2022 |  |  |  |  | Date: