## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-GCS-AA-120-ME-DW-0001-V00 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-SVTR-AA-0006 |  |  | Transmital Date: 2024/02/18
Document Title: GENERAL ARRANGEMENT DRAWINGS |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: |  |  | Transmital Date:
[5 empty] | CRS No: PEDCO-CRS-BK-GCS-AA-120-ME-DW-0001-V00 |  |  | CRS Status: | C3
| Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | با توجه به توافقات صورت گرفته، چیدمان Boundle ها بصورت 2101A و 2102A و...در یک سازه قرار گیرد. |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-09052 | 2024-02-26 | noted
2 | ابعاد و اندازه های GA ارسالی با اندازه های قید شده در نقشه های دو بعدی موجود در فایل محاسباتی (HTRI ) مطابقت ندارد |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-09052 | 2024-02-26 | احترماً در نظر داشته باشید که ابعاد و اندازه های HTRI به صورت تقریبی می باشد لذا ابعاد درج شده در GA قابل استناد می باشد.
3 | اطلاعات مندرج در جدول اطلاعات طراحی(دستگاه AE-2102) در بخش های فشار طراحی/فشار تست/دمای ورودی و خروجی با دیتاشیت تناقض دارد |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-09052 | 2024-02-26 | مطابق با اخرین Data sheet آپدیت گردید
4 | ALLOWABLE NOZZLE LOADS ‌ميبايستي با مقادير تعريف شده در پروژه و همچنين با LOAD هاي اعلام شده به piping هماهنگ باشد. |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-09052 | 2024-02-26 | خواهشمند است LOAD هاي اعلام شده به piping را ارسال فرمایید.
5 | Tag Number فن ها مطابق با شماره Bay های ایرکولر ها نامگذاری گردد |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-09052 | 2024-02-26 | noted
6 | شماره گذاری نازل ها به نحوی قرارگیرد که IN/OUT نازل ها در نقشه قابل تشخیص باشد. |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-09052 | 2024-02-26 | شماره گذاری N1(a:b) به ورودی و N2(a:b) به خروجی نازل ها اشاره دارد.
7 | اصول هم راستایی برش های A/B/C رعایت گردد و نمای پرسپکتیو نیز اضافه گردد. |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-09052 | 2024-02-26 | احتراماً نمای پرسپکتیو در مدرک steel structure drawing ارائه خواهد گردید.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: Al.Ahmadi | Signature | H.Naserizadeh |  |  | Clarified By: | Signature
| Date: 2024/02/21 |  |  |  |  | Date: