## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No:BK-GCS-AA-120-PR-DS-0001-V01 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: |  |  | Transmital Date:
Document Title: Process Data Sheet for AE-2101 (A/B/C) |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.:BK-HD-PEDCO-SVTR-AA-0008 |  |  | Transmital Date: 2024/08/10
[5 empty] | CRS No:PEDCO-CRS-BK-GCS-AA-120-PR-DS-0001_V01 |  |  | CRS Status: | CM
| Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | N.Bundles/Bay در دیتا شیت فرآیند و Thermal/Mechanical Calculation Books ارسالی تناقض دارد. |  | PEDCO COMMENTS ON BK-HD-PEDCO-SVTR-AA-0008 | 2024/03/12 | دیتا شیت فرآیندی ریواز شده (REV02 ) به پیوست ارسال میگردد. پس از اظهار نظر کارفرمای محترم THERMAL/Mechanical calculation book نیز مجددا ارسال خواهد شد
2 | عرض bundle در دیتاشیت فرآیندی با ابعاد تعیین شده درThermal/Mechanical Calculation Books تناقض دارد |  | PEDCO COMMENTS ON BK-HD-PEDCO-SVTR-AA-0008 | 2024/03/12 | دیتا شیت فرآیندی ریواز شده (REV02 ) به پیوست ارسال میگردد. پس از اظهار نظر کارفرمای محترم THERMAL/Mechanical calculation book نیز مجددا ارسال خواهد شد
3 | فشار طراحی مدرک فرآیندی (22 bar) با فشار طراحی تجهیزدرCalculation Books ارسالی که 24.5 bar قید شده تناقض دارد.شفاف سازی صورت گیرد |  | PEDCO COMMENTS ON BK-HD-PEDCO-SVTR-AA-0008 | 2024/03/12 | فشار طراحی به 24.5 barg تغییر یافت
4 | فشار ورودی تعیین شده (18 bar)، با فشار ورودی در دیتاشیت مکانیکال و فرآیند (19 bar)تناقض دارد |  | PEDCO COMMENTS ON BK-HD-PEDCO-SVTR-AA-0008 | 2024/03/12 | فشار ورودی براساس آخرین مدرک PFD کارفرما 18 Bar g در نظر گرفته شد.
5 | دمای ورودی تعیین شده(129 C) با دمای تعیین شده در دیتاشیت های مکانیکال و فرآیند(124.5 C) تناقض دارد |  | PEDCO COMMENTS ON BK-HD-PEDCO-SVTR-AA-0008 | 2024/03/12 | دیتا شیت فرآیندی ریواز شده (REV02 ) به پیوست ارسال میگردد. دما 129 درنظر گرفته شد.
6 | هر دیتا شیت می بایست برای یک کولر به صورت مجزا ارائه گردد. بر اساس مباحث مطرح شده با سازنده در جلسه مشترک آنلاین، این واحد دارای سه دستگاه کولر هوایی مجزا برای مرحله اول و سه دستگاه کولر هوایی برای مرحله دوم می باشد و بر این اساس درج عبارت تعداد Bay برابر با 1+2 در دیتاشیت نادرست است. زیرا بنابر طراحی صورت گرفته توسط سازنده هر کولر دارای یک Bay می باشد |  | PEDCO COMMENTS ON BK-HD-PEDCO-SVTR-AA-0008 | 2024/03/12 | مورد تایید است
7 | در ردیف 58 عبارت N.Bay به N/Bay می بایست اصلاح گردد |  | PEDCO COMMENTS ON BK-HD-PEDCO-SVTR-AA-0008 | 2024/03/12 | دیتا شیت فرآیندی ریواز شده (REV02 ) به پیوست ارسال میگردد.
| منظور از NOTE 6 رديف 68 ( در نظر گرفتن BAY مشترك براي كولر هاي مرحله اول و دوم ) چيست؟ |  | PEDCO COMMENTS ON BK-HD-PEDCO-SVTR-AA-0008 | 2024/03/12 | دیتا شیت فرآیندی ریواز شده (REV02 ) به پیوست ارسال میگردد
8 | با توجه به NOTE-2 مندرج در P&ID طراحی تفصیلی، در خصوص مجهز بودن نیمی از فن ها به سیستم خودکار Variable Pitch برای تنظیم دما شفاف سازی گردد |  | PEDCO COMMENTS ON BK-HD-PEDCO-SVTR-AA-0008 | 2024/03/12 | در دیتا شیت فرآیندی ردیف 52 راجع به 50% ATUO PITCH اشاره شده است.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: Al.Ahmadi | Signature | H.Naserizadeh |  |  | Clarified By: | Signature
| Date: 2024/03/12 |  |  |  |  | Date: