## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No:BK-GCS-AA-120-PR-DS-0002-V01 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: |  |  | Transmital Date:
Document Title: Process Data Sheet for AE-2102 (A/B/C) |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-HD-PEDCO-SVTR-AA-0008 |  |  | Transmital Date: 2024/08/10
[5 empty] | CRS No:PEDCO-CRS-BK-GCS-AA-120-PR-DS-0002_V01 |  |  | CRS Status: | CM
| Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | N.Bundles/Bay در دیتا شیت فرآیند و Thermal/Mechanical Calculation Books ارسالی تناقض دارد. |  | PEDCO COMMENTS ON BK-HD-PEDCO-SVTR-AA-0008 | 2024/03/17 | دیتا شیت فرآیندی ریواز شده (REV02 ) به پیوست ارسال میگردد
2 | عرض bundle در دیتاشیت فرآیندی با ابعاد تعیین شده درThermal/Mechanical Calculation Books تناقض دارد |  | PEDCO COMMENTS ON BK-HD-PEDCO-SVTR-AA-0008 | 2024/03/17 | دیتا شیت فرآیندی ریواز شده (REV02 ) به پیوست ارسال میگردد
3 | فشار تست حداقل1.3 برابر فشار طراحی در نظر گرفته شود لذا فشار تست اعلامی 78 bar به 80.6 تغییر یابد. |  | PEDCO COMMENTS ON BK-HD-PEDCO-SVTR-AA-0008 | 2024/03/17 | مورد تایید است
4 | سايز نازل هاي ورودي و خروجي بازنگري شود. |  | PEDCO COMMENTS ON BK-HD-PEDCO-SVTR-AA-0008 | 2024/03/17 | نازل 6 اینچ در نظر گرفته شده است
5 | هر دیتا شیت می بایست برای یک کولر به صورت مجزا ارائه گردد. بر اساس مباحث مطرح شده با سازنده در جلسه مشترک آنلاین، این واحد دارای سه دستگاه کولر هوایی مجزا برای مرحله اول و سه دستگاه کولر هوایی برای مرحله دوم می باشد و بر این اساس درج عبارت تعداد Bay برابر با 1+2 در دیتاشیت نادرست است. زیرا بنابر طراحی صورت گرفته توسط سازنده هر کولر دارای یک Bay می باشد. |  | PEDCO COMMENTS ON BK-HD-PEDCO-SVTR-AA-0008 | 2024/03/17 | دیتا شیت فرآیندی ریواز شده (REV02 ) به پیوست ارسال میگردد
6 | دمای ورودی (147)با دمای تعیین شده در دیتاشیت های فرایند و مکانیکال (142.5)تناقض دارد |  | PEDCO COMMENTS ON BK-HD-PEDCO-SVTR-AA-0008 | 2024/03/17 | دما 147 در نظر گرفته شده است
7 | دمای وروردی کولر هوایی مرحله دوم در حالت زمستان برابر با 149 درجه سانتی گراد می باشد (با توجه به PFD سازنده کمپرسور). این حالت نیز توسط سازنده کولر بررسی گردد |  | PEDCO COMMENTS ON BK-HD-PEDCO-SVTR-AA-0008 | 2024/03/17 | دمای زمستان به 149 تغییر یافت
8 | در ردیف 58 عبارت N.Bay به N/Bay می بایست اصلاح گردد |  | PEDCO COMMENTS ON BK-HD-PEDCO-SVTR-AA-0008 | 2024/03/17 | دیتا شیت فرآیندی ریواز شده (REV02 ) به پیوست ارسال میگردد
9 | با توجه به NOTE-2 مندرج در P&ID طراحی تفصیلی، در خصوص مجهز بودن نیمی از فن ها به سیستم خودکار Variable Pitch برای تنظیم دما شفاف سازی گردد |  | PEDCO COMMENTS ON BK-HD-PEDCO-SVTR-AA-0008 | 2024/03/17 | در دیتا شیت فرآیندی ردیف 52 راجع به 50% ATUO PITCH اشاره شده است.
10 | منظور از NOTE 6 رديف 68 ( در نظر گرفتن BAY مشترك براي كولر هاي مرحله اول و دوم ) چيست؟ |  | PEDCO COMMENTS ON BK-HD-PEDCO-SVTR-AA-0008 | 2024/03/17 | دیتا شیت فرآیندی ریواز شده (REV02 ) به پیوست ارسال میگردد
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: Al.Ahmadi | Signature | H.Naserizadeh |  |  | Clarified By: | Signature
| Date: 2024/03/12 |  |  |  |  | Date: