## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No:BK-GCS-AA-120-QC-PR-0006-V00 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: |  |  | Transmital Date:
Document Title: Hydrostatic Test Procedure |  |  |  |  | Tr. No.: BK-HD-PEDCO-SVTR-AA-0005 |  |  | Transmital Date: 2024/08/11
[5 empty] | CRS No: PEDCO-CRS-BK-GCS-AA-120-QC-PR-0006_V00 |  |  | CRS Status: | CM
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | قبل از انجام تست ميبايست بازرسي چشمي از تجهيز انجام شده و محل قرارگيري كليه ادوات كنترلي مورد نياز، بررسي گردد. |  |  | 17/Jan/2024 | مورد تایید است و در پروسیجر لحاظ خواهد شد.
2 | به مجاز نبودن بالا بردن فشارتا زمان يكسان شدن دماي فلز با دماي آب اشاره گردد. |  |  | 17/Jan/2024 | مورد تایید است و در پروسیجر لحاظ خواهد شد.
3 | روش N2 Purging از اين مدرك تفكيك شده و تحت عنوان N2 Purging Procedure آورده شود. |  |  | 17/Jan/2024 | مورد تایید است و در پروسیجر لحاظ خواهد شد.
4 | در بند 4، استاندارد IPS-G-ME-245 بعنوان رفرنس اضافه گردد. |  |  | 17/Jan/2024 | مورد تایید است و در پروسیجر لحاظ خواهد شد.
5 | در بند 5، تجهيزاتي از قبيل Tepmerature Gauge, Pressure Relief valve, Recorderو ... اضافه گردد. |  |  | 17/Jan/2024 | مورد تایید است و در پروسیجر لحاظ خواهد شد.
6 | در بند 5.2، اشاره گردد كه آب مورد استفاده جهت تست باید قابلیت شرب داشته باشد و همچنين به لزوم نمونه گيري از آب در حضور نماينده كارفرما و ارسال به آزمايشگاه ذيصلاح اشاره گردد. |  |  | 17/Jan/2024 | مورد تایید است و در پروسیجر لحاظ خواهد شد.
7 | فشار تست مطابق ASME SEC. VIII ميباستي 1.3 برابر فشار DESIGN باشد دليل اينكه فشار AE-2102 (A/B/C) در TABLE.1 صفحه 10 عدد 78 بار (معادل 1.25 فشار طراحي) قيد شده است چيست؟ |  |  | 17/Jan/2024 | مورد تایید است و در پروسیجر لحاظ خواهد شد.
8 | در بتد 5.6.4، ذكر گردد استفاده از واشرها و پيج و مهره هاي اصلي تجهيز در تست مجاز نميباشد. |  |  | 17/Jan/2024 | مورد تایید است و در پروسیجر لحاظ خواهد شد.
9 | نقشه تجهيز در مدرك آورده شده و محل قرارگيري كليه گيجها، ورودي ، خروجي، Vent، Pressure Relief Valve و ... نمايش داده شود. |  |  | 17/Jan/2024 | مورد تایید است و در پروسیجر لحاظ خواهد شد.
10 | فرمت هيدروتست در انتهاي دستورالعمل اضافه گردد. |  |  | 17/Jan/2024 | مورد تایید است و در پروسیجر لحاظ خواهد شد.
11 | ساير نقطه نظرات روي مدرك درج گرديده است. |  |  | 17/Jan/2024 | مورد تایید است و در پروسیجر لحاظ خواهد شد.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: M. Torkaman | Signature |  |  |  | Clarified By: | Signature
| Date: 17-Jan-2024 |  |  |  |  | Date: