## Sheet1
N.I.S.O.C
COMMENT REPLY SHEET
Document No:BK-GCS-AA-120-PR-CN-0001-V02 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: |  |  | Transmital Date:
Document Title: THERMAL / MECHANICAL CALCULATION BOOK |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.:BK-HD-PEDCO-SVTR-AA-0019 |  |  | Transmital Date: 202/10/06
[5 empty] | CRS No:PEDCO-CRS-BK-GCS-AA-120-PR-CN-0001-V02 |  |  | CRS Status: | CM
| Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | موارد مد نظر بر روی Data Sheetها درخصوص این مدرک نیز صادق است و میبایست این مدرک مطابق آخرین بازبینی سایزینگ Air Collerها نهایی و ارسال گردد. |  | BK-SUR-ENG-MEC-03-09476 | 24/Aug/2024 | مورد تایید است
2 | به كامنت هاي فايل پيوست نيز رجوع گردد. |  | BK-SUR-ENG-MEC-03-09476 | 24/Aug/2024 | Based on TCL, DOC.NO:GCS - TCL with ABAN AIRCOOLER- Rev 03, IIB is considered if IIC is required please be noted that it will be considered with cost impact
AE-2101
1 | مشخصات سیال فرآیندی ثبت شده در نرم افزار تحلیلی مطابق با مشخصات سیال فرآیندی دراخرین ویرایش مدارک فرآیندی و کمپرسور هماهنگ گردد. |  | BK-SUR-ENG-MEC-03-09476 | 24/Aug/2024 | مورد تایید است به استحضار می رساند آخرین مدرک فرآیند بر اساس آخرین مدرک PFD به شرح ذیل تغییر یافت BK-GCS-HY-120-PR-PF-0001-V04-AP
AE-2102
1 | مطابق با آخرین ویرایش P&ID و دیتا شیت مکانیکال، سایز فلنج های ورودی و خروجی مبدل "6 در نظر گرفته شود.(در طراحی ارسالی سایز فلنج"4 در نظر گرفته شده است) |  | BK-SUR-ENG-MEC-03-09476 | 24/Aug/2024 | میزان RV2 که عامل تایین کننده این در سایز نازل است در 6" زیر Kg/m-s2 1000 میرود که مناسب سیال گازی نیست.
2 | با توجه به اينكه در داده های شبیه سازی، Fan & Drive Efficincy مطابق با بازده واقعي فن انتخاب ميگردد.مدارک فني عملکرد فن ميبايستي ارسال گردد. |  | BK-SUR-ENG-MEC-03-09476 | 24/Aug/2024 | بعد از نهایی شدن وندور فن نهایی خواهد شد
3 | با توجه به رعایت افت فشار جریان فرآیندی در محدوده مجاز و علیرغم دستیابی به راندمان بهتر مبدل در حالت6row/6pass، نسبت به استفاده از 6row/4pass بجای 6row/6pass شفاف سازی گردد. |  | BK-SUR-ENG-MEC-03-09476 | 24/Aug/2024 | با توجه به تغییر خواص فیزیکی و قرار دادن آن به عنوان مرجع، اور دیزان روی سطح افزایش داشته و با 6 ردیفه کردن این موضوع بیشتر هم خواهد شد که مورد نیاز نمی باشد و در مقایسه با افت فشار می توان از آن صرفنظر نمود
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By:P.MALEKI/ Al.Ahmadi | Signature | H.Naserizadeh |  |  | Clarified By: | Signature
| Date:17/Aug/2024 |  |  |  |  | Date: