## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-GCS-AA-120-PR-PI-0001 |  |  |  |  | Vendor Tr. No.: |  |  | Transmital Date:
Document Title:P&ID |  |  |  |  | Client Tr. No.:BK-HD-PEDCO-SVTR-AA-0020 |  |  | Transmital Date:2024/10/14
[5 empty] | CRS No: NISOC-CRS-BK-GCS-AA-120-PR-PI-0001_V00 |  |  | CRS Status: | CM
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | در نامه ارسالی ویرایش مدرک V00 می باشد در صورتی گه مدرک ارسالی دارای رویژن مارک می باشد |  | 03/2294/241846 | 1403/06/27 | مورد تایید است
2 | تگ نامبر تجهیز می بایست به صورت صحیح درج گردد به عنوان مثال در سربرگ AE2102C درج گردیده است در صورتی که بر روی تجهیز AE-2101C درج شده است |  | 03/2294/241846 | 1403/06/27 | نقطه نظرات بخش فرآیند: تمامی موارد مورد تایید است
3 | در خوصوص کنترل دستی Louver سازنده می بایست توضیحات لازم ارائه گردد. |  | 03/2294/241846 | 1403/06/27 | با اهرم باز و بسته می شود
| کلیه فن ها می بایست مجهز به سیستم اتوماتیک دور متغییر باشد لذا ضروریست در خصوص note 2 از سوی سازنده شفاف سازی به عمل آید. |  | 03/2294/241846 | 1403/06/27 | پنجاه درصد فن ها دارای سیستم اتوماتیک دور متغییر می باشد
4 | در خصوص تنظیم دما توسط Blade Control Sys می بایست توضیحات لازم ارائه گردد. |  | 03/2294/241846 | 1403/06/27 | سیگنال تنظیم کننده Blade فن ، از طریق I/P Converter به اکچویتور فن انتقال می یابد.
Signature | CLIENT (HIRGAN/NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | VENDOR
| Commented By: | Signature |  |  |  | Clarified By: | Signature
| Date: |  |  |  |  | Date: