## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-GCS-AA-120-ME-DW-0001-V02 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: |  |  | Transmital Date:
Document Title: GENERAL ARRANGEMENT DRAWINGS |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.:BK-HD-PEDCO-SVTR-AA-0023 |  |  | Transmital Date: 2024/12/01
[5 empty] | CRS No:PEDCO-CRS-BK-GCS-AA-120-ME-DW-0001-V02 |  |  | CRS Status: | CM
| Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | ابعاد header, Tube Lenght مطابق با ابعاد فایل محاسباتی در ترسیمات ارسالی اندازه گذاری گردد. |  | BK-SUR-ENG-MEC-03-09485 | 28/Aug/2024 | تمامی ابعاد و اندازه ها در نقشه Tube Bundle Drawing آورده شده است. این اندازه گذاری ها در مدرک General Arrangement Drawing باعث شلوغی و ناخوانا شدن نقشه می شود.
2 | اندازه Header از اندازه Side Frame بزرگتر ميبباشد.(نمای A-A) |  | BK-SUR-ENG-MEC-03-09485 | 28/Aug/2024 | هدر بیرون از ساید فریم قرار می گیرد، لطفا PLAN VIEWرا ملاحظه بفرمایید.
3 | در خصوص اختلاف سايز نازل ورودي AE-2102 با P&ID پروژه با توجه به اينكه تغييرات متوجه مدرك مذكور ميگردد لازم است هماهنگي لازم بين سازنده كولر هوايي و شركت هيرگان انجام گيرد. |  | BK-SUR-ENG-MEC-03-09485 | 28/Aug/2024 | انجام شد.
4 | محل نصب viration switch در مبدل ها مشخص گردد. |  | BK-SUR-ENG-MEC-03-09485 | 28/Aug/2024 | موارد در نقشه موتور ساپورت نمایش داده می شود.
5 | مبدل ها در نماهای Plan View, C-C, D-D نامگذاری گردند. همچنین درجدول General data ، نام مبدل ها درج گردد. |  | BK-SUR-ENG-MEC-03-09485 | 28/Aug/2024 | درج گردید.
6 | ارتفاع plenum در فایل محاسباتي ، htri= 28.5 cm در نظر گرفته با نقشه(55cm) تناقض دارد. |  | BK-SUR-ENG-MEC-03-09485 | 28/Aug/2024 | اطلاعات کامل مربوط به پلنیوم در نقشه پلنیوم خواهد آمد.
7 | نقطه نظرات مطرح شده قبلی در خصوص ارائه محاسبات استراکچر فلزی - اتصالات - بیس پلیت ها- بارها به قوت خود باقی است |  | BK-SUR-ENG-MEC-03-09485 | 28/Aug/2024 | محاسبات استراکچر پس از تایید نقشه General Arrangement و دریافت اطلاعات کامل موقعیت و بارهای وارده بر روی پایپ ساپورت آماده میگردد.
8 | به نقطه نظرات فابل پيوست نيز مراجعه گردد. |  | BK-SUR-ENG-MEC-03-09485 | 28/Aug/2024 | ملاحظه شد.
9 | مقرر گردید در ویرایش جدید دسترسی لازم جهت تعمیرات فن لحاظ گردد. |  | BK-SUR-ENG-MEC-03-09485 | 28/Aug/2024 | قابل اجرا نمی باشد.
|  |  | MOM | 1403/08/23 | مطابق با توافقات جلسه 1403/08/23 (پیوست)
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: Al.Ahmadi | Signature | H.Naserizadeh |  |  | Clarified By: | Signature
| Date:28/Aug/2024 |  |  |  |  | Date: