## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No:BK-GCS-AA-120-ME-DW-0002 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: |  |  | Transmital Date:
Document Title:Tube Bundle Drawing |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-HD-PEDCO-SVTR-AA-0041 |  |  | Transmital Date: 2025/01/26
[5 empty] | CRS No:NISOC-CRS-BK-GCS-AA-120-ME-DW-0002_V00 |  |  | CRS Status: | CM
| Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | رعایت گام های طولی و عرضی تیوب ها مطابق با طراحی فرآیندی و به تبع آن رعایت این اندازه ها در نقشه ها الزامیست لذا فاصله عرضی تیوب ها میبایست مطابق pitch detailارائه شده،55mm قید ومعیار ساخت قرار گیرد. |  |  | 1403/11/06 | احتراما لازم به ذکر است فاصله گام طولی حداقل برابر با 55 میلیمتر می باشد و به دلیل وجود پارتیشن این اندازه افزایش پیدا می کند.
2 | با توجه به اینکه تیوب ها در هدر رفت و برگشت باید روبروی یکدیگر چیدمان شوند لذا این دو فاصله باید بدون انحراف و مشابه یکدیگر باشند. |  |  | 1403/11/06 | احتراما لازم به ذکر است تیوب ها به وسیله Stoperهای موچود بر روی هدرها، ساپورت بین تیوب ها و ساپورت های موجود بر روی ساید فریم روبروی یکدیگر قرار می گیرند و فواصل بین تیوب ها تا سر هدر و یا اندازه هدرها لزوما نیاز به یکسان بودن ندارند. احتراما شایان به ذکر است این موضوع در نقشه تیوب باندل نیز نشان داده شده است. تمام پاس ها به غیر از پاس آخر افقی می باشند و پاس آخر دارای شیب یک درصد می باشد.
3 | As Per API 661/7.1.7.1 , Plugs shall be the shoulder type |  |  | 1403/11/06 | اعمال گردید.
4 | مطابق با قطر خارجی واشر, نشمین واشر با قطر خارجی53.7 صحیح می باشد |  |  | 1403/11/06 | واشر مطابق با نشیمن واشر بر روی پلاگ شیت تصحیح گردید.
5 | رعایت گام های طولی و عرضی تیوب ها مطابق با طراحی فرآیندی و به تبع آن رعایت این اندازه ها در نقشه ها الزامیست لذا فاصله عرضی تیوب ها میبایست مطابق pitch detailارائه شده،61mm قید ومعیار ساخت قرار گیرد. |  |  | 1403/11/06 | احتراما لازم به ذکر است فاصله گام طولی حداقل برابر با 61 میلیمتر می باشد و به دلیل وجود پارتیشن این اندازه افزایش پیدا می کند.
6 | یک ردیف اضافه حذف گردد |  |  | 1403/11/06 | احتراما پاس آخر دارای شیب می باشد و این موضوع باعث می شود که یکی از ردیف ها به دلیل شیب در راستای همدیگر نباشند و به دو ردیف تبدیل شود و در مجموع هدر شامل 7 ردیف شود. این موضوع در نمای A در نقشه نشان داده شده است.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: Al.Ahmadi | Signature | H.Naserizadeh |  |  | Clarified By: | Signature
| Date:31/Aug/2024 |  |  |  |  | Date: