## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No:BK-GCS-AA-120-GE-VL-0001-V00 | [5 empty] | EPC Contractor Tr. No.:BK-HD-PEDCO-SVTR-AA-0034 |  |  | Transmital Date:2025/03/12
Document Title: SUB-VENDOR LIST | [5 empty] | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC- |  |  | Transmital Date:
[6 empty] | CRS No: NISOC-CRS-BK-GCS-AA-120-GE-VL-0001_V00 |  |  | CRS Status: | CM
| Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date |  | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
General
1 | جهت بررسی دقیق حضور شرکت های سازنده/ تامین کننده در لیست بلند نفت ضروریست عنوان شرکت های داخلی بصورت کامل و همراه با شناسه ملی و شرکت های خارجی بصورت کامل ونه اختصار بهمراه ایران کد و یا شناسه اقتصادی ارسال گردد |  | BK-SUR-ENG-MEC-03-09733 | 25/Nov/2024 |  | Plate : Otocompu Welding Mat : Electrod yazd - Electrod shiraz - Migweld Tube : Tech steel - Loolehaye daghigh kaveh - RMK - Yuhong Group - Kanghong oil pipe - Gaolin Baofeng - Y&G -Hansae - shandong yaocheng technology - YCP - Suzhou baoxin profile - BS metal AL.Tube : Alumroll - mahed Aluminum - yinbang - Profile arak - Dimes Gasket : Kimia faravar sanat - Burgmann Fitting : toos peyvand - treeWay- IML Paint : Rana kimia fam Flange & Forge : Metsteel - Petro koushesh jam - FAD - DHDZ Fan : Cofimco - Comet - Ilmed - Axial Fans int Bolt & Nut : Part sazi mashhad Nozzle : Naft niroo - Kyung nam Plug: Part sazi mashhad Belt & pulley : Ravan terance apadana Steel structure : Taka - Folad sazeh - chehel sotoun - ajza sanat Plenium & fan Ring : Taka Motor: Nanyang
2 | در لیست ارسالی، شرکت های سازنده و تامین کننده با هایلایت سبز در لیست بلند نفت(آپدیت دی ماه 1402) مشاهده و مورد تائید میباشد و سایرشرکت ها با هایلایت قرمز در این لیست (سازندگان/تامین کنندگان) مشاهده نگردید. همچنین ضروریست اطلاعات شناسه ای برخی از سازندگان خارجی که با هایلایت زرد مشخص گردیده همراه با عنوان کامل شرکت (بدون عنوان اختصار) جهت بررسی مجدد ارسال گردد . |  | BK-SUR-ENG-MEC-03-09733 | 25/Nov/2024 |  | احتراماً به استحضار می‌رساند وندورهای زیر در وندور لیست این شرکت و جزو تامین کنندگان پروژه های کولر هوایی آبان می‌باشند، که امکان حذف از وندور لیست وجود ندارد. لذا خواهشمند است دستورات شایسته جهت تایید SVL ارسالی مبذول فرمایید.
AL Tube: Kaveh khouzestan - Yinbang Gasket : petro ideh koushesh (MOP) Flange & Forge : Arshida sanat (MOP) - Vesta sanat safahan (MOP) - Petro sanat adel (MOP) Bolt & Nut: poolad pich kar(MOP) - farasazan pich gostar pars (MOP) -pitch va mohrehaye sanati iran (PGPIC - NPC) Belt & Pulley : Sit - Gate SteelStructure : Fars niroo(MOP) -Eskelete kaveh(NIOEC) Vibration swich : Provib Tech (PVTVM)
3 |  |  | BK-SUR-ENG-MEC-03-09733 | 25/Nov/2024 |  | به نحو مقتضی اعمال گردید.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) | [5 empty] | EPC Contractor
| Commented By: Al.Ahmadi | Signature | H.Naserizadeh |  |  |  | Clarified By: | Signature
| Date:25/Nov/2024 | [5 empty] | Date: