## Cover
نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض
خرید توپک ران و توپک گیر بسته خطوط لوله (قرارداد BK-HD-PPL-CO-0019_01)
VENDOR PRINT INDEX & SCHEDULE (VPIS)
شماره پیمان: |  |  | پروژه |  | بسته کاری | صادرکننده | تسهیلات |  | رشته | نوع مدرک | سریال | نسخه |  | شماره صفحه: 1 از 3
9184 – 073 - 053 |  |  | BK |  | PPL | BV | 320 |  | PM | LI | 0001 | V00
طرح نگهداشت و افزایش تولید 27 مخزن
VENDOR PRINT INDEX & SCHEDULE (VPIS) نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک
V00 |  | JUL. 2023 |  | IFR |  |  |  | Beh Koosh Vista C0. |  |  | M.Fakharian |  | A.M.Mohseni
Rev. |  | Date |  | Purpose of Issue / Status |  |  |  | Prepared by: |  |  | Checked by: |  | Approved by: |  | CLIENT Approval
Class:
status:
IFA: Issued For Approval
IFR: Issued For Review
IFI: Issued For Information
AFC: Approved For Construction

## REVISION
نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض
خرید توپک ران و توپک گیر بسته خطوط لوله (قرارداد BK-HD-PPL-CO-0019_01)
VENDOR PRINT INDEX & SCHEDULE (VPIS)
شماره پیمان: |  |  | پروژه | بسته کاری |  | صادرکننده | تسهیلات | رشته | نوع مدرک | سریال |  | نسخه |  | شماره صفحه: 2 از 3
9184 – 073 - 053 |  |  | BK | PPL |  | BV | 320 | PM | LI | 0001 |  | V00
REVISION RECORD SHEET
Page | V00 | V01 | V02 |  | V03 |  | V04 |  | Page |  | V00 |  | V01 |  | V02 | V03 | V04
1 | X | [7 empty] | 65
2 | X | [7 empty] | 66
3 | X | [7 empty] | 67
4 | [8 empty] | 68
5 | [8 empty] | 69
6 | [8 empty] | 70
7 | [8 empty] | 71
8 | [8 empty] | 72
9 | [8 empty] | 73
10 | [8 empty] | 74
11 | [8 empty] | 75
12 | [8 empty] | 76
13 | [8 empty] | 77
14 | [8 empty] | 78
15 | [8 empty] | 79
16 | [8 empty] | 80
17 | [8 empty] | 81
18 | [8 empty] | 82
19 | [8 empty] | 83
20 | [8 empty] | 84
21 | [8 empty] | 85
22 | [8 empty] | 86
23 | [8 empty] | 87
24 | [8 empty] | 88
25 | [8 empty] | 89
26 | [8 empty] | 90
27 | [8 empty] | 91
28 | [8 empty] | 92
29 | [8 empty] | 93
30 | [8 empty] | 94
31 | [8 empty] | 95
32 | [8 empty] | 96
33 | [8 empty] | 97
34 | [8 empty] | 98
35 | [8 empty] | 99
36 | [8 empty] | 100
37 | [8 empty] | 101
38 | [8 empty] | 102
39 | [8 empty] | 103
40 | [8 empty] | 104
41 | [8 empty] | 105
42 | [8 empty] | 106
43 | [8 empty] | 107
44 | [8 empty] | 108
45 | [8 empty] | 109
46 | [8 empty] | 110
47 | [8 empty] | 111
48 | [8 empty] | 112
49 | [8 empty] | 113
50 | [8 empty] | 114
51 | [8 empty] | 115
52 | [8 empty] | 116
53 | [8 empty] | 117
54 | [8 empty] | 118
55 | [8 empty] | 119
56 | [8 empty] | 120
57 | [8 empty] | 121
58 | [8 empty] | 122
59 | [8 empty] | 123
60 | [8 empty] | 124
61 | [8 empty] | 125
62 | [8 empty] | 126
63 | [8 empty] | 127
64 | [8 empty] | 128

## VPIS
نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض
خرید توپک ران و توپک گیر بسته خطوط لوله (قرارداد BK-HD-PPL-CO-0019_01)
VENDOR PRINT INDEX & SCHEDULE (VPIS)
شماره پیمان: | [8 empty] | پروژه | بسته کاری | صادرکننده | تسهیلات | رشته | نوع مدرک | سریال | نسخه | شماره صفحه: 3 از 3
9184 – 073 - 053 | [8 empty] | BK | PPL | BV | 320 | PM | LI | 0001 | V00
S/R No. | Doc. No. | [7 empty] | Document Description | [8 empty] | Status | Remarks
|  | Proj. No. | Work Pack. | Eng. | Fasility | Discp. | Doc. Type | Serial No.
1 | General/ Management
1.1 | List
1.1.1 | BK-PPL-BV-320-PM-LI-0001 | BK | GCS | HY | 120 | GE | LI | 0001 | VENDOR PRINT INDEX & SCHEDULE (VPIS) | [8 empty] | IFR
1.1.2 | BK-PPL-BV-320-PM-WB-0002 | BK | GCS | HY | 120 | GE | WB | 0001 | WORK BREAKDOWN STRUCTURE | [8 empty] | IFR
1.1.3 | BK-PPL-BV-320-PM-VL-0003 | BK | GCS | HY | 120 | GE | VL | 0001 | SUB VENDOR LIST | [8 empty] | IFR
1.1.4 | BK-PPL-BV-320-PM-SH-0004 | BK | GCS | HY | 120 | GE | SH | 0001 | TIME SCHEDULE | [8 empty] | IFR
1.1.5 | BK-PPL-BV-320-GE-LI-0001 | BK | GCS | HY | 120 | GE | LI | 0002 | FINAL DATA BOOK INDEX | [8 empty] | IFR
1.1.6 | BK-PPL-BV-320-GE-DO-0002 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | DO | 0001 | FINAL DATA BOOK | [8 empty] | IFA
1.2 | Drawing/Diagram
1.2.1 | BK-PPL-BV-320-GE-DW-0003 | BK | GCS | HY | 120 | GE | DW | 0001 | NAME PLATE DRAWING | [8 empty] | IFR
2 | QA/QC
2.1 | Procedure/Plan
2.1.1 | BK-PPL-BV-320-QC-PR-0001 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | QC | PR | 0001 | INSPECTION & TEST PLAN (ITP) | [8 empty] | IFA
2.1.2 | BK-PPL-BV-320-QC-PR-0002 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | QC | PR | 0002 | W.P.S & P.Q.R | [8 empty] | IFR
2.1.3 | BK-GCS-HY-120-QC-PR-0003 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | QC | PR | 0003 | SURFACE PREPARATION AND PAINTING PROCEDURE | [8 empty] | IFR
2.1.4 | BK-PPL-BV-320-QC-PR-0004 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | QC | PR | 0004 | NDE PROCEDURE | [8 empty] | IFR
2.1.5 | BK-PPL-BV-320-QC-PR-0005 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | QC | PR | 0005 | HYDROSTATIC/ PNEUMATIC TEST PROCEDURE | [8 empty] | IFR
2.1.6 | BK-PPL-BV-320-QC-PR-0006 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | QC | PR | 0006 | Welding and NDT Map | [8 empty] | IFR
2.1.7 | BK-PPL-BV-320-QC-PR-0007 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | QC | PR | 0007 | PWHT & Hardness Test Procedure | [8 empty] | IFR
2.1.8 | BK-PPL-BV-320-QC-PR-0008 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | QC | PR | 0008 | Packing & Marking Procedure | [8 empty] | IFI
2.2 | Manual
2.2.1 | BK-PPL-BV-320-QC-ML-0009 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | QC | ML | 0001 | Operating Manual Of Closure | [8 empty] | IFI
3 | Mechanical
3.1 | Calculation
3.1.1 | BK-PPL-BV-320-ME-CN-0001 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ME | CN | 0001 | Mechanical Calculation Book For Pig Launcher Trap (PL-3201) | [8 empty] | IFI
3.1.2 | BK-PPL-BV-320-ME-CN-0002 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ME | CN | 0002 | Mechanical Calculation Book For Pig Receiver Trap (PR-3201) | [8 empty] | IFI
3.2 | Drawing/Diagram
3.2.1 | BK-PPL-BV-320-ME-DW-0003 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ME | DW | 0001 | General Drawing For Pig Launcher Trap (PL-3201) | [8 empty] | IFR
3.2.2 | BK-PPL-BV-320-ME-DW-0004 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ME | DW | 0002 | General Drawing For Pig Receiver Trap (PR-3201) | [8 empty] | IFR
Class Definitions: 1 : All Documents shall be approved by client, otherwise next revision could not issued (w / IFA Status up to Final Revision that will be AFC). 2: All Documents should be approved by client, but after 14 days will be deemed approved (w / IFR Status up to Final Revision that will be AFC).).