## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No:BK-PPL-BV-320-QC-PR-0002_V00 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: |  |  | Transmital Date:
Document Title: WPS & PQR |  |  |  |  | Tr. No.: BK-HD-PEDCO-SVTR-BV-0003 |  |  | Transmital Date:2023/11/18
[5 empty] | CRS No: PEDCO-CRS-BK-PPL-BV-320-QC-PR-0002_V00 |  |  | CRS Status: | CM
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | بند Index اضافه گردد. |  | BK-SUR-ENG-QAC-02-08503 | 20 -Sep-2023 | انجام شد.
2 | بند Definition اضافه شده و در آن تعريف مربوط به پروژه و كليه ذينفعان (Venor, EPC Contractor, EPCD Contractor, TPI ,Client) آورده شود. |  | BK-SUR-ENG-QAC-02-08503 | 20 -Sep-2023 | انجام شد.
3 | در بالاي فرم WPS، يك رديف براي درج عنوان فرم اضافه شده و درآن عبارت WPS درج گردد. |  | BK-SUR-ENG-QAC-02-08503 | 20 -Sep-2023 | انجام شد.
4 | در قسمت Reference Standard، نام ساير استانداردهاي مرجع شامل ASME SEC VIII DIV.1 و NACE MR 0175/ISO15156 اضافه گردد. |  | BK-SUR-ENG-QAC-02-08503 | 20 -Sep-2023 | انجام شد.
5 | در فرم WPS ميبايست محدوده Qualified گردد. بعنوان مثال در قسمت Base Metal (QW-403)، محدوده Qualified متريال درج گردد. |  | BK-SUR-ENG-QAC-02-08503 | 20 -Sep-2023 | انجام شد.
6 | با توجه به داشتن تست ضربه، كليه محدوديتهاي مورد نظر مطابق استاندارد ASME Sex IX در نظر گرفته شود. |  | BK-SUR-ENG-QAC-02-08503 | 20 -Sep-2023 | با توجه به Design Temp. و جنس تجهیز، تست ضربه نیاز نیست و در نقشه جنرال V01 این الزام اصلاح خواهد شد.
7 | WPS & PQR ميبايست كليه متريال مورد استفاده در ساخت تجهيز را پوشش دهد. بعنوان مثال متريال A105 در ليست متريال مورد استفاده در نظر گرفته نشده است. |  | BK-SUR-ENG-QAC-02-08503 | 20 -Sep-2023 | انجام شد.
8 | براي اتصال متريال استينلس استيل به كربن استيل، WPS & PQR ارائه گردد. |  | BK-SUR-ENG-QAC-02-08503 | 20 -Sep-2023 | متربال استین لس استیل در تجهیز قرار داد فی مابین استفاده نشده است.
9 | ساير نقطه نظرات روي مدرك درج گرديده است. |  | BK-SUR-ENG-QAC-02-08503 | 20 -Sep-2023 | P No. و Gr. No. درج شده است. زمان PWHT از 1hr. به 30 min. تغییر یافت. Qualified Range آورده شده است. Max pass thk. آوزده شده است.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: M. Torkaman | Signature |  |  |  | Clarified By: | Signature
| Date: 20-Sep-2023 |  |  |  |  | Date: