## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No:BK-PPL-BV-320-QC-PR-0005-V00 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.:BK-HD-PEDCO-SVTR-BV-0003 |  |  | Transmital Date:08/28/2023
Document Title: Hydrostatic/ Pneumatic Test Procedure |  |  |  |  | Tr. No.: |  |  | Transmital Date:
[5 empty] | CRS No: PEDCO-CRS-BK-PPL-BV-320-QC-PR-0005-V00 |  |  | CRS Status: | C2
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | بند Definition اضافه شده و در آن تعاريف پروژه و كليه ذينفعان (Vendor, EPC Contractor, EPCD Contractor, TPI, Client) و ... اضافه گردد. |  | BK-SUR-ENG-QAC-02-08503 | 18-Sep-2023 | انجام شد.
2 | روش انجام تست نيوماتيك براي پدها در مدرك آورده شود. |  | BK-SUR-ENG-QAC-02-08503 | 18-Sep-2023 | انجام شد.
3 | لزوم كنترل كليه مراحل بازرسي قبل از هيدروتست، جهت حصول اطمينان از كفايت و صحت بازرسيهاي فوق و صدور فرم Release for Hydrotest در مدرك آورده شود. |  | BK-SUR-ENG-QAC-02-08503 | 18-Sep-2023 | مراحل ساخت و بازرسی تا مرحله هیدرو تست مطابق ITP توافق شده در جلسه PIM صورت می پذیردو لزوم رسیدن به مرحله هیدرواستاتیک طی شدن مراحل ساخت و بازرسی پیشین است.
4 | موضوع عدم استفاده از واشرها و پيج و مهره هاي اصلي تجهيز در تست ذكر گردد. |  | BK-SUR-ENG-QAC-02-08503 | 18-Sep-2023 | هنگام ارسال تجهیز،هیچ Instrument و متعلقاتی تصب نمی شود لذا پیچ و مهره اصلی برای تجهیز بی معناست.
5 | نقشه تجهيز در مدرك آورده شده و محل قرارگيري كليه گيجها، ورودي ، خروجي، Vent، Pressure Relief Valve و ... نمايش داده شود. |  | BK-SUR-ENG-QAC-02-08503 | 18-Sep-2023 | نقشه در صفحه 8 و 9 آمده است و نام نازل های مورد نظر برای اتصالات تست روی نقشه مشخص است. لازم به ذکر است که نام نازل ها مطابق Data sheet پروژه می باشد. به عنوان مثال PSV نام نازل مطابق دیتاشیت پروژه می باشد و این به معنی نصب PSV حین تست هیدرو استاتیک نمی باشد.
6 | قبل از انجام تست ميبايست بازرسي چشمي از تجهيز انجام شده و محل قرارگيري كليه ادوات كنترلي مورد نياز، بررسي گردد. |  | BK-SUR-ENG-QAC-02-08503 | 18-Sep-2023 | این جزو مراحل اولیه شروع هیدروتست می باشد که در دستورالعمل نیز قید گردیده است.
7 | ساير نقطه نظرات روي مدرك درج گرديده است. |  | BK-SUR-ENG-QAC-02-08503 | 18-Sep-2023 | page 5 of 10- 4.: مورد تایید نیست. page 5 of 10- 5.2.: توضیحات مندرج در دستورالعمل منتج از توضیحات کامنت می باشد. page 5 of 10- 5.3.: انجام شد. page 5 of 10- 5.4.: انجام شد. page 5 of 10- 7: انجام شد. page 5 of 10- 9: انجام شد.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: M. Torkaman | Signature |  |  |  | Clarified By: | Signature
| Date: 18-Sep-2023 |  |  |  |  | Date: