## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No:BK-PPL-BV-320-QC-PR-0007-V00 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: |  |  | Transmital Date
Document Title: POST WELD HEAT TREATMENT (PWHT) PROCEDURE |  |  |  |  | Tr. No.: BK-HD-PEDCO-SVTR-BV-0003 |  |  | Transmital Date:2023/11/18
[5 empty] | CRS No: PEDCO-CRS-BK-PPL-BV-320-QC-PR-0007-V00 |  |  | CRS Status: | CM
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | بند Definition به مدرك اضافه شده و در آن كليه تعاريف مربوط به پروژه و كليه ذينفعان (Vendor, EPC Contractor, EPCD Contractor, TPI, Client) آورده شود. |  |  | 19-Sep-2023 | انجام شد.
2 | در بند 2، ويرايش استانداردهاي مرجع مشخص گردد. |  |  | 19-Sep-2023 | انجام شد.
3 | روش انجام PWHT (كوره عمليات حرارتي و يا عمليات حرارتي موضعي) بطور دقيق مشخص گردد. |  |  | 19-Sep-2023 | انجام شد.
4 | در صورت استفاده از كوره عمليات حرارتي موارد زير مشخص گردد: -مشخصات كوره -شكل شماتيك كوره با جانمايي قطعات در آن -نحوه كنترل اتمسفر و دما -نحوه حفاظت از سطوح ماشينكاري شده و فلنجها |  |  | 19-Sep-2023 | انجام شد.
5 | در صورت انجام عمليات حرارتي بصورت موضعي موارد زير مشخص گردد: -مشخصات كويل -مشخصات عايق حرارتي |  |  | 19-Sep-2023 | عملیات حرارتی با استفاده از کوره انجام می شود.
6 | مشخصات دستگاه ثبات ( Recorder) در مدرك درج گردد. |  |  | 19-Sep-2023 | گواهیتامه این دستگاه در مدرک آورده شد.
7 | اطلاعات مربوط به تجهيز از قبيل Tag Number ، نام تجهيز، متريال و بيشترين ضخامت قطعه در مدرك آورده شود . |  |  | 19-Sep-2023 | Tag No و نام تجهیز در بند یک، متریال و ضخامت قطعه در جدول بند 7 آورده شده است.
8 | لزوم كاليبره بودن دستگاه ثبات ( Recorder) در مدرك درج گردد. |  |  | 19-Sep-2023 | آورده شده بود.
9 | در فرمت PWHT: -آيتمهاي Cooling Rate و Finish Time ميبايست در قسمت Requirements درج گردد. -گزارش سختي سنجي از گزارش PWHT تفكيك گردد. -امضاي اپراتور قبل از امضاي بازرس قرار گيرد. محل امضاي سازنده، هيرگان انرژي، TPI، PEDCO و NISOC در فرمهاي PWHT و Hardness در نظر گرفته شود. |  |  | 19-Sep-2023 | انجام شد.
10 | ساير نقطه نظرات روي مدرك درج گرديده است. |  |  | 19-Sep-2023 | انجام شد.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: M. Torkaman | Signature |  |  |  | Clarified By: | Signature
| Date: 19-Sep-2023 |  |  |  |  | Date: