## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-PPL-BV-320-ME-DW-0003-V00 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No. |  |  | Transmital Date:
Document Title: General Drawing for Pig Launcher Trap (PL-3201) |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: : BK-HD-PEDCO-SVTR-BV-0002 |  |  | Transmital Date: 2023/12/20
[5 empty] | CRS No: PEDCO-CRS-BK-PPL-BV-320-ME-DW-0003_V00 |  |  | CRS Status: | CM
| Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | سایز نازل A , B ذکر شود. |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-08363 | 30-Aug-2023 | سایز هر دو نازل در نمای بالا نشان داده شده است.
2 | علت در نظر گرفتن هر دو saddle به صورت sliding . |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-08363 | 30-Aug-2023 | به علت تسهیل جابجایی تجهیز در سایت.
3 | Elevation برای همه ی نازل ها درج گردد. |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-08363 | 30-Aug-2023 | Elevation برای همه ی نازل ها درج گردیده ، نازل هایی که در نمای General موجود نیست در نمای Top درج گردیده است.
4 | سایز Saddle Base Plate باید بر اساس محاسبات با یکدیگر یکسان باشند. |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-08363 | 30-Aug-2023 | سایز هر دو Base Plate یکسان می باشد.
5 | مطابق مدرک PID و Piping Assembly سایز نازل PG Conn و PSV هر دو 2 اینچ در نظر گرفته شود. |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-08363 | 30-Aug-2023 | هر دو نازل PG Conn و PSV در Data Sheet ارسالی 1 اینچ ثبت شده است. TSV با دو سایز ورودی و خروجی معرفی می شود ، ورودی TSV همان سایز کانکشن موجود روی PIG TRAP می باشد و خروجی آن سایز درج شده در P&ID لذا با توجه به دیتا شیت که سایز کانکشن بر روی PIG TRAP 1inch قید شده است ، TSV با سایز 1x2 لحاظ خواهد شد که این بدین معنا می باشد که خروجی TSV که به خط معرفی شده طبق P&ID 2 اینچ می باشد .
6 | ضخامت کلیه ورق ها مشخص گردد. |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-08363 | 30-Aug-2023 | انجام شد.
7 | ضخامت Lifting Lug مشخص گردد. |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-08363 | 30-Aug-2023 | انجام شد.
8 | نمای ارتفاعی saddle به همراه مشخصات و ابعاد wear و web و Rib Plate در آن قید گردد. |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-08363 | 30-Aug-2023 | انجام شد.
9 | C.G در نمای درب نشان داده شود و ارتفاع آن مشخص گردد. |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-08363 | 30-Aug-2023 | انجام شد.
10 | Detali برای Name Plate می بایست در مدرک Name Plate Drawing آورده شود. |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-08363 | 30-Aug-2023 | انجام شد.
10 | Anchor bolts و nuts توسط فروشنده عرضه شود. |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-08363 | 30-Aug-2023 | تامین Anchor bolts & nust خارج از محدوده ی کاری سازنده است.
11 | General Arrangement drawing to package shall include necessary information as below: 1- Wind & Seismic load,moment at base. 2- Allowable force & moment for nozzles. 3- Reference document Table. 4- insert vessel dimension and Thk. in the design data table. 5- coating of the internal and external shall be specified. 6-The location of the nozzles shall be based on the 3D model of the project |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-08363 | 30-Aug-2023 | 1- انجام شد . 2- امکان پذیر نیست FORCE , MOMENT های اعمال شده بر روی نازل از طرف PIPING پروژه و بر اساس شرایط پروژه می بایست اعلام شود. این FORCE , MOMENT ها در نرم افزار بر روی نازل ها تعریف شده و نتایج قابل حصول است . 3- در TEMPLATE نقشه هایی برای تعریف REF. DOC وجود ندارد و REF.DWG موجود هم با شماره مدرک مربوطه پر شده است. 4- ابعاد و ضخامت تمامی قطعات موجود در تجهیز به تفکیک در PART LIST نقشه آمده است. لازم به ذکر است که COATING تنها روی سطح خارجی انجام می شود. 5- مدرک رنگ آمیزی در قسمت finish جدول آمده است . 6- رعایت شده است.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: P.Bavarsad | Signature | H.Naserizadeh |  |  | Clarified By: | Signature
| Date: 08/30/2023 |  |  |  |  | Date: