## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No:BK-PPL-BV-320-QC-PR-0002_V01 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.:BK-HD-PEDCO-SVTR-BV-0007 |  |  | Transmital Date:2025/03/16
Document Title: WPS & PQR |  |  |  |  | Tr. No.: |  |  | Transmital Date:2025/03/16
[5 empty] | CRS No: PEDCO-CRS-BK-PPL-BV-320-QC-PR-0002_V01 |  |  | CRS Status: | CM
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | بند Index اضافه گردد. |  | BK-SUR-ENG-QAC-02-08503 | 20 -Sep-2023 | انجام شد. |  |  | Open
2 | بند Definition اضافه شده و در آن تعريف مربوط به پروژه و كليه ذينفعان (Venor, EPC Contractor, EPCD Contractor, TPI ,Client) آورده شود. |  | BK-SUR-ENG-QAC-02-08503 | 20 -Sep-2023 | انجام شد. |  |  | Closed
3 | در بالاي فرم WPS، يك رديف براي درج عنوان فرم اضافه شده و درآن عبارت WPS درج گردد. |  | BK-SUR-ENG-QAC-02-08503 | 20 -Sep-2023 | انجام شد. |  |  | Closed
4 | در قسمت Reference Standard، نام ساير استانداردهاي مرجع شامل ASME SEC VIII DIV.1 و NACE MR 0175/ISO15156 اضافه گردد. |  | BK-SUR-ENG-QAC-02-08503 | 20 -Sep-2023 | انجام شد. |  |  | Open
5 | در فرم WPS ميبايست محدوده Qualified گردد. بعنوان مثال در قسمت Base Metal (QW-403)، محدوده Qualified متريال درج گردد. |  | BK-SUR-ENG-QAC-02-08503 | 20 -Sep-2023 | باتوجه به ضخامت PQR ، محدوده Qualified بیس متال برای جوشهای شیاری 50.9~5 میلیمتر می باشد. |  |  | Open
6 | با توجه به داشتن تست ضربه، كليه محدوديتهاي مورد نظر مطابق استاندارد ASME Sex IX در نظر گرفته شود. |  | BK-SUR-ENG-QAC-02-08503 | 20 -Sep-2023 | انجام شد. |  |  | See Item No. 10
7 | WPS & PQR ميبايست كليه متريال مورد استفاده در ساخت تجهيز را پوشش دهد. بعنوان مثال متريال A105 در ليست متريال مورد استفاده در نظر گرفته نشده است. |  | BK-SUR-ENG-QAC-02-08503 | 20 -Sep-2023 | انجام شد. |  |  | Closed
8 | براي اتصال متريال استينلس استيل به كربن استيل، WPS & PQR ارائه گردد. |  | BK-SUR-ENG-QAC-02-08503 | 20 -Sep-2023 | فقط برای جوش Earting Lug بوده و بسیار محدود می باشد و با E309L-16 جوش می شود. |  |  | See Item No. 11
9 | ساير نقطه نظرات روي مدرك درج گرديده است. |  | BK-SUR-ENG-QAC-02-08503 | 20 -Sep-2023 | انجام شد. P No. و Gr. No. درج شده است. زمان PWHT از 1hr. به 30 min. تغییر یافت. Qualified Range آورده شده است. Max pass thk. آوزده شده است. |  |  | Open
10 | موضوع تست ضربه پس از تاييد مدرك General Drawing بررسي خواهد شد. |  |  | 29-Nov-2023 | در نقشه های جنرال درج شده است.
11 | براساس General Drawing جنس متريال Earthing Lug هر دو تجهيز Stainless Steel ميباشد. |  |  | 29-Nov-2023 | در نقشه های جنرال درج شده است.
12 |  |  |  |  | به نحو مقتضی اعمال گردید.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: M. Torkaman | Signature |  |  |  | Clarified By: | Signature
Date: 29-Nov-2023