## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-GCS-HY-120-GE-VL-0001-V01 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HY-HD-T-0013 |  |  | Transmital Date: 2023/06/20
Document Title: SUB VENDOR LIST |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-HD-PEDCO-SVTR-HY-0007 |  |  | Transmital Date: 2023/06/21
[5 empty] | CRS No: CRS-BK-GCS-HY-120-GE-VL-0001-Rev00 |  |  | CRS Status: | CM
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | لازم است تصاویر مربوط به حضور سازندگان پیشنهادی فرعی در لیست بلند نفت در ضمیمه مدرک جهت صحت سنجی ارائه شود . |  | 02/2294/68513 | 1402/02/25 | AVL سازندگان داخلی و خارجی وزرات نفت جهت استحضار پیوست شده است.
2 | شرکت های JEMCO و MOTOGEN بدلیل نداشتن گواهینامه ضد انفجار معتبر برای الکترو موتور های ضد انفجار مورد تایید نمی باشد . |  | 02/2294/68513 | 1402/02/25 | مورد تایید است. تغییرات اعمال گردید.
3 | ردیف 13و 14 تمامی سازندگان مورد تایید می باشند |  | 02/2294/68513 | 1402/02/25
4 | ردیف 15 به شرح زیر می باشد : -شرکت آریا سپهر کیهان :طبق توضیحات سامانه MOP تولید کننده پمپهای گریز از مرکز بوده و برای پمپهای روتاری مورد تایید نمی باشد -شرکت ALBANY و CLYDEUNION مورد تایید می باشد -شرکتهای SEIM , GARBARINO,KRACHTو ROTO FLUID با توجه به عدم دسترسی این امور به FOREIGN AVL امکان صحه گذاری وجود ندارد . |  | 02/2294/68513 | 1402/02/25 | مورد تایید است. تغییرات اعمال گردید. AVL سازندگان داخلی و خارجی وزرات نفت جهت استحضار پیوست شده است.
5 | ردیف 16 به شرح زیر می باشد : -شرکت اندیشه شمال طبق توضیحات سامانه MOP تولید کننده فیلتر هوای توربین بوده و برای فیلتر روغن مورد تایید نمی باشد . -شرکتهای FILTREC , MAHLE , HYDAC, INERTNORMEN , PARKER از نظر سوابق و کیفیت مورد تایید است .لیکن با توجه به عدم دسترسی این امور به Foreign AVL امکان صحه گذاری وجود ندارد . |  | 02/2294/68513 | 1402/02/25 | مورد تایید است. تغییرات اعمال گردید.
6 | ردیف 17 تمامی سازندگان مورد تایید هستند |  | 02/2294/68513 | 1402/02/25
7 | ردیف 18 به شرح زیر می باشد : شرکت های NARA ,FLENDER, KWANGSHIN مورد تایید می باشد. علیرغم جستجو، نام دو شرکت ایرانی در AVL مشاهده نشدو لطفا ردیف یا کد شرکتهای ایرانی در لیست Sub vendor list ذکر گردد. |  | 02/2294/68513 | 1402/02/25 | تغییرات اعمال گردید. AVL سازندگان داخلی و خارجی وزرات نفت جهت استحضار پیوست شده است.
8 | با توجه به ارسال محدوده ای از سازندگان برای هر تجهیز و مشخص نبودن سازنده/ برند منتخب برای ان تجهیز امکان اظهار نظر در این مقطع میسر نمی باشد |  | 02/2294/68513 | 1402/02/25 | با توجه به روال استاندارد پروژه ها، مدرک Sub Vendor List شامل تعدادی از تامین کنندگان مورد تایید کارفرما می باشد که وندور نهایی از میان آن تامین کنندگان انتخاب خواهد گردید. بنابراین خواهشمند است آن کارفرمای محترم مطابق سایر دیسپلین ها، در بخش ابزاردقیق نیز نسبت به تایید بودن یا نبودن سازندگان/برندها اظهار نظر نماید.
9 | به اگاهی میرساند ، ضرورت دارد انتخاب سازندگان و محصولات با توجه به لیست بلند وزارت نفت AVL صورت پذیرد |  | 02/2294/68513 | 1402/02/25 | مورد تایید است. سازندگان از لیست بلند وزارت نفت انتخاب شده است.
10 | پس از مشخص شدن سازنده /برند منتخب برای هر تجهیز این مدرک برای بررسی این امور ارسال گردد. |  | 02/2294/68513 | 1402/02/25 | با توجه به روال استاندارد پروژه ها، مدرک Sub Vendor List شامل تعدادی از تامین کنندگان مورد تایید کارفرما می باشد که وندور نهایی از میان آن تامین کنندگان انتخاب خواهد گردید. بنابراین خواهشمند است آن کارفرمای محترم مطابق سایر دیسپلین ها، در بخش ابزاردقیق نیز نسبت به تایید بودن یا نبودن سازندگان/برندها اظهار نظر نماید.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: | Signature |  |  |  | Clarified By: | Signature
| Date: |  |  |  |  | Date: