## Sheet1
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-GCS-HY-120-PR-PI-0001_V02
Document Title : P&IDIAGRAMS |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.:BK-HD-PEDCO-SVTR-HY-0003 |  |  | Transmital Date: 2023/09/09
[5 empty] | CRS No: NISOC-CRS- BK-GCS-HY-120-PR-PI-0001_V01 |  |  | CRS STATUS :CM
Item | Comments |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By VENDOR) |  |  | CLIENT Conclusion
1 | برای شیرهای Spill-Backو SOV و دو سوییچ مکانیکی وضعیت On/Off جداگانه لحاظ گردد. |  | 02/2291/167110 | 1402/04/28 | هوایار: اعمال گردیده است.
2 | نمایش مانیتورینگ کلیه سیگنالهای منجر به ShutDown در سیتسم DCS واحد نمایش دهد. |  | 02/2291/167110 | 1402/04/28 | هوایار: تغییرات لازم در مدرک P&ID اعمال گردیده است.
3 | سه سری P&ID مجزا با تگینگ مشخص جهت هر ترین توسط سازنده تهیه و ارسال گردد. |  | 02/2291/167110 | 1402/04/28 | هوایار: تغییرات لازم اعمال گردیده است.
4 | یک عدد PT بعد از PCV-21200 اضافه شود. (برای نمایش افت فشار خط هوا) |  | 02/2291/167110 | 1402/04/28 | هوایار: تغییرات لازم اعمال گردیده است.
5 | برای پایش نشت بندها در خروجی سیستم کمپرسورها مقرر گردید توسط سازنده بررسی و راهکار مناسب ارائه گردد. |  | 02/2291/167110 | 1402/04/28 | هوایار: تجهیزات نمایش داده شده در P&ID پاسخگوی نیاز می باشد.
6 | در خصوص سیستم تزریق روغن سازنده اعلام شود در نقاط تزریق گلاس مشاهده تزریق روغن وجود دارد و مقرر گردید مدرک P&ID بر این اساس اصلاح گردد. |  | 02/2291/167110 | 1402/04/28 | هوایار: تغییرات لازم اعمال گردیده است.
7 | کلیه مخازن Pulsation damper مطابق استاندارد و مدارک مهندسی پروژه می بایست الزامات آن رعایت گردد. |  | 02/2291/167110 | 1402/04/28 | هوایار: اعمال گردیده است.
8 | مقرر گردید سیگنال تریپ منتج از TE های سیم پیچ الکتروموتورها به UCP و پس از آن به سیستم کنترل DCS جهت مانیتورینگ ارسال گردد. |  | 02/2291/167110 | 1402/04/28 | سیگنال از RTD به MCC و فیدبک آن از MCC بایستی توسط کارفرما به UCP کمپرسور ارسال شود.
9 | مقرر گردید صفحه 9 و 10 P&ID مطابق با بندهای صورتجلسه و پس از ارسال مدارک فنی جهت بررسی ارسال گردد. |  | 02/2291/167110 | 1402/04/28 | هوایار: تغییرات لازم اعمال گردیده است.
10 | کارفرما اعلام نمود ضروریست الزامات استانداردی در خصوص استقلال سیستم های کنترل، سیستم های حفاظتی شامل ESD، پایش لرزش، دما و .. رعایت گردد. همچنین لازم است اصول طراحی مانند SIL بودن و High Available بودن Loop ها و ادوات منتج به ESD مطابق با استاندارد رعایت گردد. |  | 02/2291/167110 | 1402/04/28 | هوایار: تغییرات لازم اعمال گردیده است.
11 | لازم است مدارک فنی مانند Network Architecture لوپ دیاگرام Cause and Effect و ... ظرف مدت یک هفته بررسی و برای کارفرما ارسال گردد. |  | 02/2291/167110 | 1402/04/28 | هوایار: انجام شده است.
Signature | CLIENT (HIRGAN/PEDCO/NISOC) |  |  |  |  | VENDOR
| Commented By: | Signature |  |  |  | Clarified By: | Signature
| Date: |  |  |  |  | Date: