## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-GCS-HY-120-PR-PI-0001_V02
Document Title: P&I DIAGRAMS |  |  |  |  | Client Tr. No: BK-HD-PEDCO-SVTR-HY-0016 |  |  | Transmital Date: 2023/09/09
[5 empty] | CRS No: PEDCO- CRS-BK-GCS-HY-120-PR-PI-0001_V01 |  |  | CRS Status: | CM
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
| از آنجاكه اين مدرك به ذينفع اصلي پروژه ارسال نشده است لازم است پس از اعمال نظرات ذيل نسبت به جايگزيني مدرك بر روي همين ترانسميتال اقدام نماييد. |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-08310 | 2023-08-21 | هوایار: مدرک با رویژن 2 و به صورت Totally Revised ارسال شد.
Mechanical comments :
1 | آرايش لوله هاي سيستم Cooling ورودي به كمپرسور با استاندارد API618 مطابقت ندارد.همچنين به نظر مي رسد در صورت گرفتگي مسير آب سيستم خنك كاري ، امكان تشخيص لايني كه مسدود شده به وسيله SG نباشد. |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-08310 | 2023-08-21 | هوایار: تمهیدات لازم در خصوص عملکرد مناسب تجهیز مطابق آنچه در P&ID نشان داده شده است می باشد. مسیرهای ورودی و خروجی سیستم Cooling نیز مطابق طراحی سازنده در نظر گرفته شده است و عملکرد آن مورد تضمین می باشد.
2 | مطابق با Data sheet سازنده Main Motor ، روانكاري بيرينگ هاي موتور بصورت Forced Oil مي باشد كه اين موضوع در P&ID مد نظر قرار نگرفته. |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-08310 | 2023-08-21 | روانکاری از طریق Self انجام می گردد. پس از اخذ تاییدیه از سازنده موتور، دیتاشیت اصلاح می گردد.
3 | مطابق با استاندارد API 618 جهت اندازه گيري فشار درون Distance piece ها بايستي از دو عدد PI (يكي بر روي Inboard و يكي بر رويoutboard) استفاده شود كه در P&ID مد نظر قرار نگرفته. |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-08310 | 2023-08-21 | هوایار: فشار درون Distance piece با استفاده از تجهیزا نصب شده قابل رؤیت و اندازه گیری است.
Process comments :
1 | پیرو جلسه مورخ 5/4/1402 در دفتر مدیریت مهندسی شرکت توسعه پترو ایران مقرر گردید که نقشه های P&ID مربوط به Suction Scrubber و Air cooler در اختیار سازنده قرار گرفته و موارد عدم تطابق با نقشه های مهندسی تفضیلی تصحیح گردد علیرغم این توافق، همچنان مواردی از عدم تطابق وجود دارد. برخي از اين مغايرتها عبارتند از: |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-08310 | 2023-08-21 | هوایار: در محدوده وظایف شرکت هوایار نمی باشد.
1.1 | سايز خط suction و discharge كمپرسور مرحله اول |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-08310 | 2023-08-21 | هوایار: مطابق جلسه مورخ 1402/06/04 در دفتر شرکت هیرگان، سایز خطوط مطابق آنچه در P&ID درج شده است می باشد.
1.2 | انتقال اطلاعات دما و فشار بعد از Air Cooler ها به UCP نياز نمي باشد. |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-08310 | 2023-08-21 | هوایار: تغییرات لازم اعمال خواهد شد.
1.3 | گاز خروجي از Air Cooler هاي مرحله دوم پس از Header شدن وارد V-2103 مي شود به عبارت ديگر اين vessel براي هر سه train مشترك مي باشد. |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-08310 | 2023-08-21 | هوایار: تغییرات لازم اعمال خواهد شد.
1.4 | Tag No. مربوط به تجهيزات ابزاردقيقي ورودي و خروجي كمپرسورها كه اطلاعات آن به UCP و DCS منتقل می گردد. |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-08310 | 2023-08-21 | هوایار: تغییرات لازم اعمال خواهد شد.
1.5 | ضرورت نصب isolation valve و drain براي strainerهاي قبل از كمپرسور شفاف سازی گردد. |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-08310 | 2023-08-21 | هوایار: بررسی و تغییرات لازم اعمال خواهد شد.
1.6 | دلیل تفاوت Set Pressure مربوط به PSV هاي اسكرابر مرحله دوم و همچنين خروجي كمپرسور مرحله اول تشریح گردد. مقرر شده بود که محاسبات Settle out توسط سازنده ارائه شده و Set Pressure ها بر این مبنا تعیین گردد. |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-08310 | 2023-08-21 | هوایار: به علت عدم وجود اطلاعات کافی، محاسبات Settle-out تکمیل نشده است.
1.7 | لزوم اتصال vent و drain موجود بر روي Pulsation damperها به flare و closed drain بررسي گردد. |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-08310 | 2023-08-21 | هوایار: بررسی و تغییرات لازم اعمال خواهد شد.
1.8 | ضرورت نصب RO در وروديهاي پكيج و نازلهاي ورودي و خروجي كمپرسور مشخص نمي باشد. |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-08310 | 2023-08-21 | هوایار: پس از Pulsation Study در خصوص وجود یا عدم وجود آن تصمیم گیری خواهد شد.
1.9 | vent نمودن هواي ابزاردقيق به شبكه flare ايستگاه اكيدا ممنوع مي باشد و مي بايست اين مورد در نقشه ها تصحيح گردد. |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-08310 | 2023-08-21 | هوایار: تغییرات لازم اعمال خواهد شد.
Instrument Comments :
1 | فايل پيوست مشاهده گردد.. |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-08310 | 2023-08-21 | هوایار: مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
Electrical comments :
1 | پوش باتن ها و چراغ هاي سيگنال نشان داده شده بر روي LCP در شيتهاي 8a/b/c در نقشه هاي P&ID بايستي نشان داده شوند. |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-08310 | 2023-08-21 | هوایار: اضافه شد.
2 | سيمبل استفاده شده براي سيگنالهاي مرتبط با تجهيزات زير مربوط به DCS است در حالي كه به نظر مي رسد اين سيگنالها مرتبط با UCP هستند. Main water pump Auxiliary water pump Water heater Water cooler |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-08310 | 2023-08-21 | هوایار: اصلاح شد.
3 | پوش باتن Local – Off – Remote براي انتخاب موقعيت كنترل كليه تجهيزات برقي بايستي بر روي LCP درنظر گرفته شود و در نقشه هاي P&ID نيز نمايش داده شوند. |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-08310 | 2023-08-21 | هوایار: اصلاح شد.
4 | سيگنالهاي مرتبط با Main oil pump بر روي LCP در شيت هاي 8a/b/c نمايش داده نشده اند. |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-08310 | 2023-08-21 | هوایار: اصلاح شد.
5 | چراغ هاي سيگنال Fault براي تجهيزات برقي مختلف بر روي LCP در شيت هاي 8a/b/c نمايش داده شوند. |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-08310 | 2023-08-21 | هوایار: با توجه به محدودیت ابعاد تابلو ضد انفجار امکان اعمال این کامنت وجود ندارد.
6 | سلكتور سوييچ هاي L-O-R براي هيترها بر روي LCP در شيت هاي 8a/b/c نمايش داده شوند. |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-08310 | 2023-08-21 | هوایار: اصلاح شد.
7 | سلكتور سوييچ Local manu load HSC/L-2238A/B/C نشان داده شده بر LCP بايستي در نقشه هاي P&ID نمايش داده شود. |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-08310 | 2023-08-21 | هوایار: سلکتور درصدهای لود کمپرسور وجود دارد. سلکتور کامنت شده مورد نیاز نیست.
8 | پمپ روغن اصلي Main oil pump در شيت هاي 9a/b/c نمايش داده شده است. |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-08310 | 2023-08-21 | هوایار: اصلاح شد.
9 | كليه سيگنالهاي بين LCP و UCP بايستي در شيت هاي 9a/b/c نمايش داده شوند. |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-08310 | 2023-08-21 | هوایار: تمامی سیگنال های LCP به UCP منتقل می گردد. نوت اضافه شد.
10 | موتور نشان داده شده در شيت هاي 3a/b/c با عنوان main oil pump در شيتهاي 8a/b/c و 9a/b/c با عنوان lubricator motor نام گذاري شده است كه لازم است عناوين يكسان شود. |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-08310 | 2023-08-21 | هوایار: اصلاح شد.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: Ah.Behbahani | Signature | H.Naserizadeh |  |  | Clarified By: | Signature
| Date: 8/22/2023 |  |  |  |  | Date: