## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-GCS-HY-120-GE-SH-0001_V01
Document Title: TIME SCHEDULE |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.:BK-HD-PEDCO-L-0717 |  |  | Transmital Date:2023/09/02
[5 empty] | CRS No:NISOC-CRS-BK-GCS--HY-120-GE-SH-0001_V00 |  |  | CRS Status: | CM
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | با توجه به اهمیت و کمبود زمان علت انجام فعالیت های مربوط به Bare Block بصورت Finishing To Start چیست؟ |  | 01/2294/498447 | 1401/12/28 | این موضوع منطبق بر تجارب پیشین و برنامه کاری این سازنده می باشد .
2 | فعالیت های Inspection برای UPC بصورت Inspection And FAT اصلاح گردد . |  | 01/2294/498447 | 1401/12/28 | اعمال گردید.
3 | با توجه به زمان 90 روزه Equipment Installation و در صد وزنی اعلام شده آیا مقرر است فرآیند نصب توسط شرکت هوایار انجام گردد. |  | 01/2294/498447 | 1401/12/28 | تحت نظارت و با هماهنگی کامل با این سازنده و توسط پیمانکار EPC پروژه (شرکت هیرگان)، عملیات نصب انجام می گردد
4 | با توجه به بخش اعظم فعالیت های مربوط به حمل در فروردین ماه 1403 و محدودیت های ترافیکی موجود، آیا زمان در نظر گرفته شده برای این فعالیت کافی است ؟ ضمنا فاز Shipment می بایست بهمراه در صد وزنی مشخص گردد. |  | 01/2294/498447 | 1401/12/28 | در انتهای ساخت کمپرسور و در ردیف Main Skid Assembly & Shipment to Site لحاظ شده است
5 | می بایست تهیه Final Book زیر مجموعه فعالیت مهندسی قرار گیرد. |  | 01/2294/498447 | 1401/12/28 | اعمال گردید.
6 | برای تهیه مدارک As Built ، نیز یک ردیف در نظرگرفته شود . |  | 01/2294/498447 | 1401/12/28 | مدارک As Built در قالب مدارک مندرج در فاینال بوک ارائه می گردد.
7 | فعالیت Shipment از کشور کره به کارخانه شرکت هوایار مغفول مانده است برای مثال آخرین فعالیت مربوط به Bare Black در مورخ 1402/11/04 انجام و فعالیت های مربوط به Assembly در تاریخ 1401/11/05 شروع می شود . |  | 01/2294/498447 | 1401/12/28 | در انتهای ساخت بلوکه و در بخش Accessory & Miscellaneous لحاظ شده است
8 | فعالیت تامین Raw Material مربوط به موتور همزمان با شروع فعالیت های مربوطه به Bare Block انجام گردد و تاخیر زمانی شروع فعالیت مورد قبول نیست . |  | 01/2294/498447 | 1401/12/28 | اصلاحات مقتضی (با توجه به مدت زمان ساخت این آیتم و زمان بندی این سازنده و مدیریت مالی/زمانی کار) اعمال گردید
9 | بطور کلی می بایست در کلیه بخش ها فعالیت تامین Raw Material سریعتر آغاز گردد. |  | 01/2294/498447 | 1401/12/28 | اصلاحات مقتضی (با توجه به زمان بندی این سازنده و مدیریت مالی/زمانی کار) اعمال گردید
10 | فعالیت های ساخت مربوط به UCP دیر آغاز گردیده و زمان لحاظ شده برای آن بسیار کم می باشد لذا پیشنهاد می گردد آغاز فعالیت تامین کالای مربوطه و ساخت زودتر انجام گردد. |  | 01/2294/498447 | 1401/12/28 | اصلاحات مقتضی (با توجه به مدت زمان ساخت این آیتم و زمان بندی این سازنده و مدیریت مالی/زمانی کار) اعمال گردید
11 | فعالیت های مربوط به مهندسی به زیر مجموعه های بیشتر شکسته شود . |  | 01/2294/498447 | 1401/12/28 | اعمال گردید.
12 | می بایست W.F لحاظ شده در برنامه زمانبندی مطابق صورتجلسه مورخ 1401/11/25 منضم به نامه شماره 469340 مورخ 1401/12/08 اصلاح گردد. |  | 01/2294/498447 | 1401/12/28 | اعمال گردید.
13 | با توجه به مفاد قرارداد و تاریخ تنفیذ آن شروع فعالیت ها می بایست به تاریخ تنفیذ قرارداد تغییر و پس از 18 ماه تحویل کمپرسور انجام گردد لذا با توجه به زمان امضا قرارداد (آذر 1401)تحویل کالا در مرداد 1403 قابل قبول نمی باشد . |  | 01/2294/498447 | 1401/12/28 | تاریخ تحویل کمپرسور مطابق با قرارداد، 450 روز بعد ازواریز پیش پرداخت می باشد که در صورت تادیه الباقی پیش پرداخت مربوطه از طرف کارفرمای محترم (شرکت هیرگان) تا انتهای اردیبهشت ماه 1402، تاریخ تحویل (در محل سایت و پیش از نصب، راه اندازی و SAT) انتهای مرداد 1403 خواهد بود.
14 | کلیه تجهیزات برقی و تابلو کنترل باید در مراحل ساخت ( FAT در محل کارخانه سازنده ) و پیش راه اندازی و راه اندازی (در محل سایت ) بر اساس ITP استاندارد های IPS و مدارک مشخصات فنی مورد تایید کارفرما ، بازرسی،آزمایش و تست گردد. |  | 01/2294/498447 | 1401/12/28 | موارد مربوطه پیش تر در ITP نهایی شده است.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: | Signature |  |  |  | Clarified By: Masoud Rajabi | Signature
| Date: |  |  |  |  | Date: 19/06/2023