## Cover
نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض
خرید پکیج های کمپرسور گاز (رفت و برگشتی) بینک (قرارداد BK-HD-GCS-CO-0008_03)
WORK BREAKDOWN STRUCTURE (WBS)
شماره پیمان: |  |  | پروژه |  | بسته کاری | صادرکننده | تسهیلات |  | رشته | نوع مدرک | سریال | نسخه |  | شماره صفحه: 1 از 7
9184 – 073 - 053 |  |  | BK |  | GCS | HY | 120 |  | PM | WB | 0001 | V02
طرح نگهداشت و افزایش تولید 27 مخزن
WORK BREAKDOWN STRUCTURE (WBS) نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک
V02 |  | MAR.2023 |  | AFC |  |  |  | Havayar Co. |  |  | M.Fakharian |  | A.M.Mohseni
V01 |  | MAR.2023 |  | AFC |  |  |  | Havayar Co. |  |  | M.Fakharian |  | M.Mehrshad
V00 |  | JAN.2023 |  | IFR |  |  |  | Havayar Co. |  |  | M.Fakharian |  | M.Mehrshad
Rev. |  | Date |  | Purpose of Issue / Status |  |  |  | Prepared by: |  |  | Checked by: |  | Approved by: |  | CLIENT Approval
status:
IFA: Issued For Approval
IFR: Issued For Review
IFI: Issued For Information
AFC: Approved For Construction

## REVISION
نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض
خرید پکیج های کمپرسور گاز (رفت و برگشتی) بینک (قرارداد BK-HD-GCS-CO-0008_03)
WORK BREAKDOWN STRUCTURE (WBS)
شماره پیمان: |  |  | پروژه | بسته کاری |  | صادرکننده | تسهیلات | رشته | نوع مدرک | سریال |  | نسخه |  | شماره صفحه: 2 از 7
9184 – 073 - 053 |  |  | BK | GCS |  | HY | 120 | PM | WB | 0001 |  | V02
REVISION RECORD SHEET
Page | V00 | V01 | V02 |  | V03 |  | V04 |  | Page |  | V00 |  | V01 |  | V02 | V03 | V04
1 | X | X | X | [5 empty] | 65
2 | X | X | X | [5 empty] | 66
3 | X | X | X | [5 empty] | 67
4 |  |  | X | [5 empty] | 68
5 |  |  | X | [5 empty] | 69
6 |  |  | X | [5 empty] | 70
7 |  |  | X | [5 empty] | 71
8 | [8 empty] | 72
9 | [8 empty] | 73
10 | [8 empty] | 74
11 | [8 empty] | 75
12 | [8 empty] | 76
13 | [8 empty] | 77
14 | [8 empty] | 78
15 | [8 empty] | 79
16 | [8 empty] | 80
17 | [8 empty] | 81
18 | [8 empty] | 82
19 | [8 empty] | 83
20 | [8 empty] | 84
21 | [8 empty] | 85
22 | [8 empty] | 86
23 | [8 empty] | 87
24 | [8 empty] | 88
25 | [8 empty] | 89
26 | [8 empty] | 90
27 | [8 empty] | 91
28 | [8 empty] | 92
29 | [8 empty] | 93
30 | [8 empty] | 94
31 | [8 empty] | 95
32 | [8 empty] | 96
33 | [8 empty] | 97
34 | [8 empty] | 98
35 | [8 empty] | 99
36 | [8 empty] | 100
37 | [8 empty] | 101
38 | [8 empty] | 102
39 | [8 empty] | 103
40 | [8 empty] | 104
41 | [8 empty] | 105
42 | [8 empty] | 106
43 | [8 empty] | 107
44 | [8 empty] | 108
45 | [8 empty] | 109
46 | [8 empty] | 110
47 | [8 empty] | 111
48 | [8 empty] | 112
49 | [8 empty] | 113
50 | [8 empty] | 114
51 | [8 empty] | 115
52 | [8 empty] | 116
53 | [8 empty] | 117
54 | [8 empty] | 118
55 | [8 empty] | 119
56 | [8 empty] | 120
57 | [8 empty] | 121
58 | [8 empty] | 122
59 | [8 empty] | 123
60 | [8 empty] | 124
61 | [8 empty] | 125
62 | [8 empty] | 126
63 | [8 empty] | 127
64 | [8 empty] | 128

## WBS
# | Description | Doc. No. | W.F. (Disc) | W.F. (Total) | Rollup | Last Week Progress% | Progress% | Variance | Remarks
| GAS COMPRESSOR |  | 100% | 100% | 100% | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | ENGINEERING |  | 3% | 3% | 3% | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1.1 | General/ Management |  | 20% | 0.6% | 0.6% | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1.1.1 | List |  | 80% | 0.48% | 0.48% | 0% | 0% | 0%
1.1.1.1 | VENDOR PRINT INDEX & SCHEDULE (VPIS) | BK-GCS-HY-120-GE-LI-0001 | 20% | 0.096% | 0.096% |  |  | 0%
1.1.1.2 | WORK BREAKDOWN STRUCTURE | BK-GCS-HY-120-GE-WB-0001 | 30% | 0.144% | 0.144% |  |  | 0%
1.1.1.3 | SUB VENDOR LIST | BK-GCS-HY-120-GE-VL-0001 | 10% | 0.048% | 0.048% |  |  | 0%
1.1.1.4 | TIME SCHEDULE | BK-GCS-HY-120-GE-SH-0001 | 10% | 0.048% | 0.048% |  |  | 0%
1.1.1.5 | SPARE PART LIST | BK-GCS-HY-120-GE-LI-0002 | 10% | 0.048% | 0.048% |  |  | 0%
1.1.1.6 | FINAL DATA BOOK INDEX | BK-GCS-HY-120-GE-LI-0003 | 10% | 0.048% | 0.048% |  |  | 0%
1.1.1.7 | PACKING LIST | BK-GCS-HY-120-GE-LI-0004 | 10% | 0.048% | 0.048% |  |  | 0%
1.1.2 | Drawing/Diagram |  | 10% | 0.06% | 0.06% | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1.1.2.1 | NAME PLATE DRAWING | BK-GCS-HY-120-GE-DW-0001 | 100% | 0.06% | 0.06% |  |  | 0%
1.1.3 | Reports |  | 10% | 0.06% | 0.06% | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1.1.3.1 | FINAL DATA BOOK | BK-GCS-HY-120-GE-DO-0001 | 100% | 0.06% | 0.06% |  |  | 0%
1.2 | QA/QC |  | 15% | 0.45% | 0.45% | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1.2.1 | Procedure/Plan |  | 90% | 0.405% | 0.405% | 0% | 0% | 0%
1.2.1.1 | INSPECTION & TEST PLAN (ITP) | BK-GCS-HY-120-QC-PR-0001 | 30% | 0.1215% | 0.1215% |  |  | 0%
1.2.1.2 | W.P.S & P.Q.R | BK-GCS-HY-120-QC-PR-0002 | 10% | 0.0405% | 0.0405% |  |  | 0%
1.2.1.3 | SURFACE PREPARATION AND PAINTING PROCEDURE | BK-GCS-HY-120-QC-PR-0003 | 10% | 0.0405% | 0.0405% |  |  | 0%
1.2.1.4 | NDE PROCEDURE | BK-GCS-HY-120-QC-PR-0004 | 10% | 0.0405% | 0.0405% |  |  | 0%
1.2.1.5 | HYDROSTATIC/ PNEUMATIC TEST PROCEDURE | BK-GCS-HY-120-QC-PR-0005 | 10% | 0.0405% | 0.0405% |  |  | 0%
1.2.1.6 | FAT PROCEDURE | BK-GCS-HY-120-QC-PR-0006 | 15% | 0.06075% | 0.06075% |  |  | 0%
1.2.1.7 | SAT (PERFORMANCE TEST) PROCEDURE | BK-GCS-HY-120-QC-PR-0007 | 15% | 0.06075% | 0.06075% |  |  | 0%
1.2.2 | Manual |  | 10% | 0.045% | 0.045% | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1.2.2.1 | INSTALLATION, OPERATION & MAINTENANCE MANUAL (Including As-Built Docs) | BK-GCS-HY-120-QC-ML-0001 | 100% | 0.045% | 0.045% |  |  | 0%
1.3 | Process |  | 15% | 0.45% | 0.45% | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1.3.1 | Calculation |  | 10% | 0.045% | 0.045% | 0% | 0% | 0%
1.3.1.1 | CALCULATION NOTE FOR PSV SIZING | BK-GCS-HY-120-PR-CN-0001 | 50% | 0.0225% | 0.0225% |  |  | 0%
1.3.1.2 | CALCULATION NOTE FOR CONTROL VALVE SIZING | BK-GCS-HY-120-PR-CN-0002 | 50% | 0.0225% | 0.0225% |  |  | 0%
1.3.2 | Philosophy |  | 10% | 0.045% | 0.045% | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1.3.2.1 | CONTROL PHILOSOPHY | BK-GCS-HY-120-PR-PH-0001 | 100% | 0.045% | 0.045% |  |  | 0%
1.3.3 | Drawing/Diagram |  | 50% | 0.225% | 0.225% | 0% | 0% | 0%
1.3.3.1 | PFD | BK-GCS-HY-120-PR-PF-0001 | 10% | 0.0225% | 0.0225% |  |  | 0%
1.3.3.2 | P&I DIAGRAMS | BK-GCS-HY-120-PR-PI-0001 | 90% | 0.2025% | 0.2025% |  |  | 0%
1.3.4 | List |  | 30% | 0.135% | 0.135% | 0% | 0% | 0%
1.3.4.1 | UTILITY CONSUMPTION LIST | BK-GCS-HY-120-PR-LI-0001 | 30% | 0.0405% | 0.0405% |  |  | 0%
1.3.4.2 | EQUIPMENT LIST | BK-GCS-HY-120-PR-LI-0002 | 50% | 0.0675% | 0.0675% |  |  | 0%
1.3.4.3 | RELEIF LOAD SUMMERY | BK-GCS-HY-120-PR-LI-0003 | 20% | 0.027% | 0.027% |  |  | 0%
1.4 | Mechanical |  | 25% | 0.75% | 0.75% | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1.4.1 | Drawing/Diagram |  | 60% | 0.45% | 0.45% | 0% | 0% | 0%
1.4.1.1 | COMPRESSOR PACKAGE GENERAL ARRANGEMENT DRAWING | BK-GCS-HY-120-ME-DW-0001 | 50% | 0.225% | 0.225% |  |  | 0%
1.4.1.2 | CROSS SECTIONAL DRAWING | BK-GCS-HY-120-ME-DW-0002 | 30% | 0.135% | 0.135% |  |  | 0%
1.4.1.3 | Shaft coupling assembly drawing and bill of material | BK-GCS-HY-120-ME-DW-0003 | 20% | 0.09% | 0.09% |  |  | 0%
1.4.2 | Datasheet |  | 40% | 0.3% | 0.3% | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1.4.2.1 | DETAILED D/SH FOR COMPRESSOR (API-618) WITH PERFORMANCE CURVES | BK-GCS-HY-120-ME-DS-0001 | 100% | 0.3% | 0.3% |  |  | 0%
1.5 | Instrument |  | 15% | 0.45% | 0.45% | 0% | 0% | 0%
1.5.1 | DATASHEETs |  | 25% | 0.1125% | 0.1125% | 0% | 0% | 0%
1.5.1.1 | INSTRUMENT DATASHEETS / CERTIFICATES | BK-GCS-HY-120-IN-DS-0001 | 20% | 0.0225% | 0.0225% |  |  | 0%
1.5.1.2 | DATASHEET FOR CONTROL/REGULATOR VALVES | BK-GCS-HY-120-IN-DS-0002 | 20% | 0.0225% | 0.0225% |  |  | 0%
1.5.1.3 | DATASHEET FOR ON/OFF VALVES (IF ANY) | BK-GCS-HY-120-IN-DS-0003 | 20% | 0.0225% | 0.0225% |  |  | 0%
1.5.1.4 | DATASHEET FOR SAFETY VALVES | BK-GCS-HY-120-IN-DS-0004 | 20% | 0.0225% | 0.0225% |  |  | 0%
1.5.1.5 | CONTROL PANEL PARTS DATA SHEET/LICENCE LIST/ CERTIFICATES | BK-GCS-HY-120-IN-DS-0005 | 20% | 0.0225% | 0.0225% |  |  | 0%
1.5.2 | List |  | 20% | 0.09% | 0.09% | 0% | 0% | 0%
1.5.2.1 | CAUSE & EFFECT CHARTS LIST | BK-GCS-HY-120-IN-LI-0001 | 20% | 0.018% | 0.018% |  |  | 0%
1.5.2.2 | INSTRUMENT/F&G LIST | BK-GCS-HY-120-IN-LI-0002 | 20% | 0.018% | 0.018% |  |  | 0%
1.5.2.3 | INSTRUMENT CABLE LIST | BK-GCS-HY-120-IN-LI-0003 | 20% | 0.018% | 0.018% |  |  | 0%
1.5.2.4 | ALARM & SET POINT LIST | BK-GCS-HY-120-IN-LI-0004 | 20% | 0.018% | 0.018% |  |  | 0%
1.5.2.5 | I/O List | BK-GCS-HY-120-IN-LI-0005 | 20% | 0.018% | 0.018% |  |  | 0%
1.5.3 | Drawing/Diagram |  | 50% | 0.225% | 0.225% | 0% | 0% | 0%
1.5.3.1 | HMI AND GRAPHICS PRINTOUT | BK-GCS-HY-120-IN-DW-0001 | 10% | 0.0225% | 0.0225% |  |  | 0%
1.5.3.2 | CONTROL SYSTEM CABINETS AND CONSOLES LAYOUT DRAWING | BK-GCS-HY-120-IN-DW-0002 | 10% | 0.0225% | 0.0225% |  |  | 0%
1.5.3.3 | JB TERMINATION DRAWING | BK-GCS-HY-120-IN-DW-0003 | 5% | 0.01125% | 0.01125% |  |  | 0%
1.5.3.4 | INSTRUMENT EARTH DISTRIBUTION DIAGRAM | BK-GCS-HY-120-IN-DW-0004 | 5% | 0.01125% | 0.01125% |  |  | 0%
1.5.3.5 | UCP CONTROL AND SAFETY LOOP DIAGRAM | BK-GCS-HY-120-IN-DW-0005 | 10% | 0.0225% | 0.0225% |  |  | 0%
1.5.3.6 | UCP CONTROL AND SAFETY LOGIC DIAGRAM | BK-GCS-HY-120-IN-DW-0006 | 10% | 0.0225% | 0.0225% |  |  | 0%
1.5.3.7 | HOOK UP DRAWING | BK-GCS-HY-120-IN-DW-0007 | 5% | 0.01125% | 0.01125% |  |  | 0%
1.5.3.8 | PLC WIRING DIAGRAM & TERMINAL DETAILS | BK-GCS-HY-120-IN-DG-0001 | 15% | 0.03375% | 0.03375% |  |  | 0%
1.5.3.9 | OVERAL CONTROL/SAFETY SYSTEM CONFIGURATION DIAGRAM | BK-GCS-HY-120-IN-DG-0002 | 10% | 0.0225% | 0.0225% |  |  | 0%
1.5.3.10 | LCP AND GAUGE BOARD LAYOUT | BK-GCS-HY-120-IN-PY-0001 | 10% | 0.0225% | 0.0225% |  |  | 0%
1.5.3.11 | INSTRUMENT CABLE ROUTE/ MAIN TUBING LAYOUT DRAWING | BK-GCS-HY-120-IN-PY-0002 | 10% | 0.0225% | 0.0225% |  |  | 0%
1.5.4 | Procedure/Plan |  | 5% | 0.0225% | 0.0225% | 0% | 0% | 0%
1.5.4.1 | SAT PROCEDURE FOR CONTROL SYSTEM | BK-GCS-HY-120-IN-PR-0001 | 50% | 0.01125% | 0.01125% |  |  | 0%
1.5.4.2 | FAT PROCEDURE FOR CONTROL SYSTEM | BK-GCS-HY-120-IN-PR-0002 | 50% | 0.01125% | 0.01125% |  |  | 0%
1.6 | Electrical |  | 10% | 0.3% | 0.3% | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1.6.1 | DATASHEETs |  | 50% | 0.15% | 0.15% | 0% | 0% | 0%
1.6.1.1 | D/SH (W/CURVE, DRAWING & CERTIFICATE) FOR COMPRESSOR MAIN MOTOR | BK-GCS-HY-120-EL-DS-0001 | 80% | 0.12% | 0.12% |  |  | 0%
1.6.1.2 | DATASHEET (W/DRAWING) FOR AUXILIARY MOTORS | BK-GCS-HY-120-EL-DS-0002 | 20% | 0.03% | 0.03% |  |  | 0%
1.6.2 | Drawing/Diagram |  | 20% | 0.06% | 0.06% | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1.6.2.1 | ELECTRICAL WIRING DIAGRAM AND CABLE LIST | BK-GCS-HY-120-EL-DW-0001 | 100% | 0.06% | 0.06% |  |  | 0%
1.6.3 | List |  | 30% | 0.09% | 0.09% | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1.6.3.1 | ELECTRICAL LOAD LIST | BK-GCS-HY-120-EL-LI-0001 | 100% | 0.09% | 0.09% |  |  | 0%
2 | SUPPLY OF MATERIAL & FABRICATION/CONSTRUCTION |  | 94% | 94% | 94% | 0% | 0% | 0%
2.1 | Bare Block |  | 57.84% | 54.37% | 54.37% | 0% | 0% | 0%
2.1.1 | Crank Case |  | 10.74% | 5.841% | 5.841% | 0% | 0% | 0%
2.1.1.1 | Supply of Material |  | 70% | 4.089% | 4.089% |  |  | 0%
2.1.1.2 | Fabrication (w/Inspections) |  | 30% | 1.752% | 1.752% |  |  | 0%
2.1.2 | Crank Shaft |  | 12.9% | 7.011% | 7.011% | 0% | 0% | 0%
2.1.2.1 | Supply of Material |  | 70% | 4.908% | 4.908% |  |  | 0%
2.1.2.2 | Fabrication (w/Inspections) |  | 30% | 2.103% | 2.103% |  |  | 0%
2.1.3 | Connecting Rod |  | 10.74% | 5.841% | 5.841% | 0% | 0% | 0%
2.1.3.1 | Supply of Material |  | 70% | 4.089% | 4.089% |  |  | 0%
2.1.3.2 | Fabrication (w/Inspections) |  | 30% | 1.752% | 1.752% |  |  | 0%
2.1.4 | Cylinder |  | 12.9% | 7.011% | 7.011% | 0% | 0% | 0%
2.1.4.1 | Supply of Material |  | 70% | 4.908% | 4.908% |  |  | 0%
2.1.4.2 | Fabrication (w/Inspections) |  | 30% | 2.103% | 2.103% |  |  | 0%
2.1.5 | Piston Rod |  | 8.904% | 4.841% | 4.841% | 0% | 0% | 0%
2.1.5.1 | Supply of Material |  | 70% | 3.389% | 3.389% |  |  | 0%
2.1.5.2 | Fabrication (w/Inspections) |  | 30% | 1.452% | 1.452% |  |  | 0%
2.1.6 | Piston Body |  | 8.591% | 4.671% | 4.671% | 0% | 0% | 0%
2.1.6.1 | Supply of Material |  | 70% | 3.27% | 3.27% |  |  | 0%
2.1.6.2 | Fabrication (w/Inspections) |  | 30% | 1.401% | 1.401% |  |  | 0%
2.1.7 | Ring & Packing |  | 8.591% | 4.671% | 4.671% | 0% | 0% | 0%
2.1.7.1 | Supply of Material |  | 70% | 3.27% | 3.27% |  |  | 0%
2.1.7.2 | Fabrication (w/Inspections) |  | 30% | 1.401% | 1.401% |  |  | 0%
2.1.8 | Cylinder Valve |  | 9.676% | 5.261% | 5.261% | 0% | 0% | 0%
2.1.8.1 | Supply of Material |  | 70% | 3.683% | 3.683% |  |  | 0%
2.1.8.2 | Fabrication (w/Inspections) |  | 30% | 1.578% | 1.578% |  |  | 0%
2.1.9 | Coupling |  | 2.98% | 1.62% | 1.62% | 0% | 0% | 0%
2.1.9.1 | Supply of Material |  | 70% | 1.134% | 1.134% |  |  | 0%
2.1.9.2 | Fabrication (w/Inspections) |  | 30% | 0.4861% | 0.4861% |  |  | 0%
2.1.10 | Cross Head |  | 6.457% | 3.511% | 3.511% | 0% | 0% | 0%
2.1.10.1 | Supply of Material |  | 70% | 2.457% | 2.457% |  |  | 0%
2.1.10.2 | Fabrication (w/Inspections) |  | 30% | 1.053% | 1.053% |  |  | 0%
2.1.11 | Accessory & Miscellaneous |  | 7.524% | 4.091% | 4.091% | 0% | 0% | 0%
2.1.11.1 | Supply of Material |  | 70% | 2.864% | 2.864% |  |  | 0%
2.1.11.2 | Fabrication (w/Inspections) + Bare Block Shipment to Iran |  | 30% | 1.227% | 1.227% |  |  | 0%
2.2 | Main Motors |  | 10.64% | 10% | 10% | 0% | 0% | 0%
2.2.1 | Supply of Material |  | 70% | 7% | 7% |  |  | 0%
2.2.2 | Fabrication (w/Inspections & FAT) |  | 30% | 3% | 3% |  |  | 0%
2.3 | Lube Oil System |  | 4.511% | 4.24% | 4.24% | 0% | 0% | 0%
2.3.1 | Supply of Material |  | 70% | 2.968% | 2.968% |  |  | 0%
2.3.2 | Fabrication (w/Inspections) |  | 30% | 1.272% | 1.272% |  |  | 0%
2.4 | Water Jacket Skid |  | 5.064% | 4.76% | 4.76% | 0% | 0% | 0%
2.4.1 | Supply of Material |  | 70% | 3.332% | 3.332% |  |  | 0%
2.4.2 | Fabrication (w/Inspections) |  | 30% | 1.428% | 1.428% |  |  | 0%
2.5 | Snubber |  | 1.064% | 1% | 1% | 0% | 0% | 0%
2.5.1 | Supply of Material |  | 70% | 0.7% | 0.7% |  |  | 0%
2.5.2 | Fabrication (w/Inspections) |  | 30% | 0.3% | 0.3% |  |  | 0%
2.6 | Instrument |  | 2.234% | 2.1% | 2.1% | 0% | 0% | 0%
2.6.1 | Supply of Material |  | 70% | 1.47% | 1.47% |  |  | 0%
2.6.2 | Fabrication (w/Inspection & FAT) |  | 30% | 0.63% | 0.63% |  |  | 0%
2.7 | TSV-PSV |  | 0.9787% | 0.92% | 0.92% | 0% | 0% | 0%
2.7.1 | Supply of Material |  | 70% | 0.644% | 0.644% |  |  | 0%
2.7.2 | Fabrication (w/Inspections) |  | 30% | 0.276% | 0.276% |  |  | 0%
2.8 | LCP |  | 0.9787% | 0.92% | 0.92% | 0% | 0% | 0%
2.8.1 | Supply of Material |  | 70% | 0.644% | 0.644% |  |  | 0%
2.8.2 | Fabrication (w/Inspections) |  | 30% | 0.276% | 0.276% |  |  | 0%
2.9 | Gauge Board |  | 0.2128% | 0.2% | 0.2% | 0% | 0% | 0%
2.9.1 | Supply of Material |  | 70% | 0.14% | 0.14% |  |  | 0%
2.9.2 | Fabrication (w/Inspections) |  | 30% | 0.06% | 0.06% |  |  | 0%
2.10 | Cable |  | 1.957% | 1.84% | 1.84% | 0% | 0% | 0%
2.10.1 | Supply of Material |  | 70% | 1.288% | 1.288% |  |  | 0%
2.10.2 | Fabrication (w/Inspections) |  | 30% | 0.552% | 0.552% |  |  | 0%
2.11 | Cable Tray |  | 0.1596% | 0.15% | 0.15% | 0% | 0% | 0%
2.11.1 | Supply of Material |  | 70% | 0.105% | 0.105% |  |  | 0%
2.11.2 | Fabrication (w/Inspections) |  | 30% | 0.045% | 0.045% |  |  | 0%
2.12 | UCP |  | 7.447% | 7% | 7% | 0% | 0% | 0%
2.12.1 | Supply of Material |  | 70% | 4.9% | 4.9% |  |  | 0%
2.12.2 | Fabrication (w/Inspections & FAT) |  | 30% | 2.1% | 2.1% |  |  | 0%
2.13 | Main Control Valves |  | 1.468% | 1.38% | 1.38% | 0% | 0% | 0%
2.13.1 | Supply of Material |  | 70% | 0.966% | 0.966% |  |  | 0%
2.13.2 | Fabrication (w/Inspections) |  | 30% | 0.414% | 0.414% |  |  | 0%
2.14 | Manual Valves |  | 0.9787% | 0.92% | 0.92% | 0% | 0% | 0%
2.14.1 | Supply of Material |  | 70% | 0.644% | 0.644% |  |  | 0%
2.14.2 | Fabrication (w/Inspections) |  | 30% | 0.276% | 0.276% |  |  | 0%
2.15 | Piping Material |  | 1.915% | 1.8% | 1.8% | 0% | 0% | 0%
2.15.1 | Supply of Material |  | 70% | 1.26% | 1.26% |  |  | 0%
2.15.2 | Fabrication (w/Inspections) |  | 30% | 0.54% | 0.54% |  |  | 0%
2.16 | Collection Pot |  | 0.5319% | 0.5% | 0.5% | 0% | 0% | 0%
2.16.1 | Supply of Material |  | 70% | 0.35% | 0.35% |  |  | 0%
2.16.2 | Fabrication (w/Inspections) |  | 30% | 0.15% | 0.15% |  |  | 0%
2.17 | Strainer |  | 0.5319% | 0.5% | 0.5% | 0% | 0% | 0%
2.17.1 | Supply of Material |  | 70% | 0.35% | 0.35% |  |  | 0%
2.17.2 | Fabrication (w/Inspections) |  | 30% | 0.15% | 0.15% |  |  | 0%
2.18 | Main Skid Assembly & Shipment to Site |  | 1.489% | 1.4% | 1.4% | 0% | 0% | 0%
2.18.1 | Supply of Material |  | 60% | 0.84% | 0.84% |  |  | 0%
2.18.2 | Fabrication (w/Inspections) + Shipment to Site |  | 40% | 0.56% | 0.56% |  |  | 0%
3 | FACTORY TESTS |  | 3% | 3% | 3% | 0% | 0% | 0%