## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-GCS-HY-120-EL-DS-0002_V00 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: |  |  | Transmital Date:
Document Title: Datasheet (W/Drawing) For Auxiliary Motors |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-HD-PEDCO-SVTR-HY-0012 |  |  | Transmital Date:2023/10/14
[5 empty] | CRS No: PEDCO-CRS-BK-GCS-HY-120-EL-DS-0002_V00 |  |  | CRS Status: | CM
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | ديتا شيت تمامي موتورهاي قيد شده در مدرك Electrical/Ups Consumption Load List ميبايست در اين مدرك ارائه گردد. |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-08103 | 2023-07-19 | ملاحظه گردید.
2 | پيرو بند 1 صورتجلسه مورخ 1402/12/16 (صورتجلسه پيوست) مدارك مربوط به كاتالوگ و EX and IP Certificate به همراه ديتا شيت ميبايست ارائه گردد. |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-08103 | 2023-07-19 | به مدرک اضافه گردید.
3 | ماكزيمم دماي قيد شده در رديف شماره 8 ديتا شيت مطابق با دماي مورد نياز پروژه (55 درجه) در تناقض ميباشد. لذا اصلاحات لازم در رديف هاي مربوطه صورت پذيرد. |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-08103 | 2023-07-19 | اصلاح گردید.
4 | درج N/A در برخي از رديف ها قابل پذيرش نميباشد و ميبايست مطابق با اطلاعات سازنده تكميل گردد كه در ذيل به چند نمونه از آن اشاره شده است. |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-08103 | 2023-07-19 | موارد تکمیل و مشخص گردید.
4-1 | با توجه به اينكه موتورها با درجه حفاظت ضد انفجار ميباشند لذا گواهينامه هاي مربوط به آن ميبايست ارائه گردد (رديف شماره 25 ديتا شيت). درج N/A در رديف هاي مربوط به آن قابل پذيرش نميباشد. |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-08103 | 2023-07-19 | ارائه گردید.
4-2 | رديف هاي مربوط به Derating دمايي و ارتفاعي (رديف هاي 27 و 28 ديتا شيت) ميبايست توسط وندور تكميل گردد. درج N/A قابل پذيرش نميباشد. |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-08103 | 2023-07-19 | تکمیل گردید.
4-3 | رديف شماره 90 مربوط به سطح اتصال كوتاه كه ميبايست توسط وندور تاييد گردد. درج N/A قابل پذيرش نميباشد. |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-08103 | 2023-07-19 | ترمینال باکس حفاظتی در برابر جریان اتصال کوتاه ندارد.
1 |  |  | MOM | 2023-03-07 | به نحو مقتضی اعمال گردید
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: H.Mozaffari Ah.Behbahani | Signature | H.Naserizadeh |  |  | Clarified By: | Signature
| Date: 19 Jul 2023 |  |  |  |  | Date: