## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-GCS-HY-120-ME-DS-0001-V01
Document Title: DETAILED D/SH FOR COMPRESSOR (API-618) WITH CERTIFICATES |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.:BK-HD-PEDCO-SVTR-HY-0011 |  |  | Transmital Date:2023/10/14
[5 empty] | CRS No:PEDCO-CRS- BK-GCS-HY-120-ME-DS-0001-V01 |  |  | CRS Status: | CM
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
Mechanical comments :
1 | با توجه به عدم اعمال كامنت هاي شركت پتروايران بر روي ويرايش قبلي اين مدرك ، لازم است نسبت به اعمال يا بيان علت عدم اعمال اقدام شود. |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-08101 | 2023-07-18 | موارد در این نسخه اعمال شده است.
2 | با توجه به عدم ارسال اين مدرك به ذينفع اصلي پروژه ، لازم است پس از اعمال نظرات نسب به جايگزيني اين مدرك بر روي همين ترانسميتال با همين ويرايش اقدام شود. |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-08101 | 2023-07-18 | -
Instrument comments :
1 | فايل پيوست مشاهده گردد. |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-08101 | 2023-07-18 | -
Electrical comments :
1 | با توجه به عنوان مدرك گواهينامه هاي مربوط به كمپرسور و متعلقات آن بايستي در اين مدرك آورده شود و يا مدرك جداگانه اي براي ارائه گواهينامه ها (Certificates) در نظر گرفته شود. |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-08101 | 2023-07-18 | گواهینامه‌هایی عمومی کمپرسور که در مدرک دیگری ارائه نشده باشد، در انتهای پروژه و پس از ساخت، تست و صدور گواهینامه‌ها در این مدرک به صورت پیوست اضافه خواهد شد.
Process comments :
1 | فشار Settleout در مدرک درج گردد. (صفحه 12 ردیف 49) |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-08101 | 2023-07-18 | با توجه به عدم ارائه اطلاعات کافی از طرف شرکت هیرگان، امکان محاسبه فشار Settle-out وجود ندارد.
2 | در صفحه 23 در بخش Design data مقدار فشار طراحی 62 بار درج شده در حالیکه در صفحات 3 و 12 مقدار Set pressure برای PSV عدد 60.8 بار ذکر شده است. دلیل این اختلاف شفاف سازی گردد. |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-08101 | 2023-07-18 | دلیل این اختلاف، اشتباه ناشی از تفاوت واحد فشار بوده است و در مدرک جدید اصلاح شد.
3 | پاسخی به نظرات ارسال شده توسط بخش فرآیند بر روی ویرایش V00 داده نشده است. |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-08101 | 2023-07-18 | پاسخ کامنتها در فایل ارسالی درج شده است.
1 |  |  | M0M | 2023-07-24 | به نحو مقتضی اعمال گردید
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: Ah.Behbahani | Signature | H.Naserizadeh |  |  | Clarified By: | Signature
| Date: 7/18/2023 |  |  |  |  | Date: