## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-GCS-HY-120-QC-PR-0004 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-SVTR-HY-0002 |  |  | Transmital Date: 2023/05/10
Document Title: NDE PROCEDURE |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-HD-PEDCO-SVTR-HY-0002 |  |  | Transmital Date: 06.June.2023
[5 empty] | CRS No: PEDCO-CRS-BK-GCS-HY-120-QC-PR-0004-V00 |  |  | CRS Status: | C3
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | جدول محتوا اضافه شود. |  | BK-SUR-ENG-QAC-02-07809 | 2023-06-06
2 | نام اعضا و نفراتي كه در برگيرنده prepared by/checked by/approved by هستند، بايد دقيق نوشته شود. از ذكر نام شركت جلوگيري شود.( كاور مدرك) |  | BK-SUR-ENG-QAC-02-07809 | 2023-06-06
3 | دستورالعمل بر اساس الزامات استاندارد ASME Sec V و ساير استانداردهاي مرجع اصلاح شده و معيار پذيرش عيوب براي تمامي روشهاي تست در آن درج گردد. |  | BK-SUR-ENG-QAC-02-07809 | 2023-06-06
4 | در تهيه هر يك از دستوالعملها، الزامات مندرج در دستورالعمل پرتونگاري و ساير آزمايشات غير مخرب ارائه شده در پيوست 18 قرارداد، مد نظر قرار گيرد. |  | BK-SUR-ENG-QAC-02-07809 | 2023-06-06
5 | دستورالعمل تست پرتونگاري ميبايست توسط شخصي كه داراي سطح سه پرتونگاري از ASNT است و دستورالعمل UT توسط شخصي كه داراي سطح 3 UT از ASNT است، تأييد گردد. |  | BK-SUR-ENG-QAC-02-07809 | 2023-06-06
6 | پرتونگار و كمك پرتونگار بايد حداقل داراي مدركي معادل پايه دو ASNT-SNT-TC-1A و به ترتيب 3 سال و 2 سال تجربه عملي مرتبط در احداث پروژهها و تأسيسات نفت و گاز باشند. همچنين مفسر پرتونگاري بايد حداقل داراي مدركي معادل پايه دو ASNT-SNT-TC-1A با 5 سال تجربه مرتبط فيلم خواني در احداث پروژهها و تأسيسات نفت و گاز باشد. |  | BK-SUR-ENG-QAC-02-07809 | 2023-06-06
7 | در صورت عدم ارائه مدرك NDT MAP ، ميزان NDT و موقعيت تست براي هر تجهيز به صورت مجزا ارائه شود. |  | BK-SUR-ENG-QAC-02-07809 | 2023-06-06
8 | محل امضا در فرمتهاي بازرسي، متناسب با پارتيهاي تعريف شده در ITP مصوب اصلاح گردد. |  | BK-SUR-ENG-QAC-02-07809 | 2023-06-06
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: Y.Norouzian | Signature |  |  |  | Clarified By: | Signature
| Date: 06-06-23 |  |  |  |  | Date: